## Investīciju plāns
| Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam | [7 empty] | P | Pašvaldības finansējums
| Investīciju plāns 2022.-2024. gadam | [7 empty] | F | Fondu finansējums
[9 empty] | C | Cits finansējums
Nr. p.k. | Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Uzdevums | Pasākums | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Plānotās izmaksas, EUR | Finansē- šanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Teritorija | Piezīmes
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Viļķenes pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas ārsienu siltināšana, jumta seguma atjaunošana un siltināšana, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas izbūve. | 2021.-2023. | 646540 | P, F | Attīstības nodaļa | Viļķenes pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pasākumā
#REF! | 3 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras atjaunošana Umurgas pamatskolā | Umurgas pamatskolas ēkas jumta, telpu un zāles remontdarbi | 2021.-2022. | 600000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts
#REF! | 2 | Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Vārzu pludmales attīstība | Veikta publiskas peldvietas izveidošana un labiekārtošana. Informatīvi izglītojošas takas ierīkošana pludmalē līdz Laučakmenim par piekrastes ainavas veidošanos un zvejniecību, pludmales servisa stacijas izveide (glābšanas stacija, informācijas centrs, u.c.). Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve. | 2021. | 345659.9 | P, F | Attīstības nodaļa | Skultes pagasts | Projekts tiek īstenots SAM 5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pasākumā.
#REF! | 2 | Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu tūrisma, vietu objektu un maršrutu infrastruktūru. | Bīriņu pils kapeņu restaurācija | Veikta Bīriņu pils kapeņu restaurācijas 2. kārta | 2022. - 2023. | 20000 | P, F | Attīstības nodaļa | Vidrižu pagasts
#REF! | 2 | Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu tūrisma, vietu objektu un maršrutu infrastruktūru. | Tūrisma attīstība, izveidojot tūrsima maršrutus | Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā | 2021. | 10000 | P, F | P/A "LAUTA" | Umurgas pagasts | Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" Nr.19-00-A019.333-000001
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ceļu infrastruktūras uzlabošana | Ceļu seguma atjaunošana novadā | 2021. | 50000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu novads
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Logu nomaiņa Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkā | 2022. | 20000 | P | Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Limbažu Valsts ģimnāzijas ēdnīcas telpu remonts | 2022. | 2500 | P | Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Limbažu mūzikas skolas klašu telpu remonts | 2022. | 12000 | P | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ventilācijas sistēmas izbūve Limbažu mūzikas skolā | 2022. | 50000 | P | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Pagalma labiekārtošana un āra koncertēšanas zonas izveide | 2022. | 8000 | P, C | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ierakstu studijas izveide Limbažu mūzikas skolā | 2022. | 10000 | P, C | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
#REF! | 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Skultes pagastā | Veikta ielu apgaismojuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.kārta | 2022. - 2023. | 38000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Vidrižu pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Uzstādīts granulu katls Vidrižu pamatskolā | 2022. | 56673.62 | P | Vidrižu pamatskola | Vidrižu pagasts
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Umurgas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Pirmsskolas grupu telpu remonts | 2022. - 2023. | 30000 | P | Umurgas pamatskola | Umurgas pagasts
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu Valsts ģimnažijas infrastruktūras uzlabošana | Veikta Limbažu Valsts ģimnāzijas ventilācijas daļas būvprojekta izstrāde | 2022. | 20000 | P | Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu vidusskolas 1. stāva koplietošanas telpu remonts | 2022. | 19899.21 | P | Limbažu vidusskola | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot veselības, sociālo un vides pieejamības pakalpojumu pieejamību un dažādību | Mobilo pacēlāju iegāde un vietas labiekārtošana pacēlāju uzstādīšanai muzejam un Dzimtsarakstu nodaļai Limbažos | Izvietoti 2 mobilie pacēlāji Burtnieku ielā 4 un Burtnieku ielā 7 | 2022. - 2023. | 14000 | P | P/A "LAUTA" | Limbažu pilsēta
#REF! | 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Katvaru pagastā | Izstrādāts būvprojekts ielu apgaismojuma ierīkošanai Priedēs, Katvaru pagastā | 2022. - 2023. | 10000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Umurgas pagastā | Veikta bruģa ieklāšana pie Umurgas kultūras nama Cēsu ielā 6, Umurgas pagastā | 2022. - 2023. | 13902.5 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
#REF! | 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Vidrižu pagastā | Iegādāts traktors ar maināmo aprīkojumu Vidrižu pagastā | 2022. | 39950 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Garāžas remonts Rīgas ielā 9, Limbažos | Veikta garāžas jumta izbūve Rīgas ielā 9, Limbažos | 2022. | 17231.69 | P | Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
#REF! | 1, 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Sporta laukuma ierīkošana Vidrižu pagastā | Ierīkots sporta laukums Bīriņos, Vidrižu pagastā | 2022. | 10000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 1 | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Limbažu airēšanas bāzes attīstība | Veikta airēšanas bāzes finiša torņa pārbūve (jumts, logi, siltināšana, iekštelpas), tribīņu izbūve, apkalpojošās infrastruktūras uzlabošana. | 2022. | 90000 | P, C | OC "Limbaži" | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt “Valsts sporta būvju infrastruktūras programmas” līdzfinansējumu 50% apmērā
#REF! | 1 | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Veikborda pakalpojumu izveide Limbažu Lielezerā | Veikta veikborda trases izbūve Limbažu Lielezerā. | 2022. - 2023. | 30000 | P, F | P/A "ALDA" | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu kultūras nama infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu kultūras nama vestibila, apmeklētāju tualešu, mazās zāles remonts un ventilācijas izbūve | 2022. - 2023. | 150000 | P | Limbažu kultūras nams | Limbažu pilsēta
#REF! | 1,3 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu Galvenās bibliotēkas terases labiekārtošana pakalpojumu attīstības nodrošināšanai | Veikta LGB terases grīdas rekonstrukcija (dēļu nomaiņa, 264,1m2) un labiekārtošana ar stacionāriem soliem un galdiem | 2022. - 2023. | 9000 | P | Limbažu Galvenā bibliotēka | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas pārbūve | Veikta Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas Burtnieku 7a, Limbažos būvprojekta izstrāde un pārbūve | 2022. - 2023. | 60000 | P | Limbažu muzejs | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu Literatūras centra lasītavas remonts | Veikts remonts Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītavā | 2022. - 2023. | 10000 | P | Limbažu Galvenā bibliotēka | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.2.3. Turpināt novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un apkopošanu | Limbažu muzeja patstāvīgās ekspozīcijas izveide | Jaunas Limbažu muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide. | 2022. - 2023. | 60000 | P, F | Limbažu muzejs | Limbažu pilsēta
#REF! | 1 | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Limbažu pilsētas izglītības iestāžu stadiona pārbūve | Veikta Limbažu pilsētas stadiona pārbūve, nodrošinot sporta aktivitāšu pieejamību Limbažu Valsts ģimnāzijai, Limbažu vidusskolai, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai, Olimpiskajam centram "Limbaži" un novada iedzīvotājiem. | 2021.-2022. | 1500000 | P | Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ganību ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ganību ielas remonts posmā līdz Avotu ielai | 2021. | 85000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2, 3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ģildes ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ģildes ielas remonts posmā no Parka līdz Jūras ielai | 2022. | 45000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2, 3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Mūra ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Mūra ielas remonts posmā no Parka līdz Jūras ielai | 2021. | 37000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Zāles ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Zāles ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2021. | 40500 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Stacijas un Ausekļa ielas remonts imbažu pilsētā | Veikts Stacijas un Ausekļa ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2021. | 80000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Mazās Noliktavu ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikta Mazās Noliktavu ielas pārbūve | 2021.-2022. | 300000 | P | Attīstības nodaļa | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt SAM 5.6.2. finansējumu
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ievu ielas, posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai, Limbažos, Limbažu novadā, pārbūve | Veikti Ievu ielas atjaunošanas būvdarbi un apļveida krustojuma izbūve Ievu, Sporta un Jūras ielas krustojumā | 2021. | 1022915.85 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2, 3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Burtnieku ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Burtnieku ielas remonts posmā no Akmens līdz Lībiešu ielai un no Kr.Barona līdz Ceriņu ielai | 2021.-2022. | 27000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Nākotnes, 1.Maija un Kadiķu ielu posmu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Nākotnes, 1.Maija un Kadiķu ielu posmu remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2022. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Mākoņu ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Mākoņu ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2021.-2022. | 28000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2, 3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ģildes ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ģildes ielas remonts posmā no Parka līdz Cēsu ielai | 2022. | 50000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2, 3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Parkas ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Parka ielas remonts posmā no Jaunās ielas līdz Baumaņu Kārļa laukumam | 2022. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2, 3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Jūras ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Jūras ielas remonts posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai | 2021.-2022. | 95000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 3 | Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Zvaigžņu, Klusās un Zvejnieku ielu posmu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Zvaigžņu, Klusās un Zvejnieku ielu posmu remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2021.-2022. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Vēja ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Vēja ielas remonts | 2021.-2022. | 65000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Dzelzsbetona tilta virskārtas asfaltēšana Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta virskārtas atjaunošana ceļā "Drieliņi - Ķīsīši" | 2021.-2022. | 5000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
#REF! | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Apgaismojuma uzstādīšana | Veikta apgaismojuma uzstādīšana Skolas ielā | 2022. | 2000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Veloceļa "Purgaiļi - Kūmiņi" remonts | Veikta ceļa turpinājuma - uzbēruma, izveidošana veloceļam "Purgaiļi - Kūmiņi" | 2021.-2022. | 11000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Dzelzsbetona tilta virsmas remonts Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta asfalta seguma atjaunošana ceļā "Pāle - Ērgļu purvs" | 2021.-2022. | 5000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
#REF! | 2,3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu; 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku | Ceļa "Jāņkalni - Mauriņi" remonts | Veikta ceļa "Jāņkalni - Mauriņi" seguma atjaunošana | 2021.-2022. | 4500 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
#REF! | 2,3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu;2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku | Ceļa "Virbotnes - Jumpravdzirnavas" remonts | Veikta ceļa A2-01 "Virbotnes - Jumpravdzirnavas" grants seguma atjaunošana 8,5 km | 2021.-2022. | 70000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
#REF! | 2,3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Langači - Gerķīši" remonts | Veikta ceļa B2-32 "Langači - Gerķīši" grants seguma atjaunošana 1,61 km | 2021. | 18000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Spurģi - Norkakti" remonts | Veikta ceļa B2-26 "Spurģi - Norkakti" smilts un grants seguma atjaunošana 2,23 km | 2022. | 22000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Bērnu ielas remonts | Veikta Bērnu ielas (2-22) asfaltbetona izbūve 0,143 km | 2021.-2022. | 20000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Ikšķiles - Muižkalni" remonts | Veikta ceļa B2-23 "Ikšķiles - Muižkalni" grants seguma atjaunošana 3,39 km | 2022. | 35000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Andžiņi - Sauši" remonts | Veikta ceļa B6-14 "Andžiņi - Sauši" virsmas atjaunošana | 2021.-2022. | 20000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Cēsu ielas remonts Umurgā | Veikta Cēsu ielas (7-02) asfalta seguma atjaunošana | 2022. | 20000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Jaunaijaži - Garkalni" remonts | Veikta ceļa B5-06 "Jaunaijaži - Garkalni" grants seguma atjaunošana 1,45 km | 2022. | 15000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Pēterkalni - Tūtumi" remonts | Veikta ceļa B5 - 14 "Pēterkalni - Tūtumi" grants seguma atjaunošana 0,85 km | 2022. | 8000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Čakārņi - Smilgas" remonts | Veikta ceļa B5-09 "Čakārņi - Smilgas" grants seguma atjaunošana 0,65 km | 2023. | 7000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Baltsari - Smiltnieki" remonts | Veikta ceļa B1-05 "Baltsari - Smiltnieki" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. - 2023. | 15000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Stirnas - Bruņas" remonts | Veikta ceļa C1-26 "Stirnas - Bruņas" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 15000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Uztupi - Priedes" remonts | Veikta ceļa C1-27 "Uztupi - Priedes" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. - 2023. | 10000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Pīlādžu ielas remonts | Veikta 4.-390 Pīlādžu ielas 0,0-0,37 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 10200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ķiršu ielas remonts | Veikta 4.-377 Ķiršu ielas 0,0-0,17 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 5100 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | 12.Ziemeļu ielas remonts | Veikta 4.-277 12.Ziemeļu ielas 0,0-0,34 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 4200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | 11.Ziemeļu ielas remonts | Veikta 4.-276 11.Ziemeļu ielas 0,0-0,34 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 4200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Mierlejas - Klīģeri" remonts | Veikta ceļa C4.-053 "Mierlejas - Klīģeri" 0,0-0,45 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021.-2022. | 8820 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Bedrītes - Jaunsaimnieki" remonts | Veikta ceļa B4.-09 "Bedrītes - Jaunsaimnieki" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 18000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Jaunzases - Niedrītes" remonts | Veikta ceļa C4.-002 "Jaunzases - Niedrītes" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 10080 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļa "Aizupes - Paparžkalni" remonts | Veikta ceļa C4.-004 "Aizupes - Paparžkalni" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021.-2022. | 5040 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 2,3 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku; 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielas "Teterlīču iela" apgaismojuma izbūve | Veikta ielas "Teterlīču iela" apgaismojuma 2.daļas izbūve | 2022. - 2023. | 10643.65 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
#REF! | 3 | Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus pašvaldības sabiedriskajās un dzīvojamās ēkās | Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas fasādes sienu un cokola siltināšana, jumta siltināšana, veidojot slīpumu, logu ārdurvju un vārtu nomaiņa, apkures sistēmas regulācija un balansēšana, ventilācijas sistēmas izbūve. | 2021. | 460026,78 | P, F | Attīstības nodaļa | Limbažu pilsēta | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pasākums
#REF! | 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Būvprojekta izstrāde bijušās Bīriņu skolas renovācijai, izveidojot dzīvokļus un sabiedriskās telpas | Veikta būvprojekta izstrāde bijušās Bīriņu skolas renovācijai, izveidojot dzīvokļus un sabiedrsikās telpas | 2021.-2022. | 20000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Komunālās saimniecības infrastruktūras uzlabošana Vidrižu pagastā | Ūdensapgādes pievada ierīkošana daudzdzīvokļu mājai "Lāses", Vidrižu pagasta Bīriņu ciemā | 2021.-2022. | 35000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 300000 | P, F | Attīstības nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pasākumā
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 400000 | P, F | Attīstības nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Cēsu ielā 22, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Cēsu ielā 22, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 400000 | P, F | Attīstības nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Sporta 4, Pociemā, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 250000 | P, F | Attīstības nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Katvaru pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
#REF! | 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas U.Sproģa ielā 9, Umurgā, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, U.Sproģa iela 9, Umurgā, Umurgas pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 250000 | P, F | Attīstības nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
#REF! | 1 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt tūrisma, vietu objektu un tūrisma maršrutu infrastruktūru. | Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | Veikta Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | 2021.-2022. | 33000 | P, F | Attīstības nodaļa, P/A Alda | Limbažu pilsēta | Plānots iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā
#REF! | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Atkritumu konteineru izbūve Ievu ielā | Veikta atkritumu konteineru izbūve Ievu ielā, Limbažos | 2021. | 4515 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
151 | 4 | 4.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novada teritorijā | Ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana pašvaldības ēkās | Nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana pašvaldības ēkās, uzstādīto ugunsdrošības risinājumu skaits | 2022 | 500 000,00 | P,C | Izpilddirektors | Salacgrīvas pilsēta un pagasti
| 4 | 4.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novada teritorijā | Videonovērošanas uzstādīšana Salacgrīvas pilsētas un pagastu sabiedriskajās vietās | Uzlabojies iedzīvotāju drošības sajūtas līmenis, uzstādīto videonovērošanas sistēmu skaits | 2022 | 6 000,00 |  | Izpilddirektors
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Valsts galvenā autoceļa A1 (Baltezers) – Igaunijas robeža posma no 87,072 km – 89,449 km rekonstrukcija (2,377 km) | Atjaunots valsts galvenā autoceļa posms Salacgrīvas pilsētā | 2022 | 3 952 856,00 | F | Izpilddirektors
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Salacgrīvas Kultūras centra telpu pielāgošana atbilstoši mūsdienu prasībām | Regulāro investīciju apjoms remontddarbiem un labiekārtojumam | 2022-2024 | 776 100,00 | P,F | Izpilddirektors
| 1 | 1.2.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību, aprīkojumu un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai | Pašdarbnieku kolektīvu materiāltehnisko bāžu pilnveidošana | Regulāro investīciju apjoms pašdarbnieku kolektīvu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai | 2022-2024 | 20 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību | Multifunkcionālā centra izveide Liepupes pamatskolā | Multifunkcionālajā centrā īstenoto aktivitāšu apjoma pieaugums | 2022-2024 | 60 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Sporta infrastruktūras pilnveidošana | Labiekārtotu sporta infrastruktūras objektu skaits, sporta infrastruktūras objektu izmantotāju skaits | 2022-2024 | 1 680 000,00 | P,F | Zvejnieku parka pārvaldnieks, novada izglītības iestāžu vadītāji, Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos
| 1 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību | Neformālo un fakultatīvo nodarbību atbalstīšana | Dalībnieku skaits neformālajās un fakultatīvajās nodarbībās | 2022-2024 | 52 000,00 | P,F | Izglītības iestāžu vadītāji, Uzņēmējdarbības un jaunatnes iniciatīvu centra vadītājs
| 2 | 2.4.1. Izbūvēt un pilnveidot ostas infrastruktūru | Ostas teritorijas paplašināšana, ūdensceļu padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas Dienvidu mola pārbūve, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 2 000 000,00 | P,F | Salacgrīvas ostas pārvaldnieks
| 2 | 2.4.1. Izbūvēt un pilnveidot ostas infrastruktūru | Ostas teritorijas paplašināšana, ūdensceļu padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas Ziemeļu mola pārbūve, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 2 000 000,00 | P,F | Salacgrīvas ostas pārvaldnieks
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu segumu atjaunošanas darbi Salacgrīvas novadā : Salacgrīvā- Meldru, Laša, Āķu, Murdu, Meža, Sila, Salas, Tērces, Pērnavas, Sporta, Tīruma, Krūmiņu, Grīvas, Ganību, Jūrmalas, Peldu, Melnalkšņu, Vasaras, Priežu, Dārza, Skolas, Transporta, Kapu, Rīgas, Valmieras, Jūras, Branguļmeža ielas Salacgrīvas pagastā- Lielā zītaru iela, Ķēniņu iela, Sēņu iela Ainažos- Kr. Barona, Brīvības, Senču ielas, Ozolu iela, Aizsaules iela Liepupes pagastā- Liedaga iela | Veikta ielu segumu rekonstrukcija, rekonstruēto ielu kopgarums | 2022-2024 | 2 520 000,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļu segumu atjaunošanas darbi Salacgrīvas novadā: Salacgrīvas pagastā: Liepu iela-Jennas, Senvieta-Lāņu muiža, Līdumi-Krastiņi, Dzeņi-Vecsalaca, Lielurgas-Oltuži, Kuiviži-Šmiti, Pīlāgi–Krastmaļi, Vecsalaca-Varži, Zītaru ielas sākums- Atvases, Braslas-Fabrikas, Rūjas-Dibeni, Vāverītes –Mežpils, Utkas–Zeltiņi, Radziņi-Arāji, Burtnieki-Stirnas, Lapiņas-Sīpoli, Pamati-Alkšņi; Ainažu pagastā: Vārpas-Rozēni, Ceļš uz Pārupi, Līči-Kalnurgāji, Mērnieki-Irnumi, Šalkas-Rostes, Punči-Zālītes, Ceļš uz Birzēm, Zemenes-Osīši, Dižozolu ceļš; Liepupes pagastā: Baznīca–Pidas-Pagasta padome, Liepupes muiža-Kannieki, Vecmuiža-Dāči, Tūja -Ežurga, Gāršas – Dunte, Gulbīši-Liepupes muiža, Pagasta padome-Vangas, Noriņas-Mehāniskās darbnīcas, Baznīca-Seķi, Tūjas skola-Pīlāgi, Mievas-Tūjas skola, Tūja-Lembuži, Raunīši-Mežciems. | Veikta autoceļu segumu rekonstrukcija, rekonstruēto autoceļu kopgarums | 2022-2024 | 7 000 000,00 | P,F
| 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Tiltu rekonstrukcijas Salacgrīvas novadā: Braslas – Fabrikas, Rūjas – Dibeni, Ozoli – Pārupes, Utkas – Zeltiņi, Radziņi – Arāji, Mehanizācijas iela – Torbgaļi, Zvejnieki – Ķelderi, Gāršas-Dunte | Veikto tiltu rekonstrukciju skaits | 2022-2024 | 600 000,00 | P,F
| 3 | Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija un izbūve Salacgrīvas novadā | Izbūvēto un rekonstruēto apgaismojuma sistēmu skaits un garums | 2022-2024 | 3 205 744,00 | P,F
| 3 | Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma izbūve Ainažos Kaiju, Muzeja, Zāles, Gatves, Baznīcas, Parka, Aizsaules, Kapu ielā, Dāla ielā, Lauku ielā | Izbūvēts ielas apgaismojums Ainažos Kaiju, Muzeja, Zāles, Gatves, Baznīcas, Parka, Aizsaules, Kapu ielā | 2022-2024 | 284 600,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ainažos | Rekonstruēts ielu apgaismojums Ainažos, rekonstruēto apgaismojuma sistēmu skaits un garums | 2022-2024 | 180 000,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Korģenē | Rekonstruēts ielu apgaismojums Korģenē, rekonstruēto apgaismojuma sistēmu skaits un garums | 2022-2024 | 156 000,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Liepupē Muižas un Pārupes ielu apgaismojuma ierīkošana 800m, Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielu apgaismojuma ierīkošana 850m, Jūras ielas apgaismojuma ierīkošana 1120m, Liedaga ielas apgaismojuma ierīkošana 1450m | Izbūvēts ielas apgaismojums Liepupes pagastā Muižas, Pārupes, Līvānu, Ceriņu, Lazdu, Jūras un Liedaga ielās | 2022-2024 | 150 113,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Liepupē | Rekonstruēts ielu apgaismojums Liepupē; rekonstruēto apgaismojuma sistēmu skaits un garums | 2022-2024 | 240 000,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Svētciemā | Rekonstruēts ielu apgaismojums Svētciemā; rekonstruēto apgaismojuma sistēmu skaits un garums | 2022-2024 | 120 000,00 | P,F
| 3 | Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu | Noeju uz jūru izveide, teritorijas labiekārtošana | Izveidoto noeju uz jūru skaits, labiekārtoto teritoriju skaits | 2022-2024 | 71 144,00 | P,F
| 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Salacgrīvas pilsētā – 3.kārta | Rekonstruēto un izveidoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skaits un garums Salacgrīvas pilsētā | 2022-2024 | 1 148 277,00 | P,F
| 3 | 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu | Lietusūdens kanalizācijas attīstība | Rekonstruēto un izveidoto lietusūdens kanalizācijas tīklu skaits un garums | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 3 | 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu | Meliorācijas sistēmu izveide, atjaunošana | Mazināta lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju pārmitrošanās; rekonstruēto un izveidoto meliorācijas sistēmu garums | 2022-2024 | 142 287,00 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Salacgrīvas muzeja filiāles izveide „Upesjennās” | Rekonstruēta pašvaldības ēka, uzlabota Salacgrīvas muzeja darbība, ieviešot radošās darbnīcas un telpas prezentācijām | 2022-2024 | 2 000 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Zvejnieku parka labiekārtošana, infrastruktūras sakārtošana | Labiekārtota Zvejnieku parka teritorija, uzstādīti vides labiekārtojuma objekti, rekonstruēts cietais segums gājēju un transporta plūsmas organizēšanai, nodrošinot vides pieejamību; labiekārtoto objektu skaits | 2022-2024 | 540 000,00 | P,F
| 4 | 4.1.1. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti | Salacgrīvas novada teritorijas plānošana | Nodrošināta Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde un aktualizēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem, sekmējot teritorijas attīstību; īstenotas regulāras plānošanas procesa aktivitātes | 2022-2024 | 82 400,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ainažu pārvaldes un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta Ainažu pilsētas pārvaldes un bibliotēkas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas iedzīvotāju pieņemšanai. | 2022-2024 | 180 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Multifunkcionāla laukuma izbūve Zvejnieku parkā | Izbūvēts daudzfunkcionāls laukums, dažādots sporta veidu piedāvājums Zvejnieku parkā | 2022-2024 | 50 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas energoefektivitātes celšana | Veikta Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības apstākļi. | 2022-2024 | 570 932,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, Multifunkcionālā izglītības centra ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas | 2022-2024 | 1 000 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Svētciema filiāles un Svētciema bibliotēkas ēkas energoefektivitātes celšana | Veikta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Svētciema filiāles un Svētciema bibliotēkas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības apstākļi. | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas kultūras nama energoefektivitātes celšana | Veikta Salacgrīvas kultūras nama ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēkas inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas apmeklētājiem | 2022-2024 | 355 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Lauvu tautas nama energoefektivitātes celšana. | Veikta Lauvu tautas nama ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energeofektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas apmeklētājiem | 2022-2024 | 67 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ainažu kultūras nama ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta Ainažu kultūras nama ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas apmeklētājiem. | 2022-2024 | 160 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Liepupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta Liepupes pamatskolas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energeofektivitāte, uzlaboti darba un mācības apstākļi. | 2022-2024 | 363 000,00 | P,F |  | Liepupe
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja telpu rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2 pārējo telpu rekonstrukcija un ēkas energoefektivitātes celšana | Veikta Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja telpu rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2 pārējo telpu rekonstrukcija. Veikta ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas apmeklētājiem. | 2022-2024 | 938 300,00 | P,F |  | Salacgrīvas pilsēta
| 1 | Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Sporta inventāra iegāde | Iegādāts sporta inventārs, mazināta sezonalitāte tūrisma jomā, interesentiem tiek nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku | 2022-2024 | 7 500,00 | P,F
| 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Eiro Velo 13 īstenošana | Projektēta un izbūvēta vietējas un starptautiskas nozīmes veloinfrastuktūra; izveidotā veloceliņa garums | 2022-2024 | 5 315 700,00 | P,F
| 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana | Atvieglota nokļūšana līdz paredzētajai vietai, objektu atpazīstamība; uzstādīto un atjaunoto norāžu un stendu skaits | 2022-2024 | 28 458,00 | P,F
| 2 | 2.4.1. Izbūvēt un pilnveidot ostas infrastruktūru | Salacgrīvas ostas priekšostas akvatorijas padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas priekšostas akvatorijas padziļināšana, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 3 000 000,00 | P,F
| 2 | 2.4.1. Izbūvēt un pilnveidot ostas infrastruktūru | Salacgrīvas ostas padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas padziļināšana, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 4 000 000,00 | P,F | Salacgrīvas ostas pārvaldnieks
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiāles un Korģenes bibliotēkas ēkas energoefektivitātes celšana | Veikta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiāles un Korģenes bibliotēkas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības apstākļi. | 2022-2024 | 560 000,00 | P,F
| 2 | 2.1.2. Izveidot un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai | Industriālā parka izveide Salacgrīvas novada teritorijā | Uzņēmējdarbības attīstīšanai izveidots industriālais parks ar nodrošinātu infrastruktūru un izbūvētu komunikāciju tīklu, industriālajā parkā darbojošos uzņēmumu skaits | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Liepupes pagasta pārvaldes ēkas/ tautas nama rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta Liepupes pagasta pārvaldes ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas iedzīvotāju pieņemšanai. | 2022-2024 | 135 000,00 | P,F
| 3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Zvejnieku parka administrācijas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta Zvejnieku parka administrācijas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi. | 2022-2024 | 200 000,00 | P,F
| 2 | 2.4.1. Izbūvēt un pilnveidot ostas infrastruktūru | Tūjas mola rekonstrukcija | Rekonstruēts Tūjas mols, attīstīts piekrastes tūrisms | 2022-2024 | 200 000,00 | P,F
| 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Promenādes attīstība gar Salacu Salacgrīvā | Labiekārtots Salacas krasts Salacgrīvā un veikta krasta nostiprināšana; labiekārtoto objektu skaits un garums | 2022-2024 | 300 000,00 | P,F
| 3 | Attīstīt sociālo dzīvojamo fondu | Ēku pielāgošana sociālā dienesta klientu vajadzībām, deinstitucionalizācijas procesa realizācija | Pielāgotas ēkas deinstitucionalizācijas procesa realizācijai, sociālā dienesta klientu vajadzībām | 2022-2024 | 550 000,00 | P,F
| 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt tūrisma, vietu objektu un tūrisma maršrutu infrastruktūru. | Rekonstruēts Ainažu mols, attīstīts piekrastes tūrisms | Rekonstruēts Ainažu mols, attīstīts piekrastes tūrisms | 2022-2024 | 1 000 000,00 | P,F
| 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Krasta ielas Salacgrīvā kā gājēju ielas izveide un labiekārtošana | Izveidota un labiekārtota gājēju iela; labiekārtoto objektu skaits un garums | 2022-2024 | 130 000,00 | P,F
| 1,3 | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ainažu ugunsdzēsības muzeja, depo rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana | Veikta Ainažu ugunsdzēsības muzeja un depo ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, renovācija/rekonstrukcija - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas apmeklētājiem. | 2022-2024 | 70 000,00 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Salacgrīvas vidusskolas piebūves ārējās fasādes rekonstrukcija un noteksistēmas nomaiņa | Veikta Salacgrīvas vidusskolas ārējās fasādes rekonstrukcija, konstrukciju siltināšana, bojātās noteksistēmas nomaiņa | 2022-2024 | 30 000,00 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Salacgrīvas vidusskolas telpu un infrastruktūras uzlabošana, sakārtošana | Veikts Salacgrīvas vidusskolas kāpņu telpu remonts, kāpņu telpu durvju nomaiņa, foajē grīdas segumu nomaiņa, aktu zāles parketa atjaunošana, ēdamzāles remonts, pakāpienu remonts pie galvenās ieejas durvīm, ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve 4 mācību kabinetos, aktu zāles skatuves iekšējā apgaismojuma izveide, galvenās ieejas dubultdurvju uzstādīšana | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Tūjas zinību centra attīstība | Nodrošināta kvalitatīva bibliotēkas pakalpojuma sniegšana Tūjas ciemā, veicot nepieciešamo telpu un āpkārtnes labiekārtošanu un rekonstrukciju | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 4 | Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos | Salacgrīvas administratīvas teritorijas popularizēšana un informācijas pieejamības nodrošināšana | Nodrošināta informācijas pieejamība, popularizēts pozitīvs un aktīvs Salacgrīvas novada tēls | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība pirmsskolas un pamatskolas izglītības programmās, veicot nepieciešamo teritorijas un telpu labiekārtošanu un rekonstrukciju | 2022-2024 | 101 394,00 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Novada izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana | Salacgrīvas administratīvas teritorijas izglītības iestādēs tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība, veicot nepieciešamo teritorijas un telpu labiekārtošanu un rekonstrukciju | 2022-2024 | 350 000,00 | P
| 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas vides attīstībā | Degradētu teritoriju revitalizācija | Nodrošināta Salacgrīvas administratīvas teritorijas degradēto teritoriju sakārtošana | 2022-2024 | 500 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.2. Nodrošināt mūžizglītības un karjeras ievirzes iespējas novadā | Atbalsts jauniešu iekļaušanās nodrošināšanai darba tirgū | Novada jaunieši tiek iesaistīti aktivitātēs, kas vērstas uz iekļaušanos darba tirgū; aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits |  | 30 000,00 | P
| 2 | 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstībai veicinošu vidi un politiku | Uzņēmējdarbības veicināšana un popularizēšana | Īstenoto aktivitāšu skaits uzņēmējdarbības veicināšanai |  | 30 000,00 | P
| 2 | 2.2.1. Sniegt atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nozares attīstībai | Zivju resursu atjaunošana | Veiktas aktivitātes Salacgrīvas novada ūdenstilpju zivju resursu atjaunošanai; aktivitāšu skaits |  | 80 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību | Starptautiska sadarbība starp izglītības iestādēm | Īstenoto sadarbības aktivitāšu skaits, sadarbības organizāciju skaits |  | 80 000,00 | P,F
| 1 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību | Priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšana | Uz izglītības pieejamības un kvalitātes attīstību vērsto projektu skaits |  | 27 000,00 | P
| 1 | 2.3.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus | Veicināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas | Finansiāli atbalstīto jauniešu iniciatīvu skaits |  | 5 000,00 | P
| 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Salacgrīvas novada domes ārtelpas labiekārtošana | Labiekārtota Salacgrīvas novada domes ārtelpa; |  | 5 000,00 | P
| 2 | 2.4.1. Izbūvēt un pilnveidot ostas infrastruktūru | Salacgrīvas ostas piestātnes Nr.2 pārbūve | Veikta Salacgrīvas ostas piestātnes Nr.2 pārbūve, uzlabojusies ostas darbība |  | 2 600 000,00 | P,F
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā | Uzlabots ielas segums un satiksmes drošība, atjaunots ielas apgaismojumu tīkls, izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls |  | 600000 | P
| 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā | Uzlabota pašvaldības transporta infrastruktūra un satiksmes drošība, izbūvēta bruģēta ietve, ielas apgaismojumu tīkls, lietus ūdens |  | 1000000 | P
| 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības sistēmas attīstību 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas vides attīstībā | Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI | Tiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām |  | 120000 | P
| 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā | Autostāvlaukuma izbūve Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā un gājēju celiņu izbūve Zvejnieku parkā, Sporta ielā 4, Salacgrīvā Uzlabota pašvaldības transporta infrastruktūra un satiksmes drošība, izbūvēti bruģēti gājēju celiņi, stāvlaukums 9 automašīnām. |  | 85000 | P
| 3 | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei | Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei. Uzlabota satiksmes dalībnieku drošība, veicināta mikromobilitātes attīstība. |  | 100000 | P
| 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas vides attīstībā | Salacgrīvas pilsētas NAI rekonstrukcija | Denitrifikācijas tvertnes izbūve, otra otreizējā nostādinātāja izbūve, dūņu lauka rekonstrukcija. |  | 1200000 | P,F
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Liepupes pamatskolas sporta stadiona atjaunošana | Atjaunots Liepupes pamatskolas sporta stadions
Ajktualizēts 21.10.2012
| 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Alojas Ausekļa vidusskolas baltās skolas ēkas Ausekļa ielā 1, Alojā, pārbūve | Izglītības iestādes ēkas pārbūves un remonta darbi, inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, pieejamības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 2023.-2025 | 1 000 000 | P |  | Alojas pilsēta | Veikta tehniskā apsekošana, varētu iet arī zem energoefektivitātes rīcības, piesaistot F
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” pārbūve Alojā, Parka ielā 13 | Ēkas pārbūves un remonta darbi, piebūves būvniecība (sporta zāle) inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, ventilācijas izbūve | 2024 | 650000 | P |  | Alojas pilsēta | Plānots/ nepieciešams risinājums
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības rotaļu laukuma izveide | Rotaļu laukuma izveide , aprīkojot ar iekārtām dažādām vecuma grupām | 2022 | 23882.98 | P |  | Braslavas pagasts | Iepirkuma procedūra pabeigta, Līgums tiks noslēgts pēc Domes 28.10.2021. sēdes lēmuma
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Staiceles pamatskolas pārbūve | Inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, notekūdeņu sistēmas sakārtošana, pagalma renovācija, teritorijas labiekārtošana | 2023-2024 | 400000 | P |  | Staiceles pilsēta | Plānots/ nepieciešams risinājums
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Jaunas piebūves korpusa izbūve pie Staiceles pamatskolas ēkas PII grupām | Piebūves būvniecība, rotaļu laukuma ierīkošana, teritorijas labiekārtošana un nožogošana pie Staiceles pamatskolas korpusa Staiceles PII grupām. Projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvniecība | 2022 | 608000 | P |  | Staiceles pilsēta | Tiks lemts par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu PII atrašanās vietai- 1-piebūve, 2-pielāgot telpas skolā, 3-pārbūvēt PII korpusus esošajā ēkā
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pašvaldības ēkas Parka ielā 2, Staicelē, pārbūve un energoefektivitātes pasākumi | Ēkas pārbūve, tai skaitā jumta nomaiņa, cokola un fasādes siltināšana. Ēkas PII korpusu demontāža un jauna būvniecība, apvienojot abis PII korpusus. Rotaļu laukuma izbūve, teritorijas sakārtošana | 2022-2025 | 1000000 | P |  | Staiceles pilsēta | Tiks lemts par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu PII atrašanās vietai- 1-piebūve, 2-pielāgot telpas skolā, 3-pārbūvēt PII korpusus esošajā ēkā. Ēka ir avārijas stāvoklī, tajā atrodas arī dienas centrs un bibliotēka. Noteikti jāieplāno ēkas sakārtošana. (projekts bez PII pārbūves 505040 eur). atbist abām rīcībām, jāskatās, kur var saņemt F finansējumu
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Alojas kultūras nama attīstība. Ēkas pārbūves un remonta darbi, teritorijas labiekārtošana | Ēkas pārbūves un remonta darbi, kultūras nama bēniņu stāva izbūve, pārseguma nomaiņa, ēkas siltināšana un skatuves remonts, piegulošās teritorijas labiekārtošana | 2023-2024 | 100000 | P |  | Aloja
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Alojas bibliotēkas ēkas pārbūve un remonta darbi | Alojas bibliotēkas ēkas pārbūve un remonta darbi (logu un durvju nomaiņa, ventilācijas ierīkošana, telpu remonts) | 2024 | 55000 | P |  | Aloja | Plānots/ nepieciešams risinājums
|  | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus pašvaldības sabiedriskajās un dzīvojamās ēkās | Sabiedriskā centra pārbūve, Rīgas ielā 4, Alojā (Dienas centrs) | Sabiedriskā centra pārbūve, iekļaujot piebūvju demontāžu, ēkas fasādes un cokola siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, lietus ūdens noteku atjaunošanu, pagraba ieejas pārbūvi un pagraba pielāgošana noliktavas vajadzībām, otrā stāva pārseguma pastiprināšanu, logu nomaiņu, evakuācijas kāpņu telpas pārbūvi, pirmā stāva soc. centra atpūtas telpas pārbūvi, tai skaitā UKT pārbūvi, otrā stāva elektroinstalācijas pārbūvi, gaismekļu nomaiņu. Pārbūves rezultātā tiks nodrošināta ēkas energoefektivitāte un vides pieejamība. | 2022 | 998000 | P,F |  | Aloja | Projektēšanu plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām, 2022. būvdarbi
|  | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus pašvaldības sabiedriskajās un dzīvojamās ēkās | Ēkas Valmieras ielā 4, Alojā pārbūve | Autoostas ēkas pārbūve, pielāgojot ēku pasažieru uzgaidāmās telpas, bibliotēkas un tūrisma informācijas punkta vajadzībām. Pārbūves rezultātā nodrošināta energoefektivitāte, vides pieejamība, teritorijas labiekārtošana ar bruģi un asfalta celiņiem | 2023.-2025 | 580000 | P,F |  | Aloja
|  | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo un vides pieejamības pakalpojumu pieejamību un dažādību | Vīķu muižas un saimniecības ēkas pārbūve un pārveidošana par sociļaās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādi | Ēku pārbūve grupu dzīvokļu izveidei un dienas centra izveidei, nosrošinot vides pieejamību. Teritorijas labiekārtošana | 2022 | 1247974.82 | P, F |  | Staiceles pagasts | Deintitucionalizācijas projekta ietvaros
|  | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo un vides pieejamības pakalpojumu pieejamību un dažādību | Jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide ar siltumtrasi, siltummezgliem un siltumavotu granulām Vīķos | Jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide ar siltumtrasi, siltummezgliem un siltumavotu granulām Vīķos, ietverot vecās iekārtas demontāžu un jaunu siltumtīklu izbūvi. Projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvdarbi | 2021-2022 | 170165,63 | P, F |  | Staiceles pagasts | Deintitucionalizācijas projekta ietvaros, plānots pabeigt decembrī,bet…
|  | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot veselības, sociālo un vides pieejamības pakalpojumu pieejamību un dažādību | Feldšerpunkta pakalpojuma nodrošināšana Staicelē | Feldšerpunkta telpu un infrastruktūras sakārtošana, nodrošinot novada iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamību | 2022 | 50000 | P |  | Staiceles pilsēta | Plānots/ nepieciešams risinājums
|  | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Domes centrālās administrācijas ēkas pārbūve | Ventilācijas izbūve, iekštelpu remonts, tai skaitā krāšņu demontāža, elinstalācijas nomaiņa | 2022 | 40000 | P |  | Alojas pilsēta
|  | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pašvaldības ēkas Lielā ielā 7, Staicelē, energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas cokola un fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa, lai nodrošinātu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu | 2023 | 300000 | P |  | Staiceles pilsēta | Šobrīd notiek projektēšana
|  | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Pāšvaldības dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 5, Alojā, pievienošana UKT | Pāšvaldības dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 5, Alojā, pievienošana UKT | 2022 | 500000 | P |  | Aloja | Šobrīd iepirkums Rīgas 5 ŪKT ārējo un iekšējo tīklu projektēšanai noslēdzies, summa 7683,50 EUR ar PVN
|  | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Siltumtrašu pārbūve un paplašināšana Alojā | Daudzdzīvokļu ēkas Rīgas ielā 22, Alojā, pievienošana centrālapkurei | 2022 | 83000 | C | SIA "Alojas novada saimniekserviss" | Aloja | Būvdarbi tiks pabeigti 2022. gada martā
|  | 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Alojas administratīvajā teritorijā | Energoefektivitātes uzlabošana, nomainot esošos gaismekļus pret energoefektīviem LED gaismekļiem novada apdzīvotajos punktos | 2022-2025 |  | F |  | Alojas administratīvā teritorija | Realizēts ESKO projekts (Energoefektivitātes uzlabošana, nomainot esošos gaismekļus pret energoefektīviem LED gaismekļiem) jāparedz el.kabeļu un un stabu nomaiņa...
|  | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Alojas pilsētas Jūras, Rīgas un Valmieras ielu posmu pārbūve | Ielu posma no Jūras ielas krustojuma ar Baznīcas ielu virzienā līdz Limbažu ielai un ielu posmiem virzienā Rīgas iela, Valmieras iela, līdz autoostai, pārbūve. Gājēju ietves izbūve Rīgas ielā no Kalēju ielas līdz autoostai. | 2022 | 440 076,46 | P |  | Alojas pilsēta | Notiek projektēšana
|  | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Alojas pilsētas Baznīcas ielas pārbūve no Dārza ielas līdz Alojas pilsētas robežai | Alojas pilsētas Baznīcas ielas pārbūve no Dārza ielas līdz Alojas pilsētas robežai, atjaunot asfalta segumu, izbūvējot ietvi un sakārtojot apgaismojumu | 2022 | 80000 | P |  | Alojas pilsēta | Notiek projektēšana
|  | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Kalēju ielas posma no Rīgas ielas krustojuma līdz Ausekļa ielas krustojumam, Alojā, pārbūve | Kalēju ielas posma pārbuve 0,35 km garumā | 2022 | 77000 | P |  | Alojas pilsēta | Tiek realizēta apliecinājuma kartes sagatavošana
|  | 3.4.1.Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Veloceliņa izveide maršrutā Aloja- Ungurpils | Veloceliņa izbūve maršrutā Aloja- Ungurpils | 2023-2025 | 900000 | P |  | Alojas administratīvā teritorija | Plānots/ nepieciešams risinājums
|  | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru | Jauna mūžizglītībascentra un tūrisma objekta izvede, Apdzīvotas vietas Ozolmuiža-novadpētnieciskās ekspozīcijas izveide, papildinššana, uzlabošana. | Muzeja ēkas Ozolmuižā remonta darbi, jumta nomaiņa, UKT tīklu sakārtošana, kosmētiskais remonts, pandusa izbūve, teritorijas labiekārtošana | 2024 | 100000 | P |  | Brīvzemnieku pagasts
|  | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt tūrisma, vietu objektu un tūrisma maršrutu infrastruktūru. | Puikules muižas pils ēkas fasādes (sevišķi torņa daļā), torņa daļas telpu renovācija, telpu | Ēkas fasādes, telpu remonts, telpu funkcionāla sasaiste, pieejamības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 2023 | 90000 | P |  | Brīvzemnieku pagasts
|  | 1.1.3. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Ozolmuižas sporta laukuma labiekārtošana un inventāra iegāde | Deju laukuma ierīkošana. Āra tualetes ierīkošana. Netradicionālā sporta inventāra iegāde. Nojumes iegāde. Sporta inventāra iegāde |  | 50000 | P |  | Brīvzemnieku pagasts
|  | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Staiceles pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstība | TEP izstāde | 2022 | 5000 | P | Pašvaldība/ SIA “Alojas novada saimniekserviss” | Staiceles pilsēta | 2022. jāieplāno TEP izstrāde