## Investīciju plāns
| Aktualizēts ar Limbažu novada domes 07.02.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) un Limbažu novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 22.§) | [8 empty] | Pielikums Nr. 1 Apstiprināts ar 29.12.2016. Limbažu novada domes lēmumu (protokols Nr.24, 15.§)
Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2017. – 2023.gadam
Investīciju plāns 2019.-2021. gadam
Nr. p.k. | Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Uzdevums | Pasākums | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Plānotās izmaksas, EUR | Finansē- šanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Teritorija | Piezīmes
1. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | Izveidota ergonomiska mācību vide, uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģijas tīkli un bāze, veikta sporta infrastruktūras sakārtošana, dienesta viesnīcas rekonstrukcija, sanitāro mezglu pārbūve, telpu remonts un aprīkojuma iegāde. | 2019. - 2021. | 3039172 | P, F | Attīstības nodaļa, Limbažu novada ģimnāzija | Limbažu pilsēta | Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība", 8.1.2. SAM "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros
2. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | PII "Aģupīte" infrastruktūras uzlabošana | Veikta elektroinstalāciju pārbūve PII "Aģupīte" | 2019. | 16267 | P | PII "Aģupīte" | Skultes pagasts
3. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Vidrižu pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Izveidots bērnudārza rotaļu laukums Vidrižos | 2019. | 24129.63 | P | Vidrižu pamatskola | Vidržu pagasts
4. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Vidrižu pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Uzstādīts granulu katls Vidrižu pamatskolā | 2019. | 56673.62 | P | Vidrižu pamatskola | Vidržu pagasts
5. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Umurgas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Veikta ventilācijas sistēmas pārbūvē virtuves telpā Umurgas pamatskolā | 2019. | 13985.86 | P | Umurgas pamatskola | Umurgas pagasts
6. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Limbažu sākumskolas infrastruktūras uzlabošana | Veikta Limbažu sākumskolas ventilācijas daļas būvprojekta izstrāde | 2019. | 11858 | P | Limbažu sākumskola | Limbažu pilsēta
7. | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Limbažu 3. vidusskolas infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu 3. vidusskolas 1. stāva koplietošanas telpu remonts | 2019. | 19899.21 | P | Limbažu 3. vidusskola | Limbažu pilsēta
8. | 1 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Degradēto teritoriju revitalizācija | Skatīt Attīstības programmas pielikumu Nr.2 “Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa 5.6.2.ietvaros” | 2019.-2021. | 5398980.79 | P, F | Attīstības nodaļa | Novads | ERAF kvota 4370324,00 EUR
9. | 1 | Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ražošanas attīstība, sakārtojot infrastruktūra | Skatīt Attīstības programmas pielikumu Nr.2 “Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros”. | 2019.-2021. | 1323711.14 | P, F, C | Attīstības nodaļa | Novads | ERAF kvota 500466,00 EUR
10. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu npovada pašvaldības īpašumos | Veikti remontdarbi pašvaldības īpašumos Limbažu novadā | 2019. | 80000 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, pagastu pārvaldes | Novads
11. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Degradēto teritoriju revitalizācija Limbažu novadā | Veikta vidi degradējošu būvju nojaukšana | 2019. | 30000 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Novads
12. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Mobilo pacēlāju iegāde un vietas labiekārtošana pacēlāju uzstādīšanai muzejam un Dzimtsarakstu nodaļai Limbažos | Izvietoti 2 mobilie pacēlāji Burtnieku ielā 4 un Burtnieku ielā 7 | 2019. | 14000 | P | P/A "Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra" | Limbažu pilsēta
13. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Skultes pagastā | Ielu apgaismojuma izbūve Skultes muižas ciemā (1.kārta) un Skultes ciemā (2.kārta) | 2019. | 44900 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
14. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Katvaru pagastā | Ierīkots apgaismojums Tiegažos | 2019. | 14280.25 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
15. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Katvaru pagastā | Izstrādāts būvprojekts ielu apgaismojuma ierīkošanai Priedēs, Katvaru pagastā | 2019.-2020. | 10000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
16. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Lādezera infrastruktūras uzlabošana | Ierīkots gājēju celiņš no autobusa pieturas līdz Lādezera PII | 2019. - 2020. | 50000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
17. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras attīstība Limbažu pilsētā | Izbūvēts apgaismojums Lielezeru ielā, Limbažos | 2019. | 24435.56 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
18. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Bērnu rotaļu laukumu attīstība Limbažu novadā | Papildināts bērnu rotaļu laukumu aprīkojums Limbnažu novadā | 2019. | 12000 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Novads
19. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā | Limbažu Lielezera pludmalē ierīkotas stacionāras tualetes | 2019. | 30527.5 | P, C | P/A Alda | Limbažu pilsēta | Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros
20. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā | Veikta pludmales labiekārtošana, uzstādot laipu, ģerbtuvi, rotaļu konstrukcijas, āra trenažierus un solus. | 2019. | 20000 | P, F | Attīstības nodaļa | Umurgas pagasts | ELFLA līdzfinansēts projekts
21. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Viļķenes pagastā | Veikts Viļķenes ūdens torņa remonts | 2019. | 10000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
22. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras attīstība Viļķenes pagastā | Veikta gālēju celiņa un apgaismojuma izbūve Viļķenes centrā (no kultūras nama līdz baznīcai) | 2019. | 21385 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
23. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Viļķenes pagastā | Atjaunots jumta segums kultūras nama-pagasta pārvaldes ēkai Viļķenē | 2019. | 20397 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
24. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Umurgas pagastā | Veikta bruģa ieklāšana pie Umurgas kultūras nama Cēsu ielā 7, Umurgas pagastā | 2019. | 13902.5 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
25. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Vidrižu pagastā | Iegādāts traktors ar maināmo aprīkojumu Vidrižu pagastā | 2019. | 39950 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
26. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Garāžas remonts Rīgas ielā 9, Limbažos | Veikta garāžas jumta izbūve Rīgas ielā 9, Limbažos | 2019. | 17231.69 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
27. | 1 | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība atbilstoši sabiedrības vajadzībām | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā | Veikta ēkas būvniecība un labiekārtošana grupu dzīvokļu un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Cēsu ielā 7, Limbažos | 2019.-2021. | 807800 |  | Attīstības nodaļa | Limbažu pilsēta | Projekts tiks iesniegts ERAF līdzfinansējuma saņemšanai SAM 9.3.1.1.
28. | 1; 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Sporta pieejamības paaugstināšana | Sporta laukuma ierīkošana Vidrižu pagastā | Ierīkots sporta laukums Bīriņos, Vidrižu pagastā | 2019. | 10000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
29. | 1; 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Interešu un iniciatīvas attīstīšana bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātēs | Limbažu Mūzikas un mākslas skolas infrastruktūras uzlabošana | Veikta sanitārās telpas izveide, klases pārbūve Limbažu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā | 2019. | 11457 | P | Limbažu Mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
30. | 2 | Interešu un iniciatīvas attīstīšana bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātēs; Sporta pieejamības paaugstināšana | LSNSS peldbaseina inventāra iegāde | Iegādāts inventārs LSNSS peldbaseinam | 2019. | 16162 | P | LSNSS peldbaseins | Limbažu pilsēta
31. | 2 | Sporta pieejamības paaugstināšana | Limbažu airēšanas bāzes attīstība | Veikta airēšanas bāzes finiša torņa pārbūve (jumts, logi, siltināšana, iekštelpas), tribīņu izbūve, apkalpojošās infrastruktūras uzlabošana. | 2020.-2021. | 90000 | P, C | OC Limbaži | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt “Valsts sporta būvju infrastruktūras programmas” līdzfinansējumu 50% apmērā
32. | 2 | Tautas sporta attīstība | Veikborda pakalpojumu izveide Limbažu Lielezerā | Veikta veikborda trases izbūve Limbažu Lielezerā. | 2020.-2021. | 30000 | P, F | P/A Alda | Limbažu pilsēta
33. | 1; 3 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu kultūras nama infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu kultūras nama vestibila, mazās zāles remonts un ventilācijas izbūve | 2019. | 100000 | P | Limbažu kultūras nams | Limbažu pilsēta
34. | 3 | Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu Galvenās bibliotēkas terases labiekārtošana pakalpojumu attīstības nodrošināšanai | Veikta LGB terases grīdas rekonstrukcija (dēļu nomaiņa, 264,1m2) un labiekārtošana ar stacionāriem soliem un galdiem | 2020.-2021. | 9000 | P | Limbažu Galvenā bibliotēka | Limbažu pilsēta
35. | 3 | Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas pārbūve | Veikta Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas Burtnieku 7a, Limbažos būvprojekta izstrāde un pārbūve | 2019.-2021. | 60000 | P | Limbažu muzejs | Limbažu pilsēta
36. | 3 | Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu Literatūras centra lasītavas remonts | Veikts remonts Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītavā | 2020.-2021. | 10000 | P | Limbažu Galvenā bibliotēka | Limbažu pilsēta
37. | 3 | Kultūras potenciāla izmantošana tūrismam un uzņēmējdarbībai | Limbažu muzeja patstāvīgās ekspozīcijas izveide | Jaunas Limbažu muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide. | 2020.-2021. | 60000 | P, F | Limbažu muzejs | Limbažu pilsēta
38. | 4 | Infrastruktūras sistēmu attīstība | Infrastruktūras attīstība Limbažu pilsētā | Veikts kanalizācijas aku un gūliju remonts Limbažu pilsētā | 2019. | 20000 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
39. | 4 | Infrastruktūras sistēmu attīstība | Infrastruktūras attīstība Limbažu pilsētā | Izbūvēts HDPE rezervuārs Meliorācijas ielā 19, Limbažos | 2019. | 20449 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
40. | 4 | Infrastruktūras sistēmu attīstība | Komunālās saimniecības infrastruktūras uzlabošana Vidrižu pagastā | Būvprojekta izstrāde un ūdensapgādes urbuma ierīkošana daudzdzīvokļu mājai "Lāses", Vidrižu pagasta Bīriņu ciemā | 2019. | 20000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
41. | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos energoefektivitātes uzlabošana | Veikta ēkas ārsienu, bēniņu grīdas, pagraba pārsegumu, cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, regulējamas apkures sistēmas uzstādīšana. | 2019. | 687559.33 | P, F | Attīstības nodaļa | Limbažu pilsēta | Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās"ietvaros
42. | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Sporta pieejamības paaugstināšana | Limbažu stadiona pieejamības nodrošināšana | Veikta stadiona teritorijas atjaunošana | 2019.-2021. | 20000 | P | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa | Limbažu pilsēta
43. | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Sporta pieejamības paaugstināšana | Limbažu stadiona skrejceļa atjaunošana | Atjaunots stadiona skrejceļa segums | 2019. | 153150.27 | P | OC "Limbaži" | Limbažu pilsēta
44. | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Tūrisma potenciāla izmantošana | Greenways maršruta attīstība Limbažu novadā | Uzstādītas Greenways 7 tiltu margas virzienā no Limbažiem uz Puikuli | 2019. | 14000 | P | P/A "Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra" | Limbažu novads
45. | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Tūrisma potenciāla izmantošana | Dalība projektā "Kājāmgājēju maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā" | Izveidots tūtisma maršruts gar Baltijas jūru | 2019. | 17000 | P | P/A "Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra" | Skultes pagasts | Līgums ar Vidzemes tūrisma asociāciju
46. | 1, 2 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Pašvaldības grants autoceļa B2-20 Šķērstiņi - Pīlādži pārbūve | Ceļa 2,291 km (0,0 - 2,291) pārbūve | 2019. | 394339 | P, F | Attīstības nodaļa | Limbažu pagasts | Veikta būvprojekta izstrāde, projekts tiks iesniegts atbalsta saņemšanai LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
47. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Pašvaldības grants autoceļa C1-12 Birznieki - Draužas pārbūve | Ceļa 1,2 km (0,5-1,7) pārbūve un ceļa 0,5 km (0,00-0,5) seguma atjaunošana un remonts | 2019. | 218163 un 48400 | P, F | Attīstības nodaļa | Katvaru pagasts | Veikta būvprojekta izstrāde, projekts par 1,2 km posma pārbūvi tiks iesniegts atbalsta saņemšanai LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
48. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Pašvaldības grants autoceļa B7-03 Lauciņi - Kubulnieki pārbūve | Ceļa 4,8 km (0,0-1,1; 2,8-5,9 un 6,3-6,9) pārbūve | 2019. | 457028.8 | P, F | Attīstības nodaļa | Umurgas pagasts | Projekts uzsākts 2018.g. LAD programmā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
49. | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Tūrisma potenciāla izmantošana | Mazezera teritorijas attīstība | Veikti Mazezera atjaunošanas būvdarbi | 2019. | 83954.83 | P,C | P/A Alda | Limbažu pilsēta
50. | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Tūrisma potenciāla izmantošana | Vārzu pludmales attīstība | Veikta publiskas peldvietas izveidošana un labiekārtošana. Informatīvi izglītojošas takas ierīkošana pludmalē līdz Laučakmenim par piekrastes ainavas veidošanos un zvejniecību, pludmales servisa stacijas izveide (glābšanas stacija, informācijas centrs, u.c.). Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve. | 2019. | 320208 | P, F | Attīstības nodaļa | Skultes pagasts | Projekts par daļu no aktivitātēm iesniegts SAM 5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pasākumā. Citu aktivitāšu īstenošanai plānots piesaistīt LEADER un citu programmu līdzfinansējumu.
51. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Pļavu ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Pļavu ielas remonts | 2019. | 53000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
52. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ganību ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ganību ielas remonts posmā līdz Avotu ielai | 2019. | 37000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
53. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Ģildes ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ģildes ielas remonts posmā no Parka līdz Jūras ielai | 2020. | 45000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
54. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Mūra ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Mūra ielas remonts posmā no Parka līdz Jūras ielai | 2019. | 28000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
55. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Ievu ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikta Ievu ielas pārbūve | 2019. | 650000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
56. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Zāles ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Zāles ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2019. | 15300 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
57. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Stacijas un Ausekļa ielas remonts imbažu pilsētā | Veikts Stacijas un Ausekļa ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2019. | 72000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
58. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Rīgas ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Rīgas ielas remonts posmā no Jaunās līdz Cēsu ielai | 2019. | 77000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
59. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Jūras ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Jūras ielas remonts posmā no Donaviņas tilta līdz Ievu ielai | 2019. | 60000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
60. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Iebraucamā ceļa rekonstrukcija pie SIA "VIRTE tehnoloģijas" | Veikti iebraucamā ceļa pie SIA "VIRTE tehnoloģija" rekonstrukcijas būvdarbi | 2019. | 36165.54 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
61. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Novada lauku ceļu atjaunošana | Veikta novada lauku ceļu sāngrāvju rakšana, apauguma noņemšana | 2019. | 200000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
62. | 1, 4 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība; Energoefektivitātes paaugstināšana | Umurgas pamatskolas sporta zāles remonts | Veikta būvprojekta izstrāde, jumta un zāles remontdarbi, teritorijas labiekārtošana | 2019.-2020. | 290000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts
63. | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Multifunkcionālais Skultes centrs | Veikta centra ēkas būvniecība, nodrošinot pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem | 2019.-2020. | 198000 | P, F | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts | Projekts tiek īstenots LEADER programmā ar EJZF līdzfinansējumu 176852,68 EUR apmērā
64. | 3 | Tūrisma potenciāla izmantošana | Bīriņu pils kapeņu restaurācija | Veikta Bīriņu pils kapeņu restaurācijas 1. un 2. kārta | 2019. | 27877.9 | P, F | Attīstības nodaļa | Vidrižu pagasts | Projekta 1. kārta tiek īstenota Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes "Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas" ietvaros ar 10000,00 EUR līdzfinansējumu. Projekta 2. kārtas pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai iesniegts pārvaldē
65. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Cēsu ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Cēsu ielas remonts posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz veikala "Maxima" iebrauktuvei | 2020. | 80000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
66. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Mazās Noliktavu ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Mazās Noliktavu ielas remonts | 2020. | 50000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
67. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Ievu ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikta Ievu ielas pārbūve un apļveida krustojuma izbūve Ievu, Sporta un Jūras ielas krustojumā | 2020. | 190000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
68. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Burtnieku ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Burtnieku ielas remonts posmā no Akmens līdz Lībiešu ielai un no Kr.Barona līdz Ceriņu ielai | 2020. | 27000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
69. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Nākotnes, 1.Maija un Kadiķu ielu posmu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Nākotnes, 1.Maija un Kadiķu ielu posmu remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2020. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
70. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Kļavu ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Kļavu ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2020. | 30000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
71. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Mākoņu ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Mākoņu ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2020. | 28000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
72. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Vēju un Kāvu ielu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Vēju un Kāvu ielu grants virsmas nesošās kārtas izbūve | 2020. | 40000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
73. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Kr.Barona ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikta Kr.Barona ielas virsmas dubultā apstrāde | 2020. | 40000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
74. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Ģildes ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ģildes ielas remonts posmā no Parka līdz Cēsu ielai | 2021. | 50000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
75. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Parkas ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Parka ielas remonts posmā no Jaunās ielas līdz Baumaņu Kārļa laukumam | 2021. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
76. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Jūras ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Jūras ielas remonts posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai | 2021. | 95000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
77. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Uzvaras ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Uzvaras ielas remonts | 2021. | 30000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
78. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Zvaigžņu, Klusās un Zvejnieku ielu posmu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Zvaigžņu, Klusās un Zvejnieku ielu posmu remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2021. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
79. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Vēja un Mēness ielu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Vēja un Mēness ielu remonts | 2021. | 65000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
80. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Miglas, Ceriņu un Smilgu ielu remonts Limbažu pilsētā | Veikta grants seguma izbūve Miglas, Ceriņu un Smilgu ielās | 2021. | 28000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
81. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Kr.Barona ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikta Kr.Barona ielas virsmas dubultā apstrāde | 2021. | 45000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
82. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Dzelzsbetona tilta virskārtas asfaltēšana Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta virskārtas asfaltēšana ceļā "Dreiliņi - Ķīsīši" | 2019. | 11000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
83. | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Apgaismojuma uzstādīšana | Veikta apgaismojuma uzstādīšana Skolas ielā | 2019. | 2000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
84. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Veloceļa "Purgaiļi - Kūmiņi" remonts | Veikta ceļa turpinājuma - uzbēruma, izveidošana veloceļam "Purgaiļi - Kūmiņi" | 2020. | 6000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
85. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Dzelzsbetona tilta virsmas remonts Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta asfalta seguma atjaunošana ceļā "Pāle - Ērgļu purvs" | 2020. | 8000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
86. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Ķirši - Korbas" remonts | Veikta ceļa "Ķirši - Korbas" km 2,00 - 4,00 apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana vai rakšana | 2021. | 6000 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
87. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jāņkalni - Mauriņi" remonts | Veikta ceļa "Jāņkalni - Mauriņi" seguma atjaunošana | 2021. | 4500 | P | Pāles pagasta pārvalde | Pāles pagasts
88. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Virbotnes - Jumpravdzirnavas" remonts | Veikta ceļa A2-01 "Virbotnes - Jumpravdzirnavas" grants seguma atjaunošana 8,5 km | 2020. | 70000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
89. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Šķērstiņi - Pīlādži" remonts | Veikta ceļa B2-20 "Šķērstiņi - Pīlādži" dubultā virsmas apstrāde 2,31 km | 2020. | 24000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
90. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Langači - Gerķīši" remonts | Veikta ceļa B2-32 "Langači - Gerķīši" grants seguma atjaunošana 1,61 km | 2020. | 18000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
91. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Spriģi - Norkaki" remonts | Veikta ceļa B2-26 "Spriģi - Norkaki" smilts un grants seguma atjaunošana 2,23 km | 2020. | 22000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
92. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Limbaži - Dārznieki" remonts | Veikta ceļa B2-18 "Limbaži - Dārznieki" grants seguma atjaunošana 1,61 km | 2020. | 17000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
93. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Spruksti - Gaiļi" remonts | Veikta ceļa B2-18 "Spruksti - Gaiļi" grants seguma atjaunošana 1,28 km | 2021. | 13000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
94. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jumpravdzirnavas - Jaunteteri" remonts | Veikta ceļa A2-01 "Jumpravdzirnavas - Jaunteteri" grants seguma atjaunošana 3,5 km | 2021. | 36000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
95. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Bērnu ielas remonts | Veikta Bērnu ielas (2-22) asfaltbetona izbūve 0,143 km | 2021. | 2000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
96. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jaunkalni - Ķirši" remonts | Veikta ceļa B2-07 "Jaunkalni - Ķirši" grants seguma atjaunošana 1,17 km | 2021. | 12000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
97. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Ķirši - Skujiņas" remonts | Veikta ceļa B2-09 "Ķirši - Skujiņas" grants seguma atjaunošana 1,25 km | 2021. | 13000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
98. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Ikšķiles - Muižkalni" remonts | Veikta ceļa B2-23 "Ikšķiles - Muižkalni" grants seguma atjaunošana 3,39 km | 2021. | 35000 | P | Limbažu pagasta pārvalde | Limbažu pagasts
99. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Viļķene - Zaķi" remonts | Veikta ceļa A6-02 "Viļķene - Zaķi" virsmas atjaunošana | 2020. | 25000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
100. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Andžiņi - Sauši" remonts | Veikta ceļa B6-14 "Andžiņi - Sauši" virsmas atjaunošana | 2020. | 28000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
101. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Zaļās ielas remonts Viļķenes pagastā | Veikta Zaļās ielas (6-11) virsmas atjaunošana | 2021. | 10000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
102. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Pļavu ielas remonts Vitrupē | Veikta Pļavu ielas (6-22) Vitrupē virsmas atjaunošana | 2021. | 10000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
103. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Pētes - Indriķi" remonts | Veikta ceļa C6-24 "Pētes - Indriķi" virsmas atjaunošana | 2021. | 15000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
104. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Blome - Ķimši" remonts | Veikta ceļa B6-11 "Blome - Ķimši" virsmas atjaunošana sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 10000 | P | Viļķenes pagasta pārvalde | Viļķenes pagasts
105. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Cēsu ielas remonts Umurgā | Veikta Cēsu ielas (7-02) asfalta seguma atjaunošana | 2020. | 20000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
106. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Dārzu ielas remonts Umurgā | Veikta Dārzu ielas (7-04) asfalta seguma atjaunošana | 2020. | 15000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
107. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Kraujas ielas remonts Umurgā | Veikta Kraujas ielas (7-11) asfalta seguma atjaunošana | 2020. | 15000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
108. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Indrāni - Egles" remonts | Veikta ceļa B7-01 "Indrāni - Egles" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 15000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
109. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Vainiži - Vecķeņi" remonts | Veikta ceļa B7-02 "Vainiži - Vecķeņi" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 25000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
110. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Rudzīši - Mežaindrāni" remonts | Veikta ceļa B7-04 "Rudzīši - Mežaindrāni" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 35000 | P | Umurgas pagasta pārvalde | Umurgas pagasts
111. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ambulances ielas remonts Vidrižos | Veikta asfaltbetona izbūve Ambulances ielai (5-21), 958m2 | 2020. | 10000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
112. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jaunaijaži - Garkalni" remonts | Veikta ceļa B5-06 "Jaunaijaži - Garkalni" grants seguma atjaunošana 1,45 km | 2020. | 15000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
113. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jaunstrautiņi - Segrumi" remonts | Veikta ceļa B5-13 "Jaunstrautiņi - Segrumi" grants seguma atjaunošana 0,85 km | 2020. | 8000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
114. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Ārgaļi - Purmaļi" remonts | Veikta ceļa B5-28 "Ārgaļi - Purmaļi" grants seguma atjaunošana 0,5 km | 2020. | 6000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
115. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Čakārņi - Smilgas" remonts | Veikta ceļa B5 - 09 "Čakārņi - Smilgas" grants seguma atjaunošana 0,65 km | 2020. | 7000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
116. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Kroņkalni - Ceriņi" remonts | Veikta ceļa B5-21 "Kroņkalni - Ceriņi" grants seguma atjaunošana 0,93 km | 2021. | 9000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
117. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Asariņas - Kanvītoliņi" remonts | Veikta ceļa B5 - 29 "Asariņas - Kanvītoliņi" grants seguma atjaunošana 0,3 km | 2021. | 5000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
118. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Pēterkalni - Tūtumi" remonts | Veikta ceļa B5 - 14 "Pēterkalni - Tūtumi" grants seguma atjaunošana 0,85 km | 2021. | 8000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
119. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Vecpemmas - Eglītes" remonts | Veikta ceļa B5-19 "Vecpemmas - Eglītes" grants seguma atjaunošana 1,7 km | 2021. | 17000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
120. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Čakārņi - Smilgas" remonts | Veikta ceļa B5-09 "Čakārņi - Smilgas" grants seguma atjaunošana 0,65 km | 2021. | 7000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
121. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Čakārņi - Aploki" remonts | Veikta ceļa B5-05 "Čakārņi - Aploki" grants seguma atjaunošana 0,9 km | 2021. | 8000 | P | Vidrižu pagasta pārvalde | Vidrižu pagasts
122. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Alēni - Dravnieki" remonts | Veikta ceļa B1-10 "Alēni - Dravnieki" virsmas atjaunošana sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 9000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
123. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Kaijas - Ludiņkrogs" remonts | Veikta ceļa C1-30 "Kaijas - Ludiņkrogs" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 10000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
124. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Līdumnieki - Siena bāze" remonts | Veikta ceļa C1-22 "Līdumnieki - Siena bāze" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 45000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
125. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Baltsari - Smiltnieki" remonts | Veikta ceļa B1-05 "Baltsari - Smiltnieki" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 15000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
126. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Stirnas - Bruņas" remonts | Veikta ceļa C1-26 "Stirnas - Bruņas" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 15000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
127. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Kalniņi - Katvaru stacija" remonts | Veikta ceļa C1-21 "Kalniņi - Katvaru stacija" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 5000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
128. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Uztupi - Priedes" remonts | Veikta ceļa C1-27 "Uztupi - Priedes" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 10000 | P | Katvaru pagasta pārvalde | Katvaru pagasts
129. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Vidzemes prospekts" remonts | Veikta ceļa 4.-411 "Vidzemes prospekts" 0,00-0,68 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 14200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
130. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Irbenāji - Stenderi" remonts | Veikta ceļa B4.-01 "Irbenāji - Stenderi" 1,64-2,34 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 12000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
131. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Stacijas ielas remonts | Veikta 4.-156 Stacijas ielas 0,0-0,78 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 18000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
132. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Lielpēteri - Kalnrozes" remonts | Veikta ceļa A4.-05 "Lielpēteri - Kalnrozes" 0,00-1,18 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 15000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
133. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Austrumu ielas remonts | Veikta 4.-283 Austrumu ielas 0,0-0,4 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2020. | 5600 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
134. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Pīlādžu ielas remonts | Veikta 4.-390 Pīlādžu ielas 0,0-0,37 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 10200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
135. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ķiršu ielas remonts | Veikta 4.-377 Ķiršu ielas 0,0-0,17 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 5100 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
136. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | 12.Ziemeļu ielas remonts | Veikta 4.-277 12.Ziemeļu ielas 0,0-0,34 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 4200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
137. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | 11.Ziemeļu ielas remonts | Veikta 4.-276 11.Ziemeļu ielas 0,0-0,34 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 4200 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
138. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Mierlejas - Klīģeri" remonts | Veikta ceļa C4.-053 "Mierlejas - Klīģeri" 0,0-0,45 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 8820 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
139. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Bedrītes - Jaunsaimnieki" remonts | Veikta ceļa B4.-09 "Bedrītes - Jaunsaimnieki" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 18000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
140. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jaunzases - Niedrītes" remonts | Veikta ceļa C4.-002 "Jaunzases - Niedrītes" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 10080 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
141. | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Aizupes - Paparžkalni" remonts | Veikta ceļa C4.-004 "Aizupes - Paparžkalni" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2021. | 5040 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts