## Investīciju plāns
| Aktualizēts ar Limbažu novada domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr.696 (protokols Nr.9, 75.) | [8 empty] | Pielikums Nr. 1
| Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2017. – 2023.gadam | [7 empty] | Apstiprināts ar 29.12.2016. Limbažu novada domes lēmumu (protokols Nr. 24, 15.§)
Investīciju plāns 2022.-2024. gadam
Nr. p.k. | Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Uzdevums | Pasākums | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Plānotās izmaksas, EUR | Finansē- šanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Teritorija | Piezīmes
1 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu pilsētā | Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Limbažos | 2022. | 14059.35 | P | SIA "Limbažu siltums" | Limbažu pilsēta
2 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Umurgas pagastā | Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Umurgā | 2022.-2024. | 7800 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
3 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Viļķenes pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas ārsienu siltināšana, jumta seguma atjaunošana un siltināšana, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas izbūve. | 2022.-2023. | 675129.36 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Viļķenes pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2.
4 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi | Umurgas pamatskolas ēkas jumta, telpu un zāles remontdarbi, būvprojekta izmaiņu ekspertīze | 2022. | 379735 | P | Izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās izmaksas 523507,01 EUR.
5 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | Izveidota ergonomiska mācību vide, uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģijas tīkli un bāze, veikta sporta infrastruktūras sakārtošana, dienesta viesnīcas rekonstrukcija, sanitāro mezglu pārbūve, telpu remonts un aprīkojuma iegāde. | 2022. | 6057 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta | Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība", 8.1.2. SAM . Projekts tiek īstenots kopš 2018.gada, kopējās izmaksas 3078246,95 EUR.
6 | 1 | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība atbilstoši sabiedrības vajadzībām | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā | Veikta ēkas būvniecība un labiekārtošana grupu dzīvokļu un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Cēsu ielā 7, Limbažos | 2022. | 42922.77 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 9.3.1.1. Projekts uzsākts 2020.gadā, kopējās izmaksas 790123,50 EUR.
7 | 3 | Tūrisma potenciāla izmantošana | Bīriņu pils kapeņu restaurācija | Veikta Bīriņu pils kapeņu restaurācijas 2. kārta | 2022. - 2023. | 20000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Vidrižu pagasts
8 | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Logu nomaiņa Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkā | 2022. | 20000 | P | Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta
9 | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Limbažu Valsts ģimnāzijas ēdnīcas telpu remonts | 2022. | 2500 | P | Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta
10 | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Interešu un iniciatīvas attīstīšana bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātēs | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Limbažu mūzikas skolas klašu telpu remonts | 2022. | 12000 | P | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
11 | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Interešu un iniciatīvas attīstīšana bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātēs | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ventilācijas sistēmas izbūve Limbažu mūzikas skolā | 2022. | 50000 | P | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
12 | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Interešu un iniciatīvas attīstīšana bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātēs | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Pagalma labiekārtošana un āra koncertēšanas zonas izveide | 2022. | 8000 | P, C | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
13 | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Interešu un iniciatīvas attīstīšana bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātēs | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ierakstu studijas izveide Limbažu mūzikas skolā | 2022. | 10000 | P, C | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
14 | 1 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Skultes pagastā | Veikta ielu apgaismojuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.kārta | 2022. - 2023. | 38000 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
15 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Vidrižu pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Uzstādīts granulu katls Vidrižu pamatskolā | 2022. | 56673.62 | P | Vidrižu pamatskola | Vidrižu pagasts
16 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Umurgas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Pirmsskolas grupu telpu remonts | 2022. - 2023. | 30000 | P | Umurgas pamatskola | Umurgas pagasts
17 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Limbažu Valsts ģimnažijas infrastruktūras uzlabošana | Veikta Limbažu Valsts ģimnāzijas ventilācijas daļas būvprojekta izstrāde | 2022. | 20000 | P | Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta
18 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Limbažu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu vidusskolas 1. stāva koplietošanas telpu remonts | 2022. | 19899.21 | P | Limbažu vidusskola | Limbažu pilsēta
19 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Mobilo pacēlāju iegāde un vietas labiekārtošana pacēlāju uzstādīšanai muzejam un Dzimtsarakstu nodaļai Limbažos | Izvietoti 2 mobilie pacēlāji Burtnieku ielā 4 un Burtnieku ielā 7 | 2022. - 2023. | 14000 | P | P/A "LAUTA" | Limbažu pilsēta
20 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Katvaru pagastā | Izstrādāts būvprojekts ielu apgaismojuma ierīkošanai Priedēs, Katvaru pagastā | 2022. - 2023. | 10000 | P | Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Katvaru pagasts
21 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Umurgas pagastā | Veikta bruģa ieklāšana pie Umurgas kultūras nama Cēsu ielā 6, Umurgas pagastā | 2022. - 2023. | 13902.5 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
22 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Infrastruktūras uzlabošana Vidrižu pagastā | Iegādāts traktors ar maināmo aprīkojumu Vidrižu pagastā | 2022. | 39950 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
23 | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Sporta pieejamības paaugstināšana | Sporta laukuma ierīkošana Vidrižu pagastā | Ierīkots sporta laukums Bīriņos, Vidrižu pagastā | 2022. | 10000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
24 | 2 | Sporta pieejamības paaugstināšana | Limbažu airēšanas bāzes attīstība | Veikta airēšanas bāzes finiša torņa pārbūve (jumts, logi, siltināšana, iekštelpas), tribīņu izbūve, apkalpojošās infrastruktūras uzlabošana. | 2022. | 90000 | P, C | OC "Limbaži" | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt “Valsts sporta būvju infrastruktūras programmas” līdzfinansējumu 50% apmērā
25 | 2 | Tautas sporta attīstība | Veikborda pakalpojumu izveide Limbažu Lielezerā | Veikta veikborda trases izbūve Limbažu Lielezerā. | 2022. - 2023. | 30000 | P, F | P/A "ALDA" | Limbažu pilsēta
26 | 1, 3 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu kultūras nama infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu kultūras nama vestibila, apmeklētāju tualešu, mazās zāles remonts un ventilācijas izbūve | 2022. - 2023. | 150000 | P | Limbažu kultūras nams | Limbažu pilsēta
27 | 3 | Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu Galvenās bibliotēkas terases labiekārtošana pakalpojumu attīstības nodrošināšanai | Veikta LGB terases grīdas rekonstrukcija (dēļu nomaiņa, 264,1m2) un labiekārtošana ar stacionāriem soliem un galdiem | 2022. - 2023. | 9000 | P | Limbažu Galvenā bibliotēka | Limbažu pilsēta
28 | 3 | Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas pārbūve | Veikta Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas Burtnieku 7a, Limbažos būvprojekta izstrāde un pārbūve | 2022. - 2023. | 60000 | P | Limbažu muzejs | Limbažu pilsēta
29 | 3 | Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu Literatūras centra lasītavas remonts | Veikts remonts Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasītavā | 2022. - 2023. | 10000 | P | Limbažu Galvenā bibliotēka | Limbažu pilsēta
30 | 1, 2 | Infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām; Sporta pieejamības paaugstināšana | Limbažu pilsētas izglītības iestāžu stadiona pārbūve | Veikta Limbažu pilsētas stadiona pārbūve, nodrošinot sporta aktivitāšu pieejamību Limbažu Valsts ģimnāzijai, Limbažu vidusskolai, Limbažu novada Sporta skolai, Olimpiskajam centram "Limbaži" un novada iedzīvotājiem. | 2022. | 845965 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās izmaksas 1429238,42 EUR
31 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ganību ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ganību ielas remonts posmā no Dzirnavu līdz Kr.Barona ielai | 2022-2024 | 300000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
32 | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Ģildes ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikta Ģildes ielas pārbūve posmā no Cēsu līdz Jūras ielai | 2022-2024 | 380000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
33 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Stacijas un Ausekļa ielas remonts imbažu pilsētā | Veikts Stacijas ielas remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2022. | 45000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
34 | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Burtnieku ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Burtnieku ielas remonts posmā no Akmens līdz Lībiešu ielai un no Kr.Barona līdz Ceriņu ielai | 2023. | 30000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
35 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Nākotnes, 1.Maija un Kadiķu ielu posmu remonts Limbažu pilsētā | Veikts Nākotnes, 1.Maija un Kadiķu ielu posmu remonts (dubultā virsmas apstrāde) | 2024. | 70000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
36 | 1, 3 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana; Tūrisma potenciāla izmantošana | Jūras ielas pārbūve Limbažos | Veikta Jūras ielas pārbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai | 2021.-2022. | 1440747 | P, F | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt valsts mērķdotāciju atbilstoši 08.02.2022. MK noteikumiem Nr. 112, kā arī iesniegt aizdevuma pieprasījumu Valsts kasē
37 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Vēja ielas daļas izbūve | Veikta Vēja ielas daļas aptuveni 160 m posmā izbūve | 2023. | 80000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbaži
38 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide | Apgaismojuma uzstādīšana | Veikta apgaismojuma uzstādīšana Skolas ielā | 2022. | 2000 | P | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts
39 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Veloceļa "Purgaiļi - Kūmiņi" remonts | Veikta ceļa turpinājuma - uzbēruma, izveidošana veloceļam "Purgaiļi - Kūmiņi" | 2022.-2023. | 12000 | P | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts
40 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Dzelzsbetona tilta remonts Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta atjaunošana ceļā "Pāle - Ērgļu purvs" | 2022.-2023. | 50000 | C | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts
41 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jāņkalni - Mauriņi" daļējs remonts | Veikta ceļa "Jāņkalni - Mauriņi" grants seguma atjaunošana | 2023. | 5000 | P | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts
42 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Virbotnes - Jumpravdzirnavas" remonts | Veikta ceļa A2-01 "Virbotnes - Jumpravdzirnavas" grants seguma atjaunošana 8,5 km | 2022. | 70000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
43 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Langači - Gerķīši" remonts | Veikta ceļa B2-32 "Langači - Gerķīši" grants seguma atjaunošana 1,61 km | 2022. | 18000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
44 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Spurģi - Norkakti" remonts | Veikta ceļa B2-26 "Spurģi - Norkakti" smilts un grants seguma atjaunošana 2,23 km | 2022. | 22000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
45 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Bērnu ielas remonts | Veikta Bērnu ielas (2-22) asfaltbetona izbūve 0,143 km | 2022. | 20000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
46 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Ikšķiles - Muižkalni" remonts | Veikta ceļa B2-23 "Ikšķiles - Muižkalni" grants seguma atjaunošana 3,39 km | 2022. | 35000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
47 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Viļķene - Zaķi" remonts | Veikta ceļa A6-02 "Viļķene - Zaķi" virsmas atjaunošana | 2022. | 5000 | P | Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Viļķenes pagasts
48 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Andžiņi - Sauši" remonts | Veikta ceļa B6-14 "Andžiņi - Sauši" virsmas atjaunošana | 2022.-2024. | 15000 | P | Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Viļķenes pagasts
49 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Blome - Ķimši" remonts | Veikta ceļa B6-11 "Blome - Ķimši" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana, caurteku nomaiņa | 2022. | 20000 | P | Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Viļķenes pagasts
50 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Cēsu ielas remonts Umurgā | Veikta Cēsu ielas (7-02) asfalta seguma atjaunošana | 2022. | 20000 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
51 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Kraujas ielas remonts Umurgā | Veikta Kraujas ielas (7-11) asfalta seguma atjaunošana | 2022.-2023. | 7500 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
52 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jaunaijaži - Garkalni" remonts | Veikta ceļa B5-06 "Jaunaijaži - Garkalni" grants seguma atjaunošana 1,45 km | 2022. | 15000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
53 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Pēterkalni - Tūtumi" remonts | Veikta ceļa B5 - 14 "Pēterkalni - Tūtumi" grants seguma atjaunošana 0,85 km | 2022. | 8000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
54 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Čakārņi - Smilgas" remonts | Veikta ceļa B5-09 "Čakārņi - Smilgas" grants seguma atjaunošana 0,65 km | 2023. | 7000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
55 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Lielpēteri - Kalnrozes" remonts | Veikta ceļa A4.-05 "Lielpēteri - Kalnrozes" 0,00-1,18 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 11500 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
56 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Pīlādžu ielas remonts | Veikta 4.-390 Pīlādžu ielas 0,096-0,466 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 9300 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
57 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ķiršu ielas remonts | Veikta 4.-377 Ķiršu ielas 0,0-0,17 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 3400 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
58 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | 12.Ziemeļu ielas remonts | Veikta 4.-277 12.Ziemeļu ielas 0,0-0,368 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2023. | 4300 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
59 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | 11.Ziemeļu ielas remonts | Veikta 4.-276 11.Ziemeļu ielas 0,0-0,34 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2023. | 3900 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
60 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Mierlejas - Klīģeri" remonts | Veikta ceļa C4.-053 "Mierlejas - Klīģeri" 0,0-0,45 km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2022. | 8820 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
61 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Bedrītes - Jaunsaimnieki" remonts | Veikta ceļa B4.-09 "Bedrītes - Jaunsaimnieki" 0,46-0,88km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2024. | 12700 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
62 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Jaunzases - Niedrītes" remonts | Veikta ceļa C4.-002 "Jaunzases - Niedrītes" 0,00-0,40km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2023. | 7500 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
63 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Aizupes - Paparžkalni" remonts | Veikta ceļa C4.-004 "Aizupes - Paparžkalni" 0,00-0,35km virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana | 2024 | 12100 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
64 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ielas "Teterlīču iela" apgaismojuma izbūve | Veikta ielas "Teterlīču iela" apgaismojuma 2.daļas izbūve | 2022. - 2023. | 10643.65 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
65 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas fasādes sienu un cokola siltināšana, jumta siltināšana, veidojot slīpumu, logu ārdurvju un vārtu nomaiņa, apkures sistēmas regulācija un balansēšana, ventilācijas sistēmas izbūve. | 2022. | 460026,78 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada
66 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Katlu mājas rekonstrukcija Pociemā, Liepu - 8 | Veikta katlu mājas rekonstrukcija Pociemā, Liepu - 8 | 2022. | 2976.99 | P | Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Katvaru pagasts
67 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Piļļu ceļa Umurgas pagastā virsmas atjaunošana | Veikta Piļļu ceļa Umurgas pagastā virsmas atjaunošana, nodrošinot piekļuvi dzīvojamai mājai | 2022. | 4000 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
68 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība | Optikas ierīkošana un abonēšana, radio datu pārraides iekārtas uzstādīšana Umurgas pamatskolai | Veikta optikas ierīkošana un abonēšana, radio datu pārraides iekārtas uzstādīšana Umurgas pamatskolai | 2022. | 5757.1 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
69 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Būvprojekta izstrāde bijušās Bīriņu skolas renovācijai, izveidojot dzīvokļus un sabiedrsikās telpas | Veikta būvprojekta izstrāde bijušās Bīriņu skolas renovācijai, izveidojot dzīvokļus un sabiedrsikās telpas | 2022. | 20000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
70 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Zibens aizsardzības sistēmas izbūve Limbažu vidusskolā | Veikta zibens aizsardzības sistēmas izbūve Limbažu vidusskolā | 2022. | 27453.93 | P | Limbažu vidusskola | Limbažu pilsēta
71 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 290446.16 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2.
72 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 280489.92 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
73 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas Cēsu ielā 22, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Cēsu ielā 22, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 400000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
74 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas Sporta 4, Pociemā, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 168756.21 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Katvaru pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
75 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas U.Sproģa ielā 9, Umurgā, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, U.Sproģa iela 9, Umurgā, Umurgas pagastā energoefektivitātes paaugstināšana, būvprojekta izstrāde, būvdarbi | 2022. - 2023. | 257709.04 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
76 | 1 | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība atbilstoši sabiedrības vajadzībām | Ugunsdrošības sistēmas ierīkošana | Veikta ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Limbažu novada Sociālā dienesta ēkā | 2022. | 3033 | P | Limbažu novada Sociālā dienesta administrācija | Limbažu pilsēta
77 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Pontonu laipu ierīkošana pie Dūņezera | Veikta projektēšana un pontonu laipas 33x1,2m un platformas 10x2,3m novietošana pie Dūņezera | 2022. | 11543 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, P/A Alda | Limbažu pilsēta | LEADER projekts, tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās izmaksas 13080,84 EUR.
78 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta | Veikta Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta | 2022. | 42000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, P/A Alda | Limbažu pilsēta | Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts
79 | 1 | Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | Veikta Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | 2023.-2024. | 161095 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa, P/A Alda | Limbažu pilsēta | Plānots iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā
80 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Rudzīši - Mežindrāni" remonts | Veikta ceļa B7-04 "Rudzīši - Mežindrāni" virsmas atjaunošana, sāngrāvju tīrīšana 0,5 km | 2022. | 16000 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
81 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Lielā ceļa iela" remonts | Veikta ceļa B7-73 "Lielā ceļa iela" apauguma noņemšana, 0,87 km | 2023. | 4800 | P | Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Umurgas pagasts
82 | 4 | Energoefektivitātes paaugstināšana | Daudzdzīvokļu mājas Medru ielā 1, Pāles pagastā siltināšana un centrālās apkures atjaunošana | Veikta daudzdzīvokļu mājas Meldru ielā 1, Pāles pagastā siltināšana un centrālās apkures atjaunošana | 2023.-2024. | 946221.57 | C,P | Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas biedrība "Kalmes" | Pāles pagasts | Ar Limbažu novada 2022.gada 27.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.1, 91.§) nolemts piešķirt 118359,21 EUR neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības 2022.g. budžeta līdzekļiem.
83 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ceļa "Rūpes - Lauči" un Lauču ceļa pārbūve | Veikta ceļa un ielas pārbūve kopumā 1,726 km posmā - apauguma noņemšana, seguma planēšana, šķembu izbūve un dubultā virsmas apstrāde. | 2022. | 243618.45 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | LEADER projekts, tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās projekta izmaksas 253540,45 EUR
84 | 1 | Kvalitatīvas izglītības pieejamība; Infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Skultes PII "Aģupīte" pārbūve | Veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un ēkas pārbūve, izbūvējot papildu telpas bērnu rindas samazināšanai | 2022. - 2024. | 400000 | P | Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Skultes pagasts
85 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ielas izbūve Lādezera ciemā | Veikta zemes atsavināšana un aptuveni 200 m ielas izbūve pieejas nodrošināšanai uzņēmējdarbības teritorijai | 2022. - 2023. | 160000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pagasts | Objekts tiks īstenots SAM 13.1.3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā
86 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Vizbuļu ielas pārbūve Skultes pagastā | Veikta būvprojekta izstrāde un aptuveni 500 m ielas pārbūve, t.sk. ūdenssaimniecības tīklu izbūve, piekļuves nodrošināšani uzņēmējdarbības teritorijai | 2022. - 2024. | 180000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | Plānots piesaistīt SAM 13.1.3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu
87 | 1 | Infrastruktūras attīstība iedzīvotāju vajadzībām | Publisko bērnu rotaļu lauku pieejamības uzlabošana | Veikta jau esošu 2 publisku bērnu rotaļu laukumu pielāgošana bērniem ar invaliditāti | 2022. - 2023. | 20000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu novads | Plānots piesaistīt LEADER programmas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu
88 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas | Veikta Meliorācijas ielas 1,23 km pārbūve, tajā skaitā ielas apgaismojuma, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība | 2022 | 1022780.06 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | SAM 5.6.2. projekts, tiek īstenots kopš 2019.gada (ražošanas ēkas būvniecība), projekta kopējās izmaksas 2 908 671,02 EUR Meliorācijas ielas pārbūve 2022.gadā noteikta kā prioritārais investīciju projekts.
89 | 1 | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība atbilstoši sabiedrības vajadzībām | SIA "Vidrižu doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | Veikta ventilācijas sistēmas izbūvei doktorāta no pašvaldības iznomātajās telpās Ambulances ielā 1, Gravās | 2022 | 11000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Vidrižu pagasts | Plānots piesaistīt SAM 9.3.2. finansējumu
90 | 1 | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība atbilstoši sabiedrības vajadzībām | SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | Veikta ventilācijas sistēmas izbūvei doktorāta no pašvaldības iznomātajās telpās“Pagastmājā”, Mandegās | 2022 | 7027 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | Plānots piesaistīt SAM 9.3.2. finansējumu
91 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Autostāvvietas izveide Vārzu pludmales pieejamības nodrošināšanai | Veikta ap 100 m2 stāvlaukuma projektēšana un izbūve pie labiekārtotās peldvietas Vārzu pludmalē | 2022-2023 | 20000 | P, F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | Plānots piesaistīt LEADER pogrammas līdzfinansējumu
92 | 1 | Infrastruktūras attīstība iedzīvotāju vajadzībām | Ēkas V.Sārmes ielā 10 pieejamības uzlabošana | Veikta projektēšana un ēkas pieejamības uzlabošanas būvdarbi | 2022-2023 | 111000 | F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu
93 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Parka ielas un Baumaņu Kārļa laukuma pārbūve Limbažu pilsētā | Veikts Parka ielas pārbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Jaunajai ielai ielai, un Baumaņu Kārļa laukuma pārbūve | 2022-2024 | 2500000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
94 | 1 | Ceļu pieejamības un kvalitātes pilnveide; Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana | Ciema ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ciema ielas remonta darbi, sakārtojot gājēju ietves un iebraucamos ceļus, posmā no Burtnieku līdzRobežu ielai | 2022-2024 | 100000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
| P | Pašvaldības finansējums
| F | Fondu finansējums
| C | Cits finansējums