## RISKU_PLANS
5. pielikums
Limbažu novada pašvaldība
projektu vadības noteikumiem
Projekta "(nosaukums)" risku novērtējuma un vadības plāns*
(vieta, datums)
Nr. p.k. | Riska grupa | Riska veids | Riska apraksts | Riska varbūtība | Riska ietekme | Riska lielums | Riska pārvaldības stratēģija | Riska vadības pasākumi | Atbildīgā persona
1
2
3
4
5
[..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..] | [..]
Projekta vadītājs |  |  |  |  | Vārds Uzvārds
Sagatavotāja vārds uzvārds, tālruņa numurs
*Skatīt arī Excel dokumenta lapas "RISKU_VEIDI" UN "RISKU_VERTIBA"

## RISKU_VEIDI
6. pielikums
Limbažu novada pašvaldības
projektu vadības noteikumiem
Projekta risku grupas un veidi
6.1. tabula Projekta risku veidi
Riska grupa | Risku veids | Risku skaidrojums
Korporatīvie riski | Tirgus riski | Riski, kas saistīti ar Pašvaldības darbības normatīvo regulējumu, valsts budžeta finansējuma izmaiņām un pašvaldības budžeta ieņēmumiem, Eiropas Savienības līdzfinansējuma, Valsts kases aizdevumu pieejamību.
Korporatīvie riski | Infrastruktūras riski | Riski, kas saistīti ar zemju, ēku pieejamību, īpašumtiesībām un tamlīdzīgi.
Korporatīvie riski | Darbības riski | Riski, kas saistīti ar personāla nodrošinājumu, digitalizāciju un tamlīdzīgi.
Operacionālie riski | Vadības riski | Riski, kas ietekmē projekta vadību un administrācijas darbu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, projektu nav izstrādājis potenciālais projekta vadītājs un tādejādi iespējama atšķirīga izpratne par projekta mērķi, uzdevumiem un to īstenošanu.
Operacionālie riski | Personāla riski | Riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu. Personāla nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība Pašvaldībā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās aktivitātes.
Operacionālie riski | Tehniskie riski | Riski, kas attiecas uz darba apjomu, darba uzdevumu precizitāti un detalizāciju, tehnoloģiju izvēli, piemērotību, izpētes vai projektēšanas procesa kļūdām, tehnoloģiju pieejamību, jaunu tehnoloģiju ieviešanas procesa kļūdām, piedāvājumus tirgū, tehnoloģiju izmaiņām, iespējami nepārbaudāmiem darbiem un defektiem, iekārtu darbības izmaiņām, paralēlo projektu darbībām, to noteiktajiem ierobežojumiem, tehnoloģisko kļūdu radītiem bojājumiem un tamlīdzīgi.
Operacionālie riski | Finanšu riski | Riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota naudas plūsma (budžets) un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām.
Operacionālie riski | Īstenošanas riski | Riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras, darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana. Piemēram, neprecīza vai neloģiska aktivitāšu plānošana, nepilnīga vai neatbilstoša organizatoriskā struktūra, neprecīzi vai neskaidri definēti uzdevumi, nepietiekama informācijas drošība, projekta īstenošanā iesaistīto izpildītāju nepietiekama kapacitāte un nespēja izpildīt līgumu, Covid-19 izplatības ietekme uz darbaspēku un resursu pieejamību, iekšējā politiskā atbalsta trūkums un tamlīdzīgi.
Operacionālie riski | Vides, darba un fiziskās drošības riski | Riski, kas saistīti ar dabas apstākļu izraisītu ietekmi, ārkārtas situāciju, projektā veicamo darbu ietekmi uz vidi, vides aizsardzības regulējuma noteiktiem ierobežojumiem, atkritumu utilizācijas kļūdu, ķīmisko vielu apjomu, ugunsdrošību, darba vides riskiem, darba organizācijas un darba drošības pārkāpumiem, darbu specifiku, kas ietekmē darbu veikšanas vidi, tās izmaiņas un tamlīdzīgi.
Operacionālie riski | Juridiskie riski | Riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem, tai skaitā nepareiza iepirkuma procedūras veikšana.
Operacionālie riski | Politiskie riski | Riski, kas attiecas uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanu un izmaiņām normatīvajos aktos, valsts drošības aspektiem, politisko nestabilitāti, politisko lobiju un tamlīdzīgi.
Operacionālie riski | Citi specifiskie riski | Riski, kurus nosaka atkarībā no projekta jomas un specifikas, t.sk., piemēram, projekta iznākumu rādītāju sasniegšanas riski.

## RISKU_VERTIBA
6.2. tabula Risku varbūtības novērtējums
Klasif. | Varbūtība | Iespējamība |  | Skaidrojums
A | Ļoti mazs ticams | 0-10 % |  | Korporatīvie riski – maz ticams, ka iestāsies nākamo 5 gadu laikā. Operacionālie riski – ir iespējams, ka iestāsies tikai ārkārtas apstākļos.
B | Mazs ticams | 10-33 % |  | Korporatīvie riski – iespējams, ka iestāsies nākamo 3-5 gadu laikā. Operacionālie riski – ir sagaidāms, ka iestāsies retos gadījumos.
C | Iespējams | 33-66 % |  | Korporatīvie riski – iespējams, ka iestāsies nākamo 2-3 gadu laikā. Operacionālie riski – iespējams, ka iestāsies pie atsevišķiem apstākļiem.
D | Ļoti iespējams | 66-90 % |  | Korporatīvie riski – iespējams, ka iestāsies nākamo 24 mēnešu laikā. Operacionālie riski – ir sagaidāmi, ka iestāsies lielākajā daļā gadījumu.
E | Gandrīz noteikti | 90-100 % |  | Korporatīvie riski – iespējams, ka iestāsies nākamo 12 mēnešu laikā. Operacionālie riski – ļoti iespējams, ka iestāsies lielākajā daļā gadījumu.
6.3. tabula Risku ietekmes novērtējums
Klasif. | Nozīme | Skaidrojums
I | Nenozīmīga | Iespējams, nenozīmīgs izmaksu pieaugums un laika nobīde; nelielas apjoma izmaiņas un kvalitātes samazinājums.
II | Zema | Iespējams, izmaksu pieaugums < 10 %; laika nobīde < 5 %; ietekme uz maznozīmīgu apjoma daļu un ļoti augstas kvalitātes prasībām.
III | Vidēja | Iespējams, izmaksu pieaugums 10-20 %; laika nobīde 5-10 %; ietekme uz galvenajām apjoma daļām; kvalitātes samazinājums saskaņojums ar projekta īstenotāju.
IV | Augsta | Iespējams, izmaksu pieaugums 20-40 %, laika nobīde 10-20 %; apjoma izmaiņas un kvalitātes samazinājums nav pieņemams projekta īstenotājam.
V | Kritiska | Iespējams, izmaksu pieaugums > 40 %; laika nobīde > 20 %; apjoma izmaiņu un kvalitātes samazinājuma ziņā projekta īstenošana praktiski ir bezjēdzīga.
6.4. tabula Risku lieluma matrica
Riska lielums | Krāsa |  | Ietekme / Varbūtība | I | II | III | IV | V
Ļoti zems |  |  | A | Ļoti zems | Ļoti zems | Ļoti zems | Zems | Zems
Zems |  |  | B | Ļoti zems | Zems | Zems | Vidējs | Vidējs
Vidējs |  |  | C | Ļoti zems | Zems | Vidējs | Augsts | Augsts
Augsts |  |  | D | Zems | Vidējs | Augsts | Ļoti augsts | Ļoti augsts
Ļoti augsts |  |  | E | Zems | Vidējs | Augsts | Ļoti augsts | Ļoti augsts
6.5. tabula Risku pārvaldības stratēģijas
Pārvaldības stratēģija | Skaidrojums
Riska mazināšana | Ietver riska novēršanas vai samazināšanas pasākuma plāna izstrādi. Riska novēršana vai samazināšana ietver organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kuri jāveic ar mērķi samazināt zaudējumu apjomu, kas rastos nelabvēlīgu notikumu attīstības dēļ. Lai projekta vadītājam atvieglotu darbu, attiecīgo risku novēršanas vai samazināšanas pasākumi jādeleģē projekta dalībniekiem, kuri visciešāk ir saistīti ar definēto risku un jāprasa no tiem atbildība.
Riska sadalīšana | Ietver riska nodošanu trešajai pusei, piemēram, piegādātājiem vai apdrošinātājiem. Šī stratēģija neatbrīvo Pašvaldību no riska iestāšanās gadījuma, bet tā var samazināt riska iestāšanās varbūtību un samazināt finansiālo zaudējumu ietekmi, ja risks iestāsies. Jebkurā gadījumā pastāvēs atlikušā riska lielums, par ko galīgā atbildība joprojām paliek projekta vadītājam.
Riska pieņemšana | Mērķis ir pieņemt iespējamos zaudējumus riska iestāšanās gadījumā. Pieņemot riskus, pastāv divas iespējamās reakcijas, tas ir - pasīvā akceptēšana, kad nav nepieciešama īpaša rīcība, bet tikai riska uzraudzīšana un kontrole, vai aktīva pieņemšana, kad nepieciešams izstrādāt ārkārtas rīcības plānu.
Izvairīšanās no riska | Ietver darbības, lai izvairītos no riska iestāšanās gadījumiem, veicot projekta ieceres, plāna, aktivitāšu un pat apjoma izmaiņas.

## CITS
Projekta saržģītības novērtējums |  | Pieredzes kategorija
0 | zema sarežģītība | Projekta vadība
1 | vidēja sarežģītība | Budžets
2 | augsta sarežģītība | Darba apjoms
Ieinteresētās puses
X | noteiktā projekta sarežģītība | Iepirkumi
Izmaiņas
Projekta statuss |  | Komandas darbs
Projekts pabeigts |  | Kvalitāte
Projekts pārtraukts |  | Līgumi
Projekts atcelts |  | Mērķis un ieguvumi
Resursi
Pieredzes veids |  | Riski un iespējas
Pozitīvs |  | Plāns un kontrole
Neitrāls |  | Termiņš
Negatīvs
Projekta sarežģītība
|  | zema | 1-4 punkti
Kontrolsaraksta statuss |  | vidēja | 5-10 punkti
JĀ |  | augsta | 11-14 puntki
NĒ