3. pielikums

Limbažu novada pašvaldības

projektu vadības noteikumiem

**Projekta dzīves cikla ietvars**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UZSĀKŠANAS FĀZE** | **PLĀNOŠANAS FĀZE** | **ĪSTENOŠANAS FĀZE** | **SLĒGŠANAS FĀZE** | **PĒC UZRAUDZĪBAS FĀZE** |
| **AKTIVITĀTES** | * Projekta vajadzības definēšana – darbu apjomu noteikšana, alternatīvu apzināšana un izmaksu aplēse * Projekta organizatoriskās struktūras izveide * Projekta risku novērtēšana * Budžeta plānošana, tai skaitā projekta atmaksāšanās laika un ietekmes uz tarifiem novērtēšana * Projekta koncepta sagatavošana un apstiprināšana | * Projekta plāna un laika grafika izstrāde *vai* koriģēšana * Resursu plānošana * Projekta risku pārvērtēšana*, ja nepieciešams* * Iepirkumu plānošana * Projekta naudas plūsmas plāna (budžeta) sagatavošana *vai* koriģēšana * Projekta plāna apstiprināšana | * Tehniskās specifikācijas izstrāde * Iepirkuma procedūra * Piegādātāja izvēle * Aizņēmuma pieprasīšana, ja attiecināms * Līguma slēgšana ar piegādātāju * Projekta un līguma izpildes koordinēšana * Projekta risku vadība un/ vai pārvērtēšana * Projekta sasniegto rezultātu analīze un salīdzināšana ar plānoto * Projekta gaitas ziņojuma sagatavošana * Projekta un/ vai līguma izmaiņu pieprasījumu sagatavošana, *ja nepieciešams* * Projekta koriģēšana, izmaiņu vadība * Projekta nodevumu apstiprināšana | * Projekta noslēgšanas darbi * Pamatlīdzekļu kartiņu sagatavošana * Atskaišu iesniegšana ārējā finanšu instrumenta administrējošā iestādē, ja attiecināms * Garantijas darbu saistību nodošana projekta lietotājam * Projekta gūtās pieredzes un rekomendāciju apkopošana – noslēguma ziņojuma sagatavošana * Dokumentācijas sakārtošana projekta lietā | * Projekta nodevumu uzturēšana * Nepieciešamo pēcuzraudzības rādītāju apkopošana * Pēcuzraudzības pārskatu sagatavošana un iesniegšana finanšu instrumenta administrējošai iestādei |
| **DOKUMENTI** | * Projekta vajadzības pamatojums * Projekta risku novērtējums * Projekta budžets * Projekta koncepts * Lēmums par atbalstu projekta īstenošanai | * Projekta plāns un laika grafiks * Projekta naudas plūsmas plāns (budžets) * Projekta ieinteresēto pušu un komunikācijas plāns * Iepirkumu plāns * Lēmums par projekta īstenošanu | * Lēmumi, kas saistīti ar iepirkumu * Tehniskā specifikācija * Iepirkumu dokumentācija * Aizdevuma pieprasījums * Līgumi ar piegādātājiem * Projekta gaitas ziņojumi * Projekta izmaiņu pieprasījumi * Lēmumi par izmaiņām projektā un/ vai līgumā * Projekta nodevumi | * Nodošanas – pieņemšanas akti, rēķini * Pamatlīdzekļu kartiņas * Noslēguma maksājuma pieprasījums * Projekta noslēguma ziņojums * Kopējā projekta lieta | * Projekta pēcuzraudzības plāns * Statistikas datu apkopojums * Pēcuzraudzības pārskats |