## Investīciju plāns
APSTIPRINĀTS
Ar Limbažu novada domes 28.07.2022.lēmumu Nr.778
(Protokols Nr.11, 38.)
| Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam | [7 empty] | P | Pašvaldības finansējums
| Investīciju plāns 2022.-2024. gadam. Gala redakcija. | [7 empty] | F | Fondu finansējums
[9 empty] | C | Cits finansējums
Nr. p.k. | Vidēja termiņa prioritāte Nr. | Uzdevums | Pasākums | Plānotās darbības, rezultāti | Plānotais īstenošanas laiks | Plānotās izmaksas, EUR | Finansē- šanas avots: P, F, C * | Atbildīgais | Teritorija | Piezīmes
1 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi | Umurgas pamatskolas ēkas jumta, telpu un zāles remontdarbi | 2022. | 376831 | P | Izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās izmaksas 523507,01 EUR
2 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ventilācijas sistēmas izbūve Limbažu mūzikas skolā | 2022. | 50000 | P | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
3 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Pagalma labiekārtošana un āra koncertēšanas zonas izveide | 2022. | 8000 | P,C | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
4 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai | Ierakstu studijas izveide Limbažu mūzikas skolā | 2022. | 10000 | P,C | Limbažu mūzikas un mākslas skola | Limbažu pilsēta
5 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Vidrižu pamatskolas infrastruktūras uzlabošana | Uzstādīts granulu katls Vidrižu pamatskolā | 2022. | 56674 | P | Vidrižu pamatskola | Vidrižu pagasts
6 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Limbažu airēšanas bāzes attīstība | Veikta airēšanas bāzes finiša torņa pārbūve (jumts, logi, siltināšana, iekštelpas), tribīņu izbūve, apkalpojošās infrastruktūras uzlabošana. | 2022. | 90000 | P,C | OC "Limbaži" | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt “Valsts sporta būvju infrastruktūras programmas” līdzfinansējumu 50% apmērā
7 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Veikborda pakalpojumu izveide Limbažu Lielezerā | Veikta veikborda trases izbūve Limbažu Lielezerā. | 2022. - 2023. | 30000 | P,F | P/A "ALDA" | Limbažu pilsēta
8 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu kultūras nama infrastruktūras uzlabošana | Veikts Limbažu kultūras nama vestibila, apmeklētāju tualešu, mazās zāles remonts un ventilācijas izbūve | 2022. - 2023. | 150000 | P | Limbažu kultūras nams | Limbažu pilsēta
9 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas pārbūve | Veikta Limbažu muzeja krājuma kolekcijas ēkas Burtnieku 7b, Limbažos būvprojekta izstrāde un pārbūve | 2022. - 2023. | 158400 | P | Limbažu muzejs | Limbažu pilsēta
10 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana | Veikta Limbažu pilsētas stadiona pārbūve, nodrošinot sporta aktivitāšu pieejamību Limbažu Valsts ģimnāzijai, Limbažu vidusskolai, Limbažu novada Sporta skolai, Olimpiskajam centram "Limbaži" un novada iedzīvotājiem. | 2022. | 845965 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās izmaksas 1429238,42 EUR
11 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā | Veikta ēkas būvniecība un labiekārtošana grupu dzīvokļu un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Cēsu ielā 7, Limbažos | 2022. | 793602 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 9.3.1.1. Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada.
12 | 1 | 1.2.3. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšna | Liepupes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas fasādes, cokola un lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana | Atjaunota baznīcas ēkas fasāde, cokols un lietus ūdens noteksistēmas | 2022. | 104027 | P,F | Liepupes evaņģēliski luteriskā draudze | Liepupe | Projekts tiks īstenots Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros
13 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību | SIA "Vidrižu doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | Veikta ventilācijas sistēmas izbūvei doktorāta no pašvaldības iznomātajās telpās Ambulances ielā 1, Gravās | 2022 | 11000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Vidrižu pagasts | Plānots piesaistīt SAM 9.3.2. finansējumu
14 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību | SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | Veikta ventilācijas sistēmas izbūvei doktorāta no pašvaldības iznomātajās telpās“Pagastmājā”, Mandegās | 2022 | 7027 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | Plānots piesaistīt SAM 9.3.2. finansējumu
15 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Skultes PII "Aģupīte" pārbūve | Veikta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un ēkas pārbūve, izbūvējot papildu telpas bērnu rindas samazināšanai | 2022. - 2024. | 400000 | P | Skultes pagasta pārvalde | Skultes pagasts
16 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Publisko bērnu rotaļu lauku pieejamības uzlabošana | Veikta jau esošu 2 publisku bērnu rotaļu laukumu pielāgošana bērniem ar invaliditāti | 2022. - 2023. | 20000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu novads | Plānots piesaistīt LEADER programmas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu
17 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Alojas Ausekļa vidusskolas Baltās skolas ēkas Ausekļa ielā 1, Alojā, pārbūve | Izglītības iestādes ēkas pārbūves un remonta darbi, inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, pieejamības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 2023.-2025 | 1 000 000 | P | Izglītības pārvalde Alojas Ausekļa vidusskolas direktors | Alojas pilsēta | Veikta tehniskā apsekošana, varētu iet arī zem energoefektivitātes rīcības, piesaistot F
18 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” pārbūve Alojā, Parka ielā 13 | Ēkas pārbūves un remonta darbi, piebūves būvniecība (sporta zāle) inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, ventilācijas izbūve. | 2024-2025 | 100000 | P | Alojas pirmskolas izglītības iestāde Auseklītis | Alojas pilsēta | Plānots/ nepieciešams risinājums.
19 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Staiceles pamatskolas pārbūve | Inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve, notekūdeņu sistēmas sakārtošana, pagalma renovācija, teritorijas labiekārtošana | 2023-2024 | 400000 | P | Staiceles pamatskola | Staiceles pilsēta | Plānots/ nepieciešams risinājums
20 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Alojas kultūras nama attīstība. Ēkas pārbūves un remonta darbi, teritorijas labiekārtošana | Ēkas pārbūves un remonta darbi, kultūras nama bēniņu stāva izbūve, pārseguma nomaiņa, ēkas siltināšana un skatuves remonts, piegulošās teritorijas labiekārtošana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana | 2023-2024 | 100000 | P,F | Alojas kultūras nams | Alojas pilsēta
21 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību | Vīķu muižas un saimniecības ēkas pārbūve un pārveidošana par socilās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādi | Ēku pārbūve grupu dzīvokļu izveidei un dienas centra izveidei, nosrošinot vides pieejamību. Teritorijas labiekārtošana | 2022-2023 | 1247975 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Staiceles pagasts | Deintitucionalizācijas projekta ietvaros
22 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Jauna mūžizglītībascentra un tūrisma objekta izvede, Apdzīvotas vietas Ozolmuiža-novadpētnieciskās ekspozīcijas izveide, papildinššana, uzlabošana. | Muzeja ēkas Ozolmuižā remonta darbi, jumta nomaiņa, UKT tīklu sakārtošana, kosmētiskais remonts, pandusa izbūve, teritorijas labiekārtošana | 2024 | 100000 | P,F | Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Brīvzemnieku pagasts
23 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Ozolmuižas sporta laukuma labiekārtošana un inventāra iegāde | Deju laukuma ierīkošana. Āra tualetes ierīkošana. Netradicionālā sporta inventāra iegāde. Nojumes iegāde. Sporta inventāra iegāde | 2023-2024 | 50000 | P,F | Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Brīvzemnieku pagasts
24 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt infrastruktūru un aprīkojumu | Alojas pilsētas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana pie Alojas Ausekļa vidusskolas | Labiekārtots Alojas pilsētas sporta laukums pie Alojas Ausekļa vidusskolas | 2022-2024 | 520000 | P | Alojas Ausekļa vidusskola,Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta
25 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Muzeja ēku - Sarkanās skolas un Akmens mājas pārbūve un remonta darbi. | Pēc pārbūves ēku izmantotos mācību procesa vajadzībām (dizaina un tehnoloģiju stundām) | 2022-2024 | 500000 | P | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta
26 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Infrastruktūras uzlabošana Staiceles Lībiešu muzejā "Pivālind" | Veikts ēkas fasādes remonti, logu un ārdurvju nomaiņa, darba telpu, krājuma un ekspozīcijas telpu remontdarbi | 2023-2028 | 50000 | P | Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta
27 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Darbmācības kabineta remonts un jauna aprīkojuma iegāde Staiceles pamatskolā | Veikts telpas remonts un aprīkojuma iegāde | 2023 | 60000 | P | Staiceles pamatskola | Staiceles pilsēta
28 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Ventilācijas sistēmas sakārtošana Staiceles pamatskolā | Izbūvētas ventilācijas sistēmas Staiceles pamatskolā | 2022 | 90000 | P,F,C | Staiceles pamatskola, Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta
29 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Hokeja laukuma izbūve Staiceles pamatskolas teritorijā | Uzbūvēts hokeja laukums Staiceles pamatskolas teritorijā | 2023 | 60000 | P,F | Staiceles pamatskola, Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta
30 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Sporta ielas pārbūve un stāvlaukuma izbūve Zvejnieku parkā | Veikta stāvlaukuma izbūve pie ziemeļu laipas, Sporta ielas pārbūve | 2022-2024 | 590000 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvalde, būvniecības projektu vadītājs | Salacgrīva
31 | 1 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību | Multifunkcionālā centra izveide Liepupes pamatskolā | Multifunkcionālajā centrā īstenoto aktivitāšu apjoma pieaugums | 2022-2024 | 60000 | P,F | Liepupes pamatskola | Liepupe
32 | 1 | 1.2.3. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana | Salacgrīvas muzeja pastāvīgās eskpozīcijas izveide | Aktualizēts muzeja piedāvājums apmeklētājiem. Jauns tūrisma piesaistes produkts novadā | 2022 - 2024 | 60000 | P,F | Salacgrīvas muzejs | Salacgrīva
33 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Gaisa kvalitātes uzlabošana un ventilācijas ierīkošana Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā | Uzlabota gaisa kvalitāte, ierīkota ventilācija | 2022-2024 | 50000 | P,F | Ainažu pamatskolas direktore | Ainaži
34 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Liepupes pamatskolas sporta stadiona atjaunošana | Atjaunots Liepupes pamatskolas sporta stadions | 2022-2024 | 50000 | P,F | Liepupes pamatskola | Liepupe
35 | 1 | 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību | Ēkas pārbūve sociālo dzīvokļu izveidošanai | Izveidoti sociālie dzīvokļi Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, pārbūvējot un mainot ēkas daļas funkcionalitāti un izmantošanas mērķi | 2022-2024 | 60500 | P | Salacgrīvas apvienības pārvalde, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Korģene
36 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas izbūve | Veikta Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas realizācija | 2022. | 667338 | P | Zvejnieku parka vadītājs, būvprojekta vadītājs | Salacgrīva | Izstrādāts būvprojekts. Uzsākti būvdarbi
37 | 1 | 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu | Zvejnieku parka estrādes pārbūve | Veikta Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija, uzlabojot akustiskos rādītājus, nodrošinot vides pieejamību | 2022 | 198000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, Salacgrīvas apvienības pārvaldes būvniecības projektu vadītājs | Salacgrīva | SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā "Saviļņojošā Vidzeme"". Projekta kopējās izmaksas 1089953 EUR. Projekta realizācija sākta 2020.gadā
38 | 1 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu | Salacgrīvas vidusskolas infrastruktūras un telpu uzlabošana, sakārtošana | Uzbraukšanas pandusa pie parādes ieejas durvīm ierīkošana, diagonālā pacēlāja uzstādīšana līdz II stāvam un sanitārā mezgla izbūve. Izglītības iestādes sporta zāles dušas telpu kapitālais remonts. Ventilācijas sistēmas - gaisa temperatūras regulēšanai aktu zālē, ierīkot gaisa kondicionieri. Galvenās ieejas dubultdurvju uzstādīšana. Fasādes remonts un durvju uzstādīšana. | 2022-2024 | 78500 | P,F | Salacgrīvas vidusskola | Salacgrīva
39 | 1 | 1.2.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai | Tērpu iegāde Salacgrīvas kultūras centra un Skultes integrācijas centra kolektīviem | Izgatavoti tērpi Salacgrīvas kultūras centra un Skultes kultūras integrācijas centra kolektīviem | 2022-2023 | 65000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, Skultes kultūras integrācijas centrs, Salacgrīvas kultūras centrs | Skulte, Liepupe, Salacgrīva, Ainaži | Plānots piesaistīt EJZF pasākuma finansējumu
40 | 1 | 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Salacgrīvas muzeja pastāvīgās izstāžu zāles sagatavošana pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība” | Salacgrīvas muzeja izstāžu zāle sagatavota pastāvīgajai ekspozīcijai “Lībiskā piederība” | 2022-2023 | 38000 | P,F | Salacgrīvas muzejs | Salacgrīva | Plānots piesaistīt EJZF pasākuma finansējumu
41 | 1,3 | 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību; 3.5.1. Veikt infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | Izveidota ergonomiska mācību vide, uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģijas tīkli un bāze, veikta sporta infrastruktūras sakārtošana, dienesta viesnīcas rekonstrukcija, sanitāro mezglu pārbūve, telpu remonts un aprīkojuma iegāde. | 2022. | 3081859 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, Limbažu Valsts ģimnāzija | Limbažu pilsēta | Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība", 8.1.2. SAM . Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada
42 | 1,3 | 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu; 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pašvaldības ēkas Parka ielā 2, Staicelē, pārbūve un energoefektivitātes pasākumi | Ēkas pārbūve, tai skaitā jumta nomaiņa, cokola un fasādes siltināšana. Ēkas PII korpusu demontāža un jauna būvniecība, apvienojot abis PII korpusus. Rotaļu laukuma izbūve, teritorijas sakārtošana. Dienas centra atjaunošana. | 2022-2025 | 1000000 | P,F | Alojas apvienības pārvalde | Staiceles pilsēta
43 | 1,3 | 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Ēkas "Imantas 1" Braslavas pagastā pārbūve | Ēkas pārbūve, iekārtojot 2 pašvaldības dzīvokļus, bibliotēkas remonts | 2023-2024 | 800000 | P,F | Alojas apvienības pārvalde | Braslavas pagasts
44 | 1,3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru | Pāles kultūras nama siltināšana | Veikta Pāles kultūras nama siltināšana | 2024 | 50000 | P | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts
45 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Bīriņu pils kapeņu restaurācija, 2.kārta | Veikta Bīriņu pils kapeņu restaurācijas 2. kārta | 2022. - 2023. | 20000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Vidrižu pagasts
46 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | Veikta Limbažu Lielezera dabas takas atjaunošana | 2023.-2024. | 161095 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, P/A Alda | Limbažu pilsēta | Plānots iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā
47 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Puikules muižas pils ēkas fasādes (sevišķi torņa daļā), torņa daļas telpu renovācija, telpu remonts | Ēkas fasādes, telpu remonts, telpu funkcionāla sasaiste, pieejamības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 2023-2025 | 90000 | P,F | Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Brīvzemnieku pagasts
48 | 2 | 2.4.1. Izveidot un rekonstruēt infrastruktūru ostu un piekrastes teritorijas attīstībai | Ostas teritorijas paplašināšana, ūdensceļu padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas Dienvidu un Ziemeļu mola pārbūve, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 6000000 | P,F | Salacgrīvas ostas pārvaldnieks | Salacgrīva
49 | 2 | 2.4.1. Izveidot un rekonstruēt infrastruktūru ostu un piekrastes teritorijas attīstībai | Salacgrīvas ostas priekšostas akvatorijas padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas priekšostas akvatorijas padziļināšana, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 3000000 | P,F | Salacgrīvas ostas pārvaldnieks | Salacgrīva
50 | 2 | 2.4.1. Izveidot un rekonstruēt infrastruktūru ostu un piekrastes teritorijas attīstībai | Salacgrīvas ostas kuģu kanāla padziļināšana | Veikta Salacgrīvas ostas padziļināšana, uzlabojusies ostas darbība | 2022-2024 | 4000000 | P,F | Salacgrīvas ostas pārvaldnieks | Salacgrīva
51 | 2 | 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Vides/ mākslas objektu uzstādīšana pilsētvidē | Bocmaņa skulptūras uzstādīšana Salacgrīvā. Salacgrīvas identitātes zīmes uzstādīšana. Vides objekta uzstādīšana Ainažos | 2022-2024 | 70000 | P | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekts | Salacgrīva, Ainaži | Uzsākts metu konkurss
52 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Viļķenes pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas ārsienu siltināšana, jumta seguma atjaunošana un siltināšana, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas izbūve. | 2022.-2023. | 675130 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Viļķenes pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2.
53 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Jūras ielas pārbūve Limbažos | Veikts Jūras ielas pārbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Sporta ielai | 2022.-2023. | 1440747 | P,F | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Piesaistīta valsts mērķdotācija atbilstoši 08.02.2022. MK noteikumiem Nr. 112
54 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Vēja ielas daļas izbūve | Veikta Vēja ielas daļas aptuveni 160 m posmā izbūve | 2023. | 80000 | P | Izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta
55 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Pašvaldības autoceļa "Rūpes - Lauči" un Lauču ceļa pārbūve | Veikta ceļa un ielas pārbūve kopumā 1,726 km posmā - apauguma noņemšana, seguma planēšana, šķembu izbūve un dubultā virsmas apstrāde. | 2022. | 243619 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | LEADER projekts, tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās projekta izmaksas 253540,45 EUR
56 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Zāles ielā 8, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 290447 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2.
57 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 280490 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
58 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Cēsu ielā 22, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Cēsu ielā 22, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 400000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Limbažu pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
59 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pansionāta ēkas Pociemā energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 168757 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Katvaru pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
60 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta Sociālās aprūpes centra – pansionāta “Pērle”, U.Sproģa iela 9, Umurgā, Umurgas pagastā energoefektivitātes paaugstināšana | 2022. - 2023. | 252453 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, izpilddirektora vietnieks | Umurgas pagasts | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
61 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta ēkas fasādes sienu un cokola siltināšana, jumta siltināšana, veidojot slīpumu, logu ārdurvju un vārtu nomaiņa, apkures sistēmas regulācija un balansēšana, ventilācijas sistēmas izbūve. | 2022. | 460027 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. Projekts tiek īstenots kopš 2021.gada
62 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Vidrižu ciema komunālās saimniecības saimniecības ēkas atjaunošana | Veikta Vidrižu ciema komunālās saimniecības saimniecības ēkas atjaunošana | 2022. | 60000 | P | Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Vidrižu pagasts
63 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | B2-03 ceļa Dzeņi- Dravnieki Tilta remonts | Veikts B2-03 ceļa Dzeņi- Dravnieki tilta remonts, meniķa remonts | 2022. | 150000 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
64 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | B2-20 Šķērstiņi-Pīlādži un A2-01 posma dubultās virsmas apstrāde | Pārbūvēts ceļš, pilnveidojot ceļa pieejamību un kvalitāti, radot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi | 2022. | 149280 | P | Limbažu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Limbažu pagasts
65 | 3 | 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei | Daudzdzīvokļu mājas Medru ielā 1, Pāles pagastā siltināšana un centrālās apkures atjaunošana | Veikta daudzdzīvokļu mājas Meldru ielā 1, Pāles pagastā siltināšana un centrālās apkures atjaunošana | 2023.-2024. | 946222 | P,C | Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas biedrība "Kalmes" | Pāles pagasts | Ar Limbažu novada 2022.gada 27.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.1, 91.§) nolemts piešķirt 118359,21 EUR neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības 2022.g. budžeta līdzekļiem.
66 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Dzelzsbetona tilta remonts Pāles pagastā | Veikta dzelzsbetona tilta atjaunošana ceļā "Pāle - Ērgļu purvs" | 2022.-2023. | 50000 | C | Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Pāles pagasts | Latvijas Valsts Meži veic projektēšanu.
67 | 3 | 3.2.1. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu | Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana, 2.kārta | Veikta Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana | 2022. | 33 300 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, P/A Alda | Limbažu pilsēta | Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts
68 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas | Veikta Meliorācijas ielas 1,23 km pārbūve, tajā skaitā ielas apgaismojuma, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība. | 2022 | 1022780 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | SAM 5.6.2. projekts, tiek īstenonots kopš 2019.gada (ražošanas ēkas būvniecība), projekta kopējās izmaksas 2 908 671,02 EUR Meliorācijas ielas pārbūve 2022. gadā noteikta kā prioritārais investīciju projekts.
69 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Pontonu laipas izveide pie Dūņezera | Veikta projektēšana un pontonu laipas 33x1,2m un platformas 10x2,3m novietošana pie Dūņezera | 2022 | 11543 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pagasts, Limbažu pilsēta | LEADER projekts, tiek īstenots kopš 2021.gada, kopējās izmaksas10076,23 EUR.
70 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Autostāvvietas izveide Vārzu pludmales pieejamības nodrošināšanai | Veikta ap 100 m2 stāvlaukuma projektēšana un izbūve pie labiekārtotās peldvietas Vārzu pludmalē | 2022-2023 | 20000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | Plānots piesaistīt LEADER pogrammas līdzfinansējumu
71 | 3 | 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei | Ēkas V.Sārmes ielā 10 pieejamības uzlabošana | Veikta projektēšana un ēkas pieejamības uzlabošanas būvdarbi | 2022-2023 | 111000 | F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta | Plānots piesaistīt Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu
72 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Degradētās teritorijas revitalizācija Lādezera ciemā, uzlabojot pieejamību | Veikta zemes iegāde un 200 m ielas Lādezerā izbūve rūpnieciskās zonas piekļuves nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai | 2022-2023 | 125000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pagasts | Plānots piesaistīt SAM 13.1.3. līdzfinansējumu
73 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielas izbūve Lādezera ciemā | Veikta zemes atsavināšana un aptuveni 200 m ielas izbūve pieejas nodrošināšanai uzņēmējdarbības teritorijai | 2022. - 2023. | 160000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pagasts | Objekts tiks īstenots SAM 13.1.3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā
74 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Vizbuļu ielas pārbūve Skultes pagastā | Veikta būvprojekta izstrāde un aptuveni 500 m ielas pārbūve, t.sk. ūdenssaimniecības tīklu izbūve, piekļuves nodrošināšani uzņēmējdarbības teritorijai | 2022. - 2024. | 180000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Skultes pagasts | Plānots piesaistīt SAM 13.1.3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu
75 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Sabiedriskā centra pārbūve, Rīgas ielā 4, Alojā (Dienas centrs) | Sabiedriskā centra pārbūve, iekļaujot piebūvju demontāžu, ēkas fasādes un cokola siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, lietus ūdens noteku atjaunošanu, pagraba ieejas pārbūvi un pagraba pielāgošana noliktavas vajadzībām, otrā stāva pārseguma pastiprināšanu, logu nomaiņu, evakuācijas kāpņu telpas pārbūvi, pirmā stāva soc. centra atpūtas telpas pārbūvi, tai skaitā UKT pārbūvi, otrā stāva elektroinstalācijas pārbūvi, gaismekļu nomaiņu. Pārbūves rezultātā tiks nodrošināta ēkas energoefektivitāte un vides pieejamība. | 2022-2024 | 998000 | P,F | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta
76 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ēkas Lielā ielā 7, Staicelē, energoefektivitātes paaugstināšana | Ēkas cokola un fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa, lai nodrošinātu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu | 2022-2023 | 445450 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Staiceles pilsēta | Projektu plānots īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. ietvaros
77 | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Pašvaldības dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 5, Alojā, pievienošana UKT | Pāšvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgas ielā 5, Alojā, pievienošana UKT | 2022 | 61894 | P | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta
78 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Alojas pilsētas Jūras, Rīgas un Valmieras ielu posmu pārbūve | Ielu posma no Jūras ielas krustojuma ar Baznīcas ielu virzienā līdz Limbažu ielai un ielu posmiem virzienā Rīgas iela, Valmieras iela, līdz autoostai, pārbūve. Gājēju ietves izbūve Rīgas ielā no Kalēju ielas līdz autoostai. | 2022-2024 | 509086 | P | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta
79 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Alojas pilsētas Baznīcas ielas pārbūve no Dārza ielas līdz Alojas pilsētas robežai | Alojas pilsētas Baznīcas ielas pārbūve no Dārza ielas līdz Alojas pilsētas robežai, atjaunot asfalta segumu, izbūvējot ietvi un sakārtojot apgaismojumu | 2022-2023 | 235782 | P | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta | Tehniskais projekts ir izstādāts
80 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Kalēju ielas posma no Rīgas ielas krustojuma līdz Ausekļa ielas krustojumam, Alojā, pārbūve | Kalēju ielas posma pārbuve 0,35 km garumā | 2022-2023 | 161757 | P | Alojas apvienības pārvalde | Alojas pilsēta | Tehniskais projekts ir izstādāts
81 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Dzirnavu ielas projektēšana un pārbūve | Pārbūvēta Dzirnavu iela, sakārtotas ietves, apgaismojums | 2022-2024 | 509000 | P | Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta
82 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Gājēju tilta pār Salacu pārbūve Staicelē | Gājēju tilta demontāža | 2023-2024 | 50000 | P | Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs | Staiceles pilsēta
83 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Pašvaldības SIA “Alojas veselības aprūpes centra” ēkas un cokala siltināšana, logu nomaiņa, apkures un ventilācijas sistēmas ierīkošna, vides pieejamības uzlabošana. | Veikta Alojas veselības centra ēkas pārbūve, nodrošinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un vides pieejamība. | 2022-2024 | 500000 | F,C | SIA "Alojas veselības centrs" | Alojas pilsēta
84 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Valsts galvenā autoceļa A1 (Baltezers) – Igaunijas robeža posma no 87,072 km – 89,449 km rekonstrukcija (2,377 km) | Atjaunots valsts galvenā autoceļa posms Salacgrīvas pilsētā | 2022 | 869454 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvaldes būvniecības projektu vadītājs | Salacgrīva | Kopējās izmaksas 3952856,00 EUR.
85 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu infrastruktūras atjaunošanas, rekonstrukcijas un izbūves darbi Limbažu novadā | Veikta ielu dilumkārtas atjaunošana, apauguma (vaļņu) noņemšana, notekūdeņu grāvju sakārtošana, izbūve | 2022-2024 | 3470000 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Limbažu novads
86 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai | Izbūvēta operatīvā transporta nobrauktuve no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai | 2022-2024 | 50000 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva
87 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ceļu atjaunošanas darbi Limbažu novadā | Dilumkārtas atjaunošana, lietus ūdeņu novadīšanas grāvju izbūve/atjaunošana, apauguma (vaļņu) noņemšana, caurteku nomaiņa/remonts | 2022-2024 | 1400000 | P | Izpilddirektora vietnieks, Alojas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvalde, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Limbažu novads
88 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Tilta pār Salacu Salacgrīvā projektēšana | Izstrādāts būvprojekts tiltam pār Salacu Salacgrīvā | 2022-2023 | 184000 | P,C | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva
89 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūve | Izbūvēts tilts pār Salacu Salacgrīvā | 2023-2024 | 10000000 | C | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva | Risināt jautājumu par šo ceļa posmu, nodot LVC.
90 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu apgaismojuma izbūve, rekonstrukcija Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā | Ainažos: Valdemāra ielā izbūvēts apgaismojums līdz Hesburgeram,bet Aizsaules ielā papildināts, Baznīcas, Kāpu, Miera, Senču, Parka, Dārza ielās izbūvēts ielas apgaismojums. Veco kabeļu nomaiņa. Korģenē pie multifunkcionālā centra: rekonstruēts ielu apgaismojums. Liepupē: Muižas ielā izbūvēts ielas apgaismojums. Mērniekos izbūvēts ielas apgaismojums. Salacgrīvā izbūvēts apgaismojums Jūrmalas ielā no Jūras ielas līdz Vasaras ielai. | 2022-2024 | 364600 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis | Ainaži, Korģene, Liepupe, Mērnieki, Salacgrīva
91 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā. 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Stāvlaukums jūras apmeklētājiem Tūjā | Asfaltēts laukums 12 autostāvvietām, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, izveidota apzaļumota josla ar žogu stāvvietu nodalīšanai no privātā zemes īpašuma | 2022 | 61850 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekts | Liepupe | Projekts tiks īstenots Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros
92 | 3 | 3.4.1.Novada ielu, ceļu un tiltu infrastruktūras attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | Gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei | Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei. Uzlabota satiksmes dalībnieku drošība, veicināta mikromobilitātes attīstība. | 2022 | 100000 | P | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva | Būvdarbi pabeigti
93 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā | Asfaltēta Skolas ielas brauktuve un stāvvietas automašīnām, izveidots bruģēts trotuārs, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, uzlabots ielas apgaismojums | 2022 | 369847 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekte | Salacgrīva
94 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, Multifunkcionālā izglītības centra ēkas Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā atjaunošana un energoefektivitātes celšana | Veikts energoaudits. Projekta izstrāde. Veikta ēkas energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši energoauditam, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas uzstādīšana. Ēkas fasādes atjaunošana, armēšana. Iekšējo inženiertīklu (elektrības) atjaunošana | 2022-2024 | 906280 | P,F | PII "Vilnītis", Salacgrīvas Mūzikas skola, Salacgrīvas Mākslas skola, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis | Salacgrīva | Plānots piesaistīt Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu
95 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Svētciema filiāles un Svētciema bibliotēkas ēkas energoefektivitātes celšana | Veikta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Svētciema filiāles un Svētciema bibliotēkas ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, pārbūve, atjaunošana- norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu atjaunošana, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības apstākļi. | 2022-2024 | 500000 | P,F | PII "Vilnītis", Svētciema bibliotēkas vadītājs, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis | Svētciems | Prioritāte energoefektivitātes celšanai.
96 | 3 | 3.2.1. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu. 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru | Tūjas mola rekonstrukcija | Rekonstruēts Tūjas mols, attīstīts piekrastes tūrisms | 2022-2024 | 200000 | P,F | Salacgrīvas apvienības pārvalde | Liepupe
97 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ainažu ugunsdzēsības muzeja, depo atjaunošana un energoefektivitātes celšana | Veikta Ainažu ugunsdzēsības muzeja un depo ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, atjaunošana/pārbūve - norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas apmeklētājiem, uzlabotas 2. stāva telpas, kā arī nodrošinātas telpas TIC. Vides pieejamības nodrošināšana. Apkures sistēmas izbūve, | 2022-2024 | 250000 | P,F | Ainažu ugunsdzēsības muzeja vadītājs, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis | Ainaži
98 | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību; 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Salacgrīvas pilsētas NAI rekonstrukcija | Denitrifikācijas tvertnes izbūve, otra otreizējā nostādinātāja izbūve, dūņu lauka rekonstrukcija. | 2023-2024 | 1200000 | P,F,C | SIA "Salacgrīvas ūdens" | Salacgrīva
99 | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību; 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Kanalizācijas pieslēgumu izveidošana mājsaimniecībām | Izveidoti jauni kanalizācijas pieslēgumi, kas nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem | 2022-2024 | 200000 | P,F,C | SIA "Salacgrīvas ūdens", SIA "Alojas Saimniekserviss", SIA "Limbažu siltums" | Limbažu novads
100 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Kapu digitalizācija | Digitalizēti Ainažu pilsētas kapi, Salacgrīvas pilsētas kapi, Stienūžu kapi, Kuiķules kapi un Liepupes pagasta kapi | 2022-2023 | 25000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa | Ainaži, Salacgrīva, Salacgrīvas pagasts, Liepupe
101 | 3 | 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu | Lietusūdens kanalizācijas tīklu paplašināšana. | Rekonstruēto un izveidoto lietusūdens kanalizācijas tīklu skaits un garums | 2022-2024 | 500000 | P,F | Pilsētu, pagasta pārvaldes apvienības vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Limbažu novads
102 | 3 | 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu | Meliorācijas sistēmu izveide, atjaunošana | Mazināta lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju pārmitrošanās; rekonstruēto un izveidoto meliorācijas sistēmu garums | 2022-2024 | 200000 | P,F | Pilsētu, pagasta pārvaldes apvienības vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Limbažu novads
103 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Zivju resursu atjaunošana | Veiktas aktivitātes ūdenstilpju zivju resursu atjaunošanai; aktivitāšu skaits | 2022.-2024. | 80000 | P,F | Attīstības un projektu nodaļa, P/A "ALDA" | Limbažu novads
104 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Sila ielas pārbūve Salacgrīvā | Uzlabota pašvaldības transporta infrastruktūra un satiksmes drošība, izbūvēta bruģēta ietve, ielas apgaismojumu tīkls, lietus ūdens | 2022. | 758206 | P | Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva | Būvdarbi uzsākti 2021.gadā
105 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ielu, stāvvietu, gājēju ietvju pārbūves un nobrauktuvju uz piekrasti ierīkošana Ainažos | Veikta ielas seguma maiņa Parka ielā, ierīkota autostāvvietas Parka ielā no Sporta ielas līdz. J.Asara ielai, veikta autostāvvietas pārbūve Parka ielā pie Kuģu ielas, ierīkojot lietusūdens kanalizāciju, veikta Kuģu ielas seguma un ietves pārbūve, | 2022.-2024. | 528060 | P,F | Pilsētu, pagasta pārvaldes apvienības vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Ainaži
106 | 3 | 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā | Lapu un dūņu kompostēšanas lauka izveide | Nodrošināta bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana un uzglabāšana | 2022.-2024. | 110000 | P | Ainavu arhitekts | Salacgrīva
107 | 3 | 3.1.3. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību | Jaunu ūdensvadu un kanalizācijas vadu izbūve Ainažos no Kuģa ielas līdz Senču ielai. | Izbūvēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, izbūvēts jauns ūdensvads ar pieslēgumiem | 2022-2024 | 90000 | P | SIA "Salacgrīvas ūdens" | Ainaži
108 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ainažu pilsētas centra-autoostas laukuma labiekārtošana | Veikta autoostas laukuma labiekārtošana - mainīts laukuma seguma, pārplānots laukuma labiekārtojums, atjaunots bērnu rotaļu laukums | 2022-2024 | 80000 | P | Pilsētu, pagasta pārvaldes apvienības vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Ainaži
109 | 3 | 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus | Ielu apgaismes ķermeņu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļie | Nomainīti apgaismes ķermeņi Limbažos 296 gab., Viļķene 17 gab., Umurgā 78 gab., Pālē 9 gab., BīrIņos18 gab.) un 111 ielu apgaismes balstu nomaiņa Limbažu pilsētā. | 2022-2024 | 500000 | P,F | Pilsētu, pagasta pārvaldes apvienības vadītājs, ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Limbažu novads
110 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Viļņu iela 2 stāvlaukuma izbūve | Uzlabota pašvaldības transporta infrastruktūra un satiksmes drošība, izbūvējot autostāvlaukumu, lietus ūdens novadīšanas sistēmu | 2022 | 80000 | P | Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists | Salacgrīva
111 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ganību ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ganību ielas remonts posmā no Dzirnavu līdz Kr.Barona ielai | 2022-2024 | 300000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
112 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ģildes ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikta Ģildes ielas pārbūve posmā no Parka līdz Jūras ielai | 2022-2024 | 380000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
113 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Parka ielas pārbūve Limbažu pilsētā | Veikts Parka ielas pārbūve posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Jaunajai ielai ielai | 2022-2024 | 800000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta
114 | 3 | 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu | Ciema ielas remonts Limbažu pilsētā | Veikts Ciema ielas remonta darbi, sakārtojot gājēju ietves un iebraucamos ceļus, posmā no Burtnieku līdz Robežu ielai | 2022-2024 | 100000 | P | Attīstības un projektu nodaļa | Limbažu pilsēta