**PIELIKUMS**

Limbažu novada domes

23.05.2024. sēdes lēmumam Nr.409

(protokols Nr.9, 82.)

# Limbažu novada pašvaldības kultūras iestāžu Reorganizācijas plāns

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Veicamās darbības** | **Termiņš** | **Atbildīgais** | **Piezīmes par izpildi** |
|  | Veikt Limbažu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizāciju, nosakot, ka:   * 1. Alojas novadpētniecības centra pārvaldes uzdevumus tiek nodots Alojas pilsētas bibliotēkai, rezultātā iestāde - Alojas novadpētniecības centrs beidz pastāvēt.   2. Braslavas pagasta bibliotēkas pārvaldes uzdevumus tiek nodots Alojas pilsētas bibliotēkai, rezultātā iestāde - Braslavas pagasta bibliotēka beidz pastāvēt.   3. Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas pārvaldes uzdevumus tiek nodots Alojas pilsētas bibliotēkai, rezultātā iestāde - Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka beidz pastāvēt (vienlaicīgi tiek izveidota Alojas pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka – Puikules bibliotēka).   4. Staiceles pilsētas bibliotēkas pārvaldes uzdevumus tiek nodots Alojas pilsētas bibliotēkai, rezultātā iestāde - Staiceles pilsētas bibliotēka beidz pastāvēt (vienlaicīgi tiek izveidota Alojas pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka – Staiceles pilsētas bibliotēka).   5. Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas pārvaldes uzdevumus tiek nodots Alojas pilsētas bibliotēkai, rezultātā iestāde - Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka beidz pastāvēt (vienlaicīgi tiek izveidota Alojas pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka –Vilzēnu bibliotēka).   6. Limbažu Galvenā bibliotēka neīsteno darbību šādās filiālbibliotēkās, kas beidz pastāvēt:      1. Ārciema bibliotēka (nosakot, ka funkciju nodod Pāles bibliotēkai);      2. Bīriņu bibliotēka (nosakot, ka funkciju nodod Vidrižu bibliotēkai);      3. Katvaru bibliotēka (nosakot, ka funkciju nodod Pociema bibliotēkai);      4. Stienes bibliotēka (nosakot, ka funkciju nodod Skultes bibliotēkai);      5. Straumes bibliotēka (nosakot, ka funkciju nodod Multifunkcionālajam Skultes centram);      6. Vitrupes bibliotēka (nosakot, ka funkciju nodod Viļķenes bibliotēkai); | 01.07.2024. | Kultūras pārvalde;  Juridiskā nodaļa;  Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodaļa;  reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji |  |
|  | * 1. Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Limbažu novada domes sēdē Limbažu Galvenās bibliotēkas aktualizēto nolikumu.   2. Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Limbažu novada domes sēdē Alojas pilsētas bibliotēkas aktualizēto nolikumu. | 10.06.2024. | reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji |  |
|  | Veikt izvērtējumu par darba tiesisko attiecību turpināšanu vai grozīšanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt darbiniekus par reorganizāciju, izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu. | 31.05.2024. | Kultūras pārvalde;  reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji;  Personāla vadības nodaļa |  |
|  | Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Limbažu novada domes sēdē lēmumu par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības nolikumā un Centrālās pārvaldes nolikumā | 10.06.2024. | Juridiskā nodaļa |  |
|  | Izdot rīkojumus par inventarizācijas komisiju apstiprināšanu likvidējamo iestāžu un reorganizējamo struktūrvienību materiālo vērtību un arhīva lietu sakārtošanai un nodošanai . | 31.05.2024. | Kultūras pārvalde;  Izpilddirektors;  Personāla vadības nodaļai nodaļa |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu nolikumu pārskatīšana, aktualizēšana | 10.06.2024. | reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu darbinieku amatu aprakstu aktualizēšana | 31.05.2024. | reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu maksas pakalpojumu izstrāde, lēmuma projekta par to apstiprināšanu iesniegšana apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 10.06.2024. | reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt vienošanās pie darba līgumiem / slēgt pārjaunojuma līgumus par darba devēja maiņu un darba tiesisko attiecību turpināšanu vai izbeigt darba tiesiskas attiecības, ja darbinieks nepiekrīt slēgt vienošanos. | 01.06.2024. | Kultūras pārvalde;  reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji; Personāla vadības nodaļa |  |
|  | Inventarizācijas veikšana iestādēs, kuras beidz pastāvēt, to finanšu, mantas, darba tiesisko attiecību, saistību un tiesību nodošana. | 01.07.2024. | Kultūras pārvalde;  Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodaļa;  Personāla vadības nodaļa;  Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |
|  | Aktualizēt informāciju publiskajos reģistros | 01.07.2024. | Kultūras pārvalde;  Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodaļa;  Personāla vadības nodaļa;  Finanšu un ekonomikas nodaļa |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu budžetu aktualizēšana | 01.07.2024. | Finanšu un ekonomikas nodaļa,  Izpilddirektors |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu lietu nomenklatūru aktualizēšana | 01.12.2024. | Kultūras pārvalde;  reorganizācijas procesā iesaistīto iestāžu vadītāji;  Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodaļa |  |
|  | Limbažu Galvenās bibliotēkas nosaukuma maiņa | 01.08.2024. | Limbažu Galvenās bibliotēkas administrācija izvērtē nosaukuma atbilstību. |  |