Limbažu novada Attīstības programma 2022.-2028. gadam

apstiprināta ar Limbažu novada domes

2022. gada 28.jūlija lēmumu Nr.778 (protokols Nr.11, 38.)

GROZĪJUMI izdarīti ar

Limbažu novada domes 22.08.2024. sēdes lēmumu Nr.583 (protokols Nr.16, 5.),

Limbažu novada domes 27.02.2025. sēdes lēmumu Nr.135 (protokols Nr.2, 64.) un

Limbažu novada domes 27.03.2025. sēdes lēmumu Nr. 158 (protokols Nr.4, 7.)

Limbažu novada Attīstības programma

2022.-2028.gadam

Rīcības plāns

1.Prioritāte – Kvalitatīvi publiskie pakalpojumi

| Darbības |  |  | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |  | Ieviešanas periods | Finanšu resursi un avoti |  |  | Atbildīgie par īstenošanu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV) Izglītības un sporta nozares pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Novada izglītības pakalpojumu attīstības plānošana un pilnveidošana |  |  | Turpinot īstenojamās pārmaiņas izglītībā, pilnveidojot mācību saturu un pieeju, sekmējot skolotāju sadarbību, pieredzes apmaiņu un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanā: - Izstrādāta kopēja izglītības iestāžu attīstības politika novadā; - Licencētas un tiek īstenotas izglītības programmas, atbilstoši mācību saturam un izglītojamo spējām, nodrošinot iekļaujošo izglītību un speciālās izglītības programmā; - Izstrādāti kritēriji mazo lauku skolu attīstībai, apzināti to attīstības virzieni, sadarbībā ar vietējo sabiedrību izstrādāts rīcības plāns - skola kā daudzfunkcionāls centrs, paaugstinot telpu izmantošanas efektivitāti; - Nodrošināts daudzveidīgs interešu izglītības un neformālās izglītības programmu piedāvājums novada iestādēs un sadarbībā ar nevalstisko sektoru – nodibinājumiem, biedrībām. - Nodrošināta izglītības iestāžu iesaiste dažādos izglītības projektos; - Izstrādāta rīcības programma karjeras izglītības aktivitātēm, nodrošināti katrā izglītības iestādē karjeras izglītības pedagoga pakalpojumi; - Organizēti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sadarbībā ar darba devējiem un uzņēmējiem, meklējot risinājumus inovatīviem produktiem un/vai pakalpojumiem novadā; - Naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs, par izciliem sasniegumiem sportā, izglītībā |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Izglītības pārvalde, Izglītības iestāžu vadītāji |  |
| 2.Atbalsts kvalitatīvas izglītības pieejamībai |  |  | - Ieviesti kvalitatīvas izglītības principi: - Mijiedarbība, - Ģimene un vietējā kopiena, - Iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības, - Novērtēšana un plānošana, - Mācīšanās stratēģijas, - Mācīšanās vide, - Profesionālā pilnveide - Ieviesti atbalsta pasākumi izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, nodrošināts individuāls darbs atbalsta sniegšanai konkrētā mācību priekšmetā, sniegts atbalsts ekonomisko un sociālo risku mazināšanai; - Darbs ar talantīgajiem bērniem kompetenču attīstībai, pilnveidei. Ieviestas papildus aktivitātes STEM un vides jomā, multidisciplinārā jomā, valodas jomā; - Izglītības iestādēs nodrošināts izglītojamajiem psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga atbalsts. Notiek sadarbība ar Limbažu Konsultatīvā bērnu centra speciālistiem. |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |  |
| 3.Izglītības speciālistu profesionālās kompetences un konkurētspējas veicināšana personālās izaugsmes un karjeras iespējām |  |  | - Nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide; - Izstrādātas atbalsta sistēmas veicinot motivētu, radošu, kvalificētu pedagogu piesaisti izglītības iestādēm; - Pedagogu profesionālā pilnveide notiek jēgpilni, balstīta uz konkrētā pedagoga mācīšanās vajadzībām; - Pedagogu labās prakses popularizēšana; - Nodrošināts metodiskais atbalsts izglītības programmu realizēšanai; - Piedāvāti jauni risinājumi e-vidē speciālistu kompetenču pilnveidei (semināri, konferences, meistarklases, izstādes, labās prakses piemēri, konkursi u.c.); - Nodrošināts pedagoģiskais atbalsts izglītojamo ģimenēm izmantojot dažādas komunikācijas formas; - Noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem; - Attīstīta sadarbība starp novada un ārpus novada izglītības iestādēm un citiem nozaru speciālistiem. |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |  |
| 4.Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā |  |  | - Izglītības iestāžu informācija sabiedrībai, vietējai kopienai par iestādes sasniegumiem un labās prakses darbību; - Plānota sadarbības veicināšana ar izglītojamo vecākiem, izglītības iestādes vecāku padomi; - Nodrošināti vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides pasākumi (lekcijas, diskusijas, semināri, praktiskās nodarbības) izglītības iestādēs, palīdzot vecākiem apgūt prasmes līdzdarboties sava bērna izglītošanā; - Nodrošināta izglītojamo pašpārvalžu izglītošana un iesaistīšana izglītības iestādes mācību darba pilnveidošanā, ārpus stundu pasākumu organizēšana, izglītības iestādes atpazīšanā; - Sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām izglītības projektu īstenošanā, materiāltehniskās bāze papildināšanā, infrastruktūras uzlabošanā; - Nodrošināts atbalsts skolēnu darbam vasarā. |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |  |
| 5.Izglītības iestāžu dalība starptautiskajos projektos |  |  | - Limbažu novada pamatskolās un vidusskolās tiek īstenoti Eiropas Savienības Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekti; - Limbažu novada pamatskolās un vidusskolās tiek īstenota Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) programma "Latvijas skolas soma"; - ES Erasmus+ programmas projekti; - E-Twining projekti; - Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas Nordplus projekti. |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |  |
| 6.Izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes pilnveidošana, vides pieejamības un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana |  |  | - Regulāri atjaunota un papildināta materiāli tehniskā bāze novada izglītības iestādēs; - Ieviestas un pielietotas digitālo mācību platformas. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |  |
|  |  |  | - Sportistu viesnīcas, Sporta ielā 3, Limbažos, iekštelpu remonta projekta izstrāde un realizācija, mēbeļu iegāde; |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | OC “Limbaži” |  |
| UZDEVUMS (U) 1.1.2. Nodrošināt mūžizglītības un karjeras ievirzes iespējas novadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Atbalsts kvalitatīvas mūžizglītības attīstībai |  |  | - Izstrādāta pieaugušo izglītības ilgtspējīgas attīstības koncepcija; - Izveidots pieaugušo izglītības pārvaldības – sadarbības modelis un tīklojums dažādu mērķa grupu iesaistei pieaugušo izglītībā; - Sniegts atbalsts Pieaugušo izglītības un Mūžizglītības centru attīstībai Limbažu novadā; - Pilnveidotas un licencētas jaunas izglītības programmas novada iedzīvotāju prasmju un iemaņu apguvei; - Nodrošināta dalība ES Atveseļošanās fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” - Nodrošināta dalība Eiropas struktūrfondu atbalstītajā projekta 4.2.4.2. pasākumā “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”; - Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Izglītības un zinātnes ministrijas koordinētajā projektā “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji, Limbažu novada publiskās bibliotēkas |  |
| 2.Atbalsts jaunatnes iniciatīvām |  |  | - Izstrādāts rīcības plāns jaunatnes politikas jomā jaunatnes iniciatīvas aktivizēšanai novadā; - Izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments; - Nodrošināts koordinēts un saskaņots jauniešu vajadzībām atbilstoša jaunatnes politikas ieviešana novadā; - Nodrošināta iespēja jauniešiem līdzdarboties un iesaistīties viņu dzīves kvalitātes ietekmējošu lēmumu pieņemšanā; - Nodrošināta jauniešu iesaistīšanās jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā; - Attīstīta starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte; - Nodrošināta jauniešu sociālā drošība – mazinot sociālās atstumtības riskus un riska grupu jauniešu integrācijas sabiedrībā; - Nodrošināta jauniešu vajadzībām un viņu mērķauditorijai atbilstoša informācijas pieejamība; Popularizētas brīvprātīgā darba aktivitātes jauniešu vidū; |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji |  |
|  |  |  | - Atbalsts Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam; - Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu organizēšana. |  | 2022-2028 |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Izglītības iestāžu energoefektivitātes celšana |  | - Izglītības iestāžu energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, ēku siltināšana, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, noteksistēmas nomaiņa tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas; - Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai. |  | 2025-2028 |  |  |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa |
| 2. Novada izglītības iestāžu tehniskās infrastruktūras pārbūve un izveide |  | Veikta izglītības iestāžu inženiersistēmu pārbūve, telpu remonts, sporta halles pārbūve, vides pieejamības darbu veikšana pie izglītības iestādēm: - Alojas Ausekļa vidusskolas daudzfunkcionālās sporta halles pārbūve; - Pamatskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība Sporta ielā 4, Staicelē; - Staiceles pamatskolas ventilācijas sistēmas sakārtošana un teritorijas labiekārtošana; - Salacgrīvas mākslas skolas telpu paplašināšana; - Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai; - Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana. |  | 2025-2028 |  |  |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa |
| UZDEVUMS (U) 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana |  |  | - Sporta laukuma ierīkošana Vidrižu pagastā; - Nodrošināta atbalsta sistēma sporta biedrībām/ klubiem, sporta infrastruktūras uzturēšanā, valsts un starptautiska līmeņa sacensību organizēšanā. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Pašvaldība |  |
|  |  |  | - Infrastruktūras pie sporta objektiem sakārtošana Limbažos: 1) stāvlaukums Parka ielā 36 (pie stadiona, halles), Limbažos, 2) Lielezera ielā 33 (airēšanas bāze) asfaltēšana, Limbažos; |  |  | Pašvaldības budžets OC “Limbaži” finansējums |  |  | Pašvaldība, OC “Limbaži” |  |
|  |  |  | - Administratīvās ēkas Limbažos, Parka ielā 36 paplašināšana treneru darba telpu un noliktavas telpām (piebūve starp administratīvo ēku un halli); - Sportistu viesnīcas Limbažos, Sporta ielā 3 iekštelpu remonta projekta izstrāde un realizācija, mēbeļu iegāde; |  | 2025-2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Piedzīvojumu un atpūtas parka ar velo trašu un skeitparka elementiem izbūve Limbažos (aiz sporta halles); |  | 2025-2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Basketbola piespēles trenažiera iegāde; - Volejbola servju trenažiera iegāde; - Motorlaivas ar motoru iegāde treniņiem; - Ģērbtuves un tualetes nodrošināšana pie slidotavas Limbažos; - Autobusa (40 vietas) (sportistu pārvadāšanai) iegāde; - Jaunu kempinga mājiņu iegāde naktsmītņu nodrošināšanai; |  | 2025-2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Airēšanas bāzes finiša torņa rekonstrukcija; - Airēšanas bāzes 1.stāva remonts (ģērbtuvju, dušu, gaiteņa, trenažieru zāles) un ventilācijas pārbūve; |  | 2025-2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Airēšanas starta sistēmas iegāde |  | 2025-2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Jumta izbūve slidotavai Limbažos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pasākumi sporta un aktīvās atpūtas veidu dažādošanai un popularizēšanai |  |  | - Sporta nozares attīstības plāna izstrāde; - Izstrādāts un īstenots ikgadējais sporta pasākumu plāns; - Nodrošināta atbalsta sistēma sporta biedrībām/ klubiem, sporta infrastruktūras uzturēšanā, valsts un starptautiska līmeņa sacensību organizēšanā. - Augstu sasniegumu sporta programma |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Pašvaldība |  |
| 3. Sporta inventāra iegāde |  |  | - Iegādāts sporta inventārs, mazināta sezonalitāte tūrisma jomā, interesentiem tiek nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku; |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  | Pašvaldība |  |
| 1.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 1.2.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Kultūras pieejamības nodrošināšana un aktivitāšu dažādošana |  |  | - Izstrādāts un īstenots ikgadējais kultūras pasākumu plāns; - Pilnveidotas mākslinieciskās izpausmes formas; - Kultūras iestāžu materiāltehnisko bāžu pilnveidošana un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot vides pieejamību; - Nodrošināts dažādām mērķauditorijām un interesantu grupām atbilstošu kultūras pasākumu klāsts. |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |  |
| UZDEVUMS (U) 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Kultūras pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana |  |  | - Veikta Kultūras pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana; - Kultūras iestāžu pielāgošana atbilstoši mūsdienu prasībām; - Muzeju pastāvīgo ekspozīciju pilnveidošanu, atjaunošanu vai jaunu ekspozīciju sagatavošanu. |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |  |
|  |  |  | - Limbažu muzeja ēku infrastruktūras uzlabošana. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Limbažu muzejs |  |
|  |  |  | - Bārdu dzimtas memoriālais muzeja "Rumbiņi" ēku infrastruktūras uzlabošana. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Bārdu dzimtas memoriālais muzejs “Rumbiņi” |  |
|  |  |  | - Pāles Novadpētniecības muzeja ēkas infrastruktūras uzlabošana. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Pāles novadpētniecības muzejs |  |
|  |  |  | - Salacgrīvas muzeja filiāles izveide „Upesjennās”. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Kultūras fonds |  |  | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |  |
|  |  |  | - Alojas bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts (telpu sienu krāsojums, grīdas seguma nomaiņa, otrā stāva telpu sienu siltināšana). |  | 2025 | Pašvaldības budžets |  |  | Pašvaldība |  |
|  |  |  | - Alojas bibliotēkas Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana, lai nodrošinātu bibliotēkas lietošanas, pārvaldes un krātuvju telpu zonā atbilstošo optimālo mikroklimatu; - Grīdas seguma atjaunošana Audēju namiņā Staicelē, Lielā ielā 1; - Limbažu Galvenās bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana; - Tehnoloģiju attīstība un datortehnikas nodrošinājums bibliotēkās; - Pāles bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts (telpu kosmētiskais remonts, grīdas līdzināšana un seguma nomaiņa, sienās esošo plaisu likvidēšana, apgaismojuma nomaiņa) - Apkures katla un apkures sistēmas nomaiņa Pāles kultūras namā; - Apkures sistēmas modernizācija Ainažu Ugunsdzēsības muzejā Ainažos, Valdemāra ielā 69 |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  | Pašvaldība |  |
| UZDEVUMS (U) 1.2.3. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Novada kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana, attīstība, efektīva izmantošana un atpazīstamības veicināšana | - Sniegts atbalsts dalībai Jaunatnes dziesmu un deju svētkos/ tautas mākslas svētkos/ Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkos; - “VI Latvijas virsdiriģentu svētki”, veltīti Indriķa Zīles 185.dzimšanas dienai, 2026.gada 23. maijā; - Dzejnieka Ausekļa 175.dzimšas dienai veltītie svētki “Gaismu sauca” 2025.gada 16.septembrī; - Ritmiskās mūzikas festivāla "Spožā nots" projekta ietvaros rīkotie koncerti "Atnāc, ieklausies, pamēģini - VARBŪT."; - Himnas Goda diena, koncertprogramma "LATVIETIM IR" - Lielās ielas Staicelē kultūrvēsturiskā mantojuma ēku un fasāžu atjaunošana un restaurācija; - Sniegts atbalsts kultūrtelpas izveidošanai, tradīciju aizsargāšanai, uzturēšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm; - Aktualizēt Limbažu pilsētas vēsturiskā centra darbības stratēģiju 2011.- 2016.gadam. |  |  |  | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  |  | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji |  |
| 2.Kultūras mantojums “Lielās ielas stāsts” saglabāšana un attīstīšana. | - Koka apbūve (45 objekti) restaurācija; - Ūdens un kanalizācijas sistēmas ierīkošana; - Ielas un trotuāra sakārtošana. |  |  |  | 2025-2028 |  | Valsts Kultūrkapitāla fonds, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi |  | Pašvaldība |  |
| UZDEVUMS (U) 1.2.4. Dažādot bibliotēku krājumus un attīstīt bibliotēku pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Bibliotekāru kompetenču pilnveidošana |  |  | - Nodrošināta profesionālā pilnveide publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem klātienes un virtuālo pakalpojumu attīstībai, KAC funkciju veikšanai. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi |  |  | Pašvaldība |  |
| 2.Krājuma attīstība un tā kvalitātes uzturēšana, |  |  | - Kvalitatīvs un iedzīvotāju interesēm atbilstošs krājums; - Vienota Limbažu novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga nodrošināšana; - Bibliotēku darba kvalitātes nodrošināšana atbilstoši akreditācijas prasībām, kvalitāte un drošība; - Akreditēta reģiona galvenā un vietējas nozīmes bibliotēkas. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Pašvaldība |  |
| 1.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sociālās drošības un veselības aprūpes nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ēku pielāgošana sociālā dienesta klientu vajadzībām, deinstitucionalizācijas procesa realizācija |  |  | - Pielāgotas ēkas deinstitucionalizācijas procesa realizācijai, sociālā dienesta klientu vajadzībām. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  |  | Pašvaldība |  |
| 2.Uzlabot pakalpojumu pieejamību |  |  | - Pašvaldības ēkas Ambulances ielā 1, Pālē fasādes remonts; - Izvietoti 2 mobilie pacēlāji Limbažos Burtnieku ielā 4 un Burtnieku ielā 7; - Veikta ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Limbažu novada Sociālā dienesta ēkā. |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  |  | Pašvaldība |  |
| 3.Sabiedrības izpratnes paaugstināšana par veselīgu dzīvesveidu un sociālo drošību |  |  | - Lekciju un nodarbību organizēšana iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumu veicināšanai. |  | 2025-2028 | ESF finansējums |  |  | Attīstības un projektu nodaļa |  |

2.Prioritāte – Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

| Darbības | Iznākuma rezultatīvie rādītāji | Ieviešanas periods |  | Finanšu resursi un avoti | Atbildīgie par īstenošanu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Uzņēmējdarbības veicināšana un attālināta darba iespēju nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstības veicinošu vidi un politiku |  |  |  |  |  |
| 1.Izstrādāt un pilnveidot uzņēmējdarbības programmas, nodrošinot to kvalitāti atbilstoši tirgus prasībām | - Īstenotas uzņēmējdarbības atbalsta programmas. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 2.Vienas pieturas aģentūras ieviešana pašvaldības pakalpojumu jomā | - Izveidota vienas pieturas aģentūra, kas atbildīga par pašvaldības pakalpojumiem. | 2025-2028 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 3. Prakses vietu apzināšana Limbažu novadā un popularizēšana studentu un jauniešu vidū | - Izveidota sadaļa pašvaldības mājaslapā ar prakses iespējām Limbažu novada uzņēmumos; - Atbalsts jauniešu iekļaušanās nodrošināšanai darba tirgū. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| UZDEVUMS (U) 2.1.2. Izveidot un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai |  |  |  |  |  |
| 1.Nekustamo īpašumu iegāde/pārņemšana stratēģiski svarīgu pašvaldības projektu realizācijai | - Jaunu investīciju projektu ienākšana Limbažu novadā un esošo uzņēmumu telpu un infrastruktūras uzlabošana. | 2027-2028 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 2.Koprades telpu attīstība, uzņēmējdarbības nodrošināšanai | - Izveidotas koprades telpas, ar nepieciešamo infrastruktūru uzņēmējdarbības nodrošināšanai. | 2027-2028 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Attīstības un projektu nodaļa |
| 3.Degredēto teritoriju atjaunošana un infrastruktūras izveidošana uzņēmējdarbības attīstībai | - Atjaunotas degradētās teritorijas un izbūvēta infrastruktūra uzņēmumu ienākšanai Limbažu novada. | 2025-2028 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa |
| 4. Uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskās infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana | - Izbūvēts tirgus laukums Alojas pilsētā. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 2.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Tūrisma, viesmīlības un starptautiskās sadarbības pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 2.2.1. Sniegt atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem |  |  |  |  |  |
| 1.Atbalsts jaunu tūrisma pakalpojumu ieviešanai | - Atbalstīti jauni tūrisma pakalpojumu sniedzēji novadā. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība, P/A “LAUTA” |
| 2.Atbalsts dalībai tūrisma izstādēs | - Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. | Pastāvīgi | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība, P/A “LAUTA” |
| 3.Teritoriju noteikšana tūrismam un rekreācijas attīstībai | - Noteiktas teritorijas tūrismam un rekreācija attīstībai. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| UZDEVUMS (U) 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru |  |  |  |  |  |
| 1.Dabas tūrisma gājēju un velo taku atjaunošana un izveide novada teritorijā | Atjaunotas tūrisma takas: - Jaunu dabas taku ierīkošana gar Salacas upi, esošo atjaunošana un pilnveidošana; - Dabas takas un Atpūtas laukumu izveidošana apkārt Ozolmuižas ezeram; - Jaunu pārgājienu maršrutu izveide, esošo maršrutu marķēšana un digitalizācija. | 2025-2028 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 2. Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana | - Uzstādītas norādes zīmes uz kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma objektiem. | 2025-2027 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 3. Kempinga un laivu bāzes, pārceltuves izveide | - Kempinga un laivu bāzes, pārceltuves izveide Limbažos. | 2025-2027 | Fondu finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 4. Pilnveidot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apskates objektus, tos labiekārtojot un nodrošinot to saglabāšanu | Labiekārtoti kultūrvēsturiskā mantojuma un apskates objekti: - Brīvdabas laukuma labiekārtošana Staicelē pie Audēju namiņa; - Makšķerēšanas platformu izveidošana Salacas upes krastos cilvēkiem ar kustību traucējumiem. | 2026-2028 | Fondu finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 5. Velo taku izbūve, jaunu velo maršrutu izstrāde, pasākumu organizēšana | - Izbūvētas velo takas, organizēti ar velo braukšanu saistīti pasākumi. | 2026-2028 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 6. “Latvija - Stārķu zeme” projekta attīstīšana | - Tūrisma centrs “Stārķa pils” būvprojekta pabeigšana; - Trošu tilta, parka un estrādes būvniecība un labiekārtošana. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| UZDEVUMS (U) 2.2.3. Pilnveidot nozaru sadarbības organizāciju un mārketingu |  |  |  |  |  |
| 1. Nodrošināt aktuālu tūrisma informāciju par vietējo tūrisma piedāvājumu un jaunu tūrisma pakalpojumu veidošana novadā | - Izveidota aktuālā tūrisma informācijas un piedāvājuma datubāze. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
|  | - Izveidoti piedāvājumi tūristiem (visām sezonām); - Izveidot tūrisma pakalpojumu karti un sekmēt informācijas izplatīšanu caur pašvaldības sociālajiem tīkliem un tūrisma un informācijas centriem. | 2025-2027 | Fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības budžets |  |  |
| 2. Stiprināt Limbažu novada tēlu un atpazīstamību | - Īstenotas dažādas aktivitātes Limbažu novada tēla popularizēšanai (izveidoti videomateriāli u.c.). | 2025-2027 | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 3. Tematisko materiālu izdošana par Limbažu novadu | - Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Limbažu novadā. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
| 2.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Pašvaldības pakalpojumu un atbalsta pasākumu uzņēmējiem nodrošināšana |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 2.3.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus |  |  |  |  |  |
| 1. Uzņēmējdarbības motivēšana | - Piešķirti uzņēmējdarbības granti jaunu uzņēmumu attīstībai; | Katru gadu | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |
|  | - Nodokļu atlaižu plāna izveide un apstiprināšana. | 2025-2028 |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 2.3.2.Izveidot un attīstīt piemērotu informatīvo un izglītojošo pakalpojumu klāstu uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai novadā |  |  |  |  |  |
| 1.Sadarbības pasākumu ar uzņēmējiem pilnveidošana | - Rīkoti uzņēmējdarbības informatīvie pasākumi, semināri un darbnīcas. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | P/A “LAUTA”Attīstības un projektu nodaļa |
|  | - Nodrošināta informācijas aprite par atbalsta pasākumiem, grantiem u.c. uzņēmējdarbības veicinošām aktivitātēm. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 2.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Ostas un piekrastes infrastruktūras un alternatīvās enerģijas attīstība |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 2.4.1. Izveidot un rekonstruēt infrastruktūru ostu un piekrastes teritorijas attīstībai |  |  |  |  |  |
| 1.Salacgrīvas ostas molu pārbūve | - Pārbūvēti Salacgrīvas ostas Dienvidu un Ziemeļu moli; - Zvejniecībai nepieciešamās infrastruktūras - Dienvidu molu un Ziemeļu mola pārbūve Kuivižu ostā. | 2025-2028 | Fondu finansējums Ostas pārvaldes finansējums Pašvaldības budžets |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 2.Salacgrīvas ostas priekšostas attīstība | - Padziļināta priekšosta un kuģa kanāls, izsmeltā grunts apjoma smilts frakciju izmantojot ostas teritorijas paplašināšanai. Akvatorijas un kuģa kanāla dziļums ne mazāks nekā 7,0 m; - Jaunu teritoriju izveide blakus Ziemeļu un Dienvidu moliem, jaunu atklāto un slēgto noliktavu un rūpnieciskās zonas izveide paplašinātajā ostas teritorijā; - Ne mazāk kā vienas jaunas piestātnes būvniecība. Jaunceļamajai piestātnei jāsasniedz un pat ievērojami jāpārsniedz parametri kā pašreiz esošajai 1. un 4.piestātnei, t.i., līdz 100 m, ar piestātnes dziļumu – 7 m un vairāk. | 2025-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 3. Salacgrīvas ostas infrastruktūras sasaiste ar Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru | - Attīstoties Rail Baltica dzelzceļa līnijai, veidot rūpnieciskās zonas kravu apstrādes tās pievienotās vērtības palielināšanai; - Pievedceļa attīstība ostas rajonā Salacas kreisajā un labajā krastā. | 2025-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 4. Zvejnieku infrastruktūras uzlabojumi | - Zvejas kuģu un laivu piestātnes izbūve, degvielas uzpildes stacijas izbūve zvejas kuģu un jahtu vajadzībām, cita zvejniecībai nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums, Kuivižu mola pārbūve. | 2025-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 5. Ostas pārvaldes tehniskās kapacitātes palielināšana un darbinieku izglītība, reklāmas pasākumi | - Ostas pārvaldes kuģošanas un navigācijas tehnisko līdzekļu atjaunināšana un modernizēšana; - Ostas materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizācija - Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana; - Tirgus pētījumi u.c. reklāmas pasākumi, dalība starptautiskajās izstādēs. | 2025-2028 | Fondu finansējums Ostas pārvaldes finansējums Pašvaldības budžets Privātais finansējums |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 6. Jahtu tūrisma attīstības veicināšana | - Jahtu ostas, tūrisma un servisa attīstība Kuivižu un Salacgrīvas ostā; - Izbūvēt un attīstīt jaunas jahtu ostas piekrastes teritorijā, Ainažu un Tūjas molu atjaunošana. | 2025-2028 | Fondu finansējums Ostas pārvaldes finansējums Pašvaldības budžets Privātais finansējums |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |
| 7.Videonovērošanas kameru uzstādīšana piekrastes stāvvietās | - Uzstādītas videokameras piekrastes teritorijā, drošības uzlabošanai. | 2025-2028 | Pašvaldības finansējums |  | Pašvaldība |
| UZDEVUMS (U) 2.4.2. Veicināt alternatīvās enerģijas attīstību |  |  |  |  |  |
| 1. Vēja parku apkalpošanas bāzes izveide | Līdzdarbība vēja parku izpētes zonas E5 vēja elektrostaciju parka izveides izpētes un izbūves procesā, ostas teritorijā izveidojot tam nepieciešamo tehnisko bāzi. | 2025-2028 | Fondu finansējums Ostas pārvaldes finansējums Pašvaldības budžets Privātais finansējums |  | Salacgrīvas ostas pārvalde Pašvaldība |

3.Prioritāte – Kvalitatīva infrastruktūra un atbildīga dabas resursu izmantošana un saglabāšana

| Darbības |  | Iznākuma rezultatīvie rādītāji | Ieviešanas periods |  | Finanšu resursi un avoti |  | Atbildīgie par īstenošanu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Inženiertehniskās infrastruktūras uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija |  | - Infrastruktūras uzlabošana Vidrižu un Umurgas pagastā (Iegādāts traktors ar maināmo aprīkojumu Vidrižu pagastā un Umurgas pagastā) - Iebraucamā ceļa un laukuma sakārtošana pie pārvaldes, bibliotēkas, doktorāta un mākslas skolas ēkas Ainažos; - Pievedceļa attīstība ostas rajonā Salacas kreisajā krastā, satiksmes organizācijas maiņas izpēte (Rīgas un Jūrmalas ielas). | 2025-2026 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  |  | Pašvaldība |  |
| 2. Novada stāvlaukumu renovācija un atjaunošana |  | - Automašīnu stāvlaukumu pārbūve, gājēju ietves izveidošana Vilzēnos, tehniskā projekta izstrāde. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  |  | Pašvaldība |  |
| 3.Novada tiltu tehniskā apsekošana un dokumentācijas izstrāde |  | - Veikta tiltu tehniskā apsekošana un dokumentācijas izstrāde: - Mehanizācijas iela – Torbgaļi; - Zvejnieki – Ķelderi; - Gāršas-Dunte; - Noriņas- Mehāniskās darbnīcas; - u.c. pašvaldības tilti. | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Novada tiltu rekonstrukcija |  | - Tilta "Tilts Rožu iela" 0,423km pārbūve par gājēju tiltu; - Melderīši – Glāži (Staiceles pag.). | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Autobusu pieturu teritoriju labiekārtošana |  | - Veikti labiekārtošanas darbu plānošana un īstenošana autobusu pieturās. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets VSIA “Latvijas Valsts ceļi” finansējums |  |  | Pašvaldība VSIA “Latvijas Valsts ceļi” |  |
| UZDEVUMS (U) 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana |  | - Veikta siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana novada teritorijā. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība |  | - Ūdens un kanalizācijas tīklu remonts un paplašināšana Staiceles pilsētā; - Staiceles pilsētas NAI rekonstrukcija; - Salacgrīvas pilsētas NAI rekonstrukcija –denitrifikācijas tvertnes izbūve (I kārta), otra otrreizējā nostādinātāja izbūve (II kārta), dūņu lauka rekonstrukcija (III kārta); - Ūdens un kanalizācijas tīklu remonts un paplašināšana Limbažu pilsētā; - Limbažu pilsētas NAI rekonstrukcija; - Limbažu pilsētas dzeramā ūdens stacijas atdzelžošanas filtru rekonstrukcija; - Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Alojas pilsētā; - Bīriņu un Vidrižu atdzelžošanas sistēmas izveide; - Bīriņu ciema kanalizācijas izbūves projekts Kļavu ielā; - Skultes, Ziemeļblāzmas un Vārzas ciemu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve; - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Dārza un Kr. Barona ielā Viļķenē; - Ūdensvada un kanalizācijas aku rekonstrukcija, noslēgarmatūru maiņa (ūdensvada skatakās) un digitālo attālināto skaitītāju uzstādīšana SIA “Limbažu siltums” darbības teritorijā; - Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Tūjā; - Tūjas ciema NAI rekonstrukcija; - Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ainažos. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 3.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Efektīva vides aizsardzība un labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.2.1. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dabas aizsardzības plānu izstrādes veicināšana un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) |  | - Izstrādāti Dabas aizsardzības plāni un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanas pasākumi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000). | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums |  | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |  |  |
| 2.Invazīvo augu sugu apkarošanas pasākumu veikšana |  | - Veikti informatīvi pasākumi zemju īpašniekiem par latvāņu apkarošanas iespējām, izstrādāti saistošie noteikumi nekustamā īpašuma atlaidei īpašnieku motivēšanai. | Pastāvīgi |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |  |  |
| 3. Zivju resursu apsaimniekošana un kontrole novada ūdenstilpēs |  | - Veikta ūdenstilpju uzraudzība zivju resursu izmantošanas kontrolei un malu zvejniecības apkarošanai. | Pastāvīgi |  | Pašvaldības budžets Zivju fonds |  | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas attīstība |  | - Notekūdeņu sistēmas un iekšpagalma infrastruktūras sakārtošana Staiceles pamatskolā. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 2. Meliorācijas sistēmu izveide, atjaunošana Limbažu novadā. |  | - Mazināta lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju pārmitrošanās; - Rekonstruēto un izveidoto meliorācijas sistēmu garums. | 2027-2028 |  | Pašvaldības budžets |  | Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vides aizsardzības prasībām atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide |  | - Izveidoto šķiroto atkritumu laukumu skaits atbilstoši Vides aizsardzības prasībām; - Atkritumu urnu izvietošana novada teritorijā. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 2.Otrreizēji izmantojamo atkritumu savākšana, ieviešot dalītās vākšanas sistēmu |  | - Ieviesta otrreizēji izmantojamo atkritumu savākšana, dalītās vākšanas sistēmu. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība, ZAAO |  |  |
| 3. Novada parku, skvēru, atpūtas un citu publisko vietu, t.sk. pie ūdens, labiekārtošana |  | Labiekārtoti novada parki, skvēri, atpūtas vietas, t.sk. pie ūdens: - Braslavas muižas parka stādījumu atjaunošanai; - Arboristu pakalpojumi Braslavas muižas ēku tuvumā esošo lielo bīstamo koku sakopšanai; - Parka teritorijas sakārtošana Ainažos. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  | Pagasta pakalpojumu sniegšanas centri, ainavu arhitekts |  |  |
|  |  | - Bērnu rotaļu laukumu izbūve, elementu atjaunošana, laukumu uzturēšana, labiekārtošana, pielāgošana un modernizācija visā novada teritorijā; | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |  |  |
|  |  | - Vides elementu un rotājumu nodrošināšana; | 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Limbažu pilskalna teritorijas labiekārtošana; - Lejas dzirnavu ezera uzplūdināšana. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets |  | Limbažu muzejs |  |  |
|  |  | - Apstādījumu atjaunošana un bīstamo koku zāģēšana novada teritorijā; - Pašvaldībai piederošo Meža cirsmu kopšana; - Kapu infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana; - Riteņu statīvu, soliņu izveide un uzturēšana; - Piekrastes (pludmales) teritoriju labiekārtošana un uzraudzība. | Pastāvīgi |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |  |  |
|  |  | - Promenādes attīstība gar Salacu Salacgrīvā. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekts |  |  |
|  |  | - Atjaunot un uzlabot vides pieejamību Ainažu molam, kā tūrisma objektam. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  | Salacgrīvas apvienības pārvalde |  |  |
|  |  | - Limbažu 800 ietvaros parka Lielā ielā 2, Staicelē tehniskā projekta izstrāde un rekonstrukcija (estrāde, gājēju tilts, apgaismojums); | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
|  |  | - Ungurpils parka un Ungurpils dzirnavu ezera peldvietas iekārtošana. | 2025-2028 |  | Privātais finansējums Pašvaldības budžets |  |  |  |  |
| 4.Degradētu teritoriju revitalizācija |  | - Nodrošināta novada degradēto teritoriju apsekošana un reģistra izveide. | 2025 |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |  |  |
|  |  | - Izstrādātā grants karjera “Bokardu karjers” rekultivizācija un labiekārtošana. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  |  |  |
|  |  | - Gājēju tilts pār Salacu (gaisa tilts) demontāža(Staicelē). | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  |  |  |
| 5.Pilsētvides objekta izveidošana |  | Izveidoti un novada teritorijā uzstādīti jauni pilsētvides objekti: - Staicelē Stārķu pils; - Limbažos Mazā Hanza; | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums |  |  |  |  |
| 6.Pašvaldībai piederošo ēku ārtelpas labiekārtošana |  | - Labiekārtotas pašvaldībai piederošo ēku ārtelpas; - Ainažu pilsētas centra - autoostas laukuma labiekārtošana. | Pastāvīgi |  | Pašvaldības budžets |  |  |  |  |
| 7.Noeju uz jūru izveide, teritorijas labiekārtošana |  | - Izveidoto noeju uz jūru skaits, labiekārtoto teritoriju skaits. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums |  | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde |  |  |
| 8. Nobrauktuvju izveide un pārbūve piekļuvei pie jūras |  | - Veikta Jūrmalas ielas Salacgrīvā seguma pārbūve, izbūvēta ietve posmā no Jūras ielas līdz Avotu ielai, izbūvēts pievedceļš no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai; | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 9. Ceļa posma Meleki - Veczemju klintis ceļa uzlabošana |  | - Veikta ceļa seguma uzlabošana, profilēšana, nomaļu apauguma noņemšana, ievalku izveide. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 10. Sabiedrisko tualešu tīkla attīstība |  | - Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie atpūtas, sporta un rekreācijas objektiem novada teritorijā un pilsētās. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |  |  |
| 3.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mājokļu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uzlabot pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda kvalitāti. |  | - Uzlabota pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda kvalitāte; | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Fondu finansējums | Pašvaldība, Būvvalde |  |  |  |
| 2. Veicināt jauna dzīvojamā fonda attīstību. |  | - Izstrādāti noteikumi, kas veicinātu jauna dzīvojamā fonda attīstību novada; - 12-dzīvokļu mājas būvniecības pabeigšana Staicelē, Cepļu ielā. | 2025 |  | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, Būvvalde |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.3.2. Attīstīt sociālo dzīvojamo fondu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Risināt jautājumu par jauna sociālā dzīvojamā fonda būvniecību |  | - Izstrādāti risinājumi jauna sociālā dzīvojamā fonda būvniecībā. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, Būvvalde |  |  |  |
| 3.4.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mobilitātes attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.4.1.Novada ielu, ceļu un tiltu infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pārrunu veikšana ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" par Valsts vietējās nozīmes autoceļu infrastruktūras uzlabošanu |  | - Veiktas pārrunas un panākta vienošanās ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" par Valsts vietējās nozīmes autoceļu apstrādi ar pretputekļu kārtu. | 2025 |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |  |  |
| 2.Izstrādāt autoceļu un ielu remontu plānu |  | - Izstrādāts un aktualizēts autoceļu un ielu remontu plāns. | Pastāvīgi |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība |  |  |
| 3.Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve |  | Izbūvēti un rekonstruēti ielu apgaismojumi novada teritorijās, tai skaitā: - Ielas "Teterlīču iela" apgaismojuma izbūve; - Veikta apgaismojuma uzstādīšana Skolas ielā, Pāles pagastā; - Veikta Ainažu pilsētas ielu apgaismojuma izbūve; - Veikta ielu apgaismojuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.kārta; - Veikta Pils, Sprīdīšu un Kļavu ielas apgaismojuma uzstādīšana Vidrižos; - Izstrādāts būvprojekts ielu apgaismojuma ierīkošanai Priedēs, Katvaru pagastā; - Bojāto apgaismes stabu nomaiņa Alojas pilsētā. | 2026-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 4.Pieskaņot sabiedriskā transporta kursēšanas laikus iedzīvotāju vajadzībām |  | - Pieskaņoti sabiedriskā transporta kursēšanas laiki iedzīvotāju vajadzībām. | 2025 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 5.Izstrādāt nolikumu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izmantot pašvaldības autotransportu īpašiem gadījumiem |  | - Izstrādāts nolikums, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izmantot pašvaldības autotransportu īpašiem gadījumiem. | 2025 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 6.Skolēniekiem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide pie skolām pieguļošās teritorijās novadā |  | - Izveidoto pāreju skaits pie skolām un PII pieguļošām teritorijām novada. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.4.2.Novada veloceļu un gājēju ietvju infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Veloceliņu infrastruktūras attīstība novadā. | - Izveidots veloceliņš posmā Aloja – Staicele. - Veikta ceļa turpinājuma - uzbēruma, izveidošana veloceļam "Purgaiļi - Kūmiņi"; - Eiro Velo 13 īstenošana (Projektēta un izbūvēta vietējas un starptautiskas nozīmes veloinfrastruktūra). |  |  | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  |  |  | Pašvaldība |
| 2. Novada gājēju celiņu maršrutu attīstība. | - Novada gājēju celiņu maršrutu attīstība; izveidoto celiņa garuma palielināšana. - Gājēju celiņa izveide no apdzīvotas vietas Liepupe, Liepupes pagasts līdz Jelgavkrasti, Liepupes pagasts; - Gājēju celiņa projektēšana Pociemā. |  |  | 2026-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  |  |  | Pašvaldība |
| 3.5.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Energoefektīva saimniekošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Pašvaldības dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošana |  | Pašvaldības ēkām izstrādāti energosertifikāti. Uzlabota pašvaldības dzīvojamo ēku energoefektivitāte. Veikta pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana: - Mājas Kalnāres jumta nomaiņa un dzīvokļa remonts; - Katlu mājas izbūves projekts Vidrižos (Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Katlu mājai Vidrižos un Katvaru pagasta Pociemā); - Veikta būvprojekta izstrāde bijušās Bīriņu skolas renovācijai, izveidojot dzīvokļus un sabiedriskās telpas. | 2025-2026 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
| 2.Pašvaldības ēku infrastruktūras uzlabošana |  | - Alojas administrācijas iekštelpu remonts Jūras ielā 13, Alojā; - Alojas autoostas ēkas, Valmieras ielā 4, jumta remonts; - Jauniešu centra "Čempiņš" fasādes siltināšana; - Garāžas remonts Rīgas ielā 9, Limbažos; - Lādes stacijas 2 dzīvokļu remonts; - Elektroenerģijas pieslēgumu nodalīšana un jaunu pieslēgumu izveide objektiem Limbažu novadā, kuros privātpersonas lieto valsts vai pašvaldības iestādes elektroenerģijas pieslēgumu. | 2025-2026 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |
|  |  | - Zvejnieku parka administrācijas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Sporta un atpūtas komplekss "Zvejnieku parks", Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis |  |  |
|  |  | - Veikt Salacgrīvas vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Ainažos ēkas infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus: ēkas ārsienu un pamatu siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, sporta zāles kapitālo remontu; - Ainažu pārvaldes un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana; - Liepupes pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes celšana; - Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiāles un Korģenes bibliotēkas ēkas energoefektivitātes celšana; - Salacgrīvas kultūras nama energoefektivitātes celšana; - Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja telpu rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2 pārējo telpu rekonstrukcija un ēkas energoefektivitātes celšana. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis |  |  |
| 3.Ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana pašvaldības ēkās |  | - Uzstādītas ugunsdzēsības sistēma pašvaldības ēkās; - Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Umurgā; - Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Limbažos. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets |  | Pašvaldība, SIA “Limbažu siltums” |  |  |
| 4.Apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana novadā |  | - Veikta apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana novadā; - Ieviest un uzturēt novadā energopārvaldības un monitoringa sistēmu, kas ietver atbildīgās personas noteikšanu par sistēmas darbību un datu aktualizāciju. | 2025-2028 |  | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums |  | Pašvaldība |  |  |

4.Prioritāte – Pieejamība un atklātība

| Darbības | Iznākuma rezultatīvie rādītāji | Ieviešanas periods | Finanšu resursi un avoti | Atbildīgie par īstenošanu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sakārtota pārvaldība un iesaistoša sadarbība |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 4.1.1. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti |  |  |  |  |
| 1. Ciema teritoriju attīstības plāna izstrāde | - Izstrādāti ciemu teritoriju attīstības plāni. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti | - Paaugstinātas prasmes visu pašvaldības iestāžu darbiniekiem; - Izstrādāts Limbažu novada teritorijas plānojums. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Administratīvā nodaļa, pašvaldības iestādes |
| 3.Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei, projektu īstenošana | - Palielinās piesaistīto projektu skaits un finansējuma apjoms. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība |
| 4.Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana | - Uzlaboti klātienē sniegtie pakalpojumi; - Uzlaboti e-pakalpojumi. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Administratīvā nodaļa |
| 5.Uzlabot pašvaldības infrastruktūras materiāltehnisko bāzi | - Atjaunināta pašvaldības materiāltehniskās bāze modernu pakalpojumu sniegšanai. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība |
| UZDEVUMS (U) 4.1.2. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos |  |  |  |  |
| - Izstrādāt rīcības plānu jaunatnes politikas jomā jaunatnes iniciatīvas aktivizēšanai novadā. | - Nodrošināta jaunatnes politikas izstrāde un ieviešana novada; - Izveidots novada jaunatnes iniciatīvu atbalsta fonds. - Izveidota jaunatnes politikas īstenošanas vieta Skultē. | 2025-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2.Sabiedrības iesaiste ainaviskas un sakārtotas vides izveidē | - Veikta konkursa "Sakoptākā sēta" organizēšana. | Ik gadu | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 3.Nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju grupu aktivizēšana projektiem vides uzlabošanai | - Veikta NVO un iedzīvotāju grupu projektu konkursa organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija. | Ik gadu | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 4.Iedzīvotāju iniciatīvas aktivizēšana ieguldījumam novada attīstībā | - Piešķirts Limbažu novada pašvaldības finansējums biedrībām un nodibinājumiem. | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
|  | - Atbalsts nevalstiskām un reliģiskām organizācijām. | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
| 5.Iedzīvotāju iniciatīvas aktivizēšana ieguldījumam novada attīstībā | - Pašvaldības Līdzdalības budžeta izveide | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa |
| UZDEVUMS (U) 4.1.3. Attīstīt pašvaldības, valsts institūciju, NVO un privāto sadarbību un partnerību |  |  |  |  |
| 1. Attīstīt starptautisko sadarbību | - Sadarbības partnerība citās ES valstīs. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 2. Attīstīt sadarbību ar apkārtējām pašvaldībām | - Sadarbības partnerība un sadarbības līgumi ar kaimiņu pašvaldībām. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība |
| 3. Veicināt NVO sektora aktivitāti un atbalstīt to iniciatīvas | - Izstrādāts atbalsta nolikums; - Finansētas iniciatīvas; - Veikts iniciatīvu pienesuma novērtējums; - Dzīvnieku patversmes izveidošana Staicelē. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība |
| 4. Iesaistīt novada iedzīvotājus un uzņēmējus pašvaldības domes lēmumu apspriešanā un izvērtēšanā | - Regulāri tiek organizēti iedzīvotāju forumi un sabiedriskās apspriedes; - Veikta iedzīvotāju aptauja. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība |
| 5. Veidot sadarbību starp tūrisma uzņēmumiem, organizācijām, pašvaldību | - Izveidotas partnerības attiecības starp pašvaldību un sabiedrību. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | TIC, Pašvaldība, Pašvaldības iestādes, uzņēmēji |
| 6. Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | - Organizēti iedzīvotāju forumi dažādās novada apdzīvotās vietās. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 7. Sadarbība ar Limbažu novada izveidotajām uzņēmēju konsultatīvajam padomēm | - Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana Limbažu novadā un dialoga uzturēšana starp pašvaldību un Limbažu novada uzņēmējiem.; | 2025-2028 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa |
| 8.Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai | - Veikts atbalsts programmas "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai" - tehniskās dokumentācijas izstrādei, organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija; - Dzīvokļa mājas remonts Parka iela 22-2, Alojā. | 2025-2026 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība |
| 4.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Efektīva novada zīmola izveide un pašvaldības mārketinga uzlabošana |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 4.2.1. Veicināt novada atpazīstamību ārtelpā |  |  |  |  |
| 1.Izstrādāt novada zīmols un marketinga stratēģija | - Izstrādāts zīmols un mārketinga stratēģija. | 2025-2027 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 2.Novada popularizēšana un informācijas pieejamības nodrošināšana | - Nodrošināta informācijas pieejamība, popularizēts pozitīvs un aktīvs novada tēls. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.Novada avīzes un interneta mājas lapas pilnveidošana un regulāra aktualizēšana | - Pilnveidoti informācijas sniegšanas kanāli iedzīvotājiem. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 4.Kultūrvēsturisko un tūrisma objektu, lauku sētu norāžu zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana novadā | - Stendi un norādes izveidotas atbilstoši zīmolam un mārketinga koncepcijai. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, TIC, Latvijas Valsts meži |
| 5.Suvenīru līnijas izstrāde | - Veikta Limbažu raksturīgā suvenīra attīstība sadarbībā ar uzņēmējiem, amatniekiem, iedzīvotājiem. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība, NVO, TIC, P/A “LAUTA” |
| 6.Sadarbība ar fondu "Sudraba Limbaži" | - Līdzdalība mārketinga aktivitātēs. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | P/A “LAUTA” |
| 4.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sabiedrības drošības uzlabošana |  |  |  |  |
| UZDEVUMS (U) 4.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novada teritorijā |  |  |  |  |
| 1. Videonovērošanas kameru uzstādīšana | Uzlabota drošība publiskās vietas: - Videonovērošanas kameru uzstādīšana Vilzēnos; - Videonovērošanas kameru uzstādīšana Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā. | 2025-2027 | Pašvaldības budžets Valsts budžeta līdzekļi Fondu finansējums | Pašvaldība Pašvaldības policija |