20.01.2026.

Tirgus izpētes NOTEIKUMI

pakalpojuma “Eksperta pakalpojumi rekomendāciju sniegšanai darba uzdevuma izstrādē un vides pieejamības risinājumu testēšanai” sniegšanai Ainažu pagastā, Limbažu novadā

|  | Iepirkuma priekšmets | Pakalpojums “Eksperta pakalpojumi rekomendāciju sniegšanai darba uzdevuma izstrādē un vides pieejamības risinājumu testēšanai” sniegšanai Ainažu pagastā, Limbažu novadā (turpmāk – Pakalpojums). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iepirkuma metode | Zemsliekšņa iepirkums – tirgus izpēte. |  |  |  |  |  |
|  | Pakalpojuma izpildes termiņš | Paredzamais Pakalpojuma izpildes laika periods: 2026. gada februāris – 2026. gada jūlijs. |  |  |  |  |  |
|  | Vispārīgie pakalpojuma sniegšanas nosacījumi/ darba uzdevums | Igaunijas - Latvijas pārrobežu programmas projekta Zaļo ceļu pieejamības uzlabošanai - “Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia”, GreenRailways II, projekta identifikācijas Nr. EE-LV00057, ietvaros tiek veikti esoša tūrisma maršruta uzlabojumi pieejamības nodrošināšanai. Tūrisma maršruta “Zaļie dzelzceļi” posmā Ainaži – Valmiera ir paredzēts veikt seguma atjaunošanu 1 km garumā (no GPS: 57.856236, 24.412448, līdz GPS: 57.853170, 24.429867 (mājas “Kuģenieki”), divu noeju izbūvi, divu barjeru uzstādīšanu, 3 soliņu uzstādīšanu 1 km garā posmā. Sagaidāmie projekta rezultāti: projekta ietvaros tiks uzlabota tūrisma maršruta “Zaļie dzelzceļi” posma Ainaži–Valmiera pieejamība, nodrošinot tā drošu, funkcionālu un iekļaujošu izmantošanu cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem. Atjaunotais maršruta posms būs piemērots pārvietošanās vajadzībām personām ar kustību traucējumiem, tostarp personām, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem, kā arī ģimenēm ar bērnu ratiņiem un senioriem. Izbūvētās noeju vietas, uzstādītās barjeras un soliņi tiks pielāgoti universālā dizaina principiem, veicinot patstāvīgu, drošu un ērtu maršruta izmantošanu visām sabiedrības grupām. Sniedzot Pakalpojumu, nepieciešams: - izvērtēt tūrisma maršruta “Zaļie dzelzceļi” posma Ainaži–Valmiera plānotos infrastruktūras risinājumus (segumu, noejas, barjeras, soliņus), lai nodrošinātu drošu un ērtu piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citām iedzīvotāju grupām; - sniegt rekomendācijas infrastruktūras elementu pilnveidei atbilstoši vides pieejamības un universālā dizaina principiem; - sagatavot rakstveida darba nodevumus par veikto izvērtējumu un sniegtajām rekomendācijām, kā arī nodrošināt Pasūtītāja konsultēšanu klātienē un neklātienē; - pakalpojums paredz gan paveikto darbu nodevumus rakstveidā, gan pasūtītāja konsultācijas telefoniski, e-pastā, klātienes un neklātienes sanāksmju formātā; - klātienes konsultāciju un objektā paveikto darbu testēšanā jānodrošina vismaz 1 (vienu) projekta mērķgrupas pārstāvošu organizāciju vai personu grupu (neskaitot Pakalpojuma sniedzēju) dalība, darba nodevumā jāatspoguļo šo organizāciju vai grupu viedoklis; Pakalpojuma sniedzējs nodrošina organizāciju vai personu grupu pārstāvju nogādāšanu uz un no objekta. |  |  |  |  |  |
|  | Pakalpojuma sniegšanas posmi/ darba uzdevums/ nodevumi | Darba posma Nr. | Darba posma nosaukums | Darbu saturs | Nodevuma saturs | Izpildes termiņš mēnešos no līguma spēkā stāšanās dienas | % no darba apjoma/ līgumcenas |
|  |  | 1. | Informācijas izvērtēšana | Sagatavoto risinājumu izvērtēšana seguma atjaunošanai, noejām, barjerām un soliņiem tūrisma maršruta “Zaļie dzelzceļi” posmā Ainaži – Valmiera; | Rakstiskas rekomendācijas | 1 | 40 |
|  |  |  |  | Rekomendāciju sniegšana par infrastruktūras risinājumu uzlabošanu/ pilnveidošanu atbilstoši vides pieejamības un universālā dizaina principiem; |  |  |  |
|  |  | 2. | Konsultāciju sniegšana | Veikt klātienes vizīti objektā pēc darbu pabeigšanas un nodrošināt objektā īstenoto risinājumu testēšanu ar projekta mērķgrupu pārstāvošas organizācijas vai personu grupas līdzdalību.” | Rakstiska atskaite | 1.jūlijs 2026.g. vai līdz testēšanas par tā piemērotību mērķauditorijai pabeigšanai | 60 |
|  |  |  |  | ieteikumi par objekta tālāku attīstību un popularizāciju projekta mērķgrupu vidū |  |  |  |
| - 7. | Prasības pakalpojuma sniedzējiem | - Pakalpojumu sniedzējs var būt juridiska persona, kura ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību vai komercdarbību normatīvo aktu noteiktā kārtībā, - pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus Latvijas Republikā, - Pakalpojuma sniedzējam jābūt pieredzei vismaz viena (finansiāli un satura ziņā) līdzvērtīga pakalpojumu sniegšanā, - Pakalpojuma izpildei pretendents nodrošina vismaz vienu speciālistu vides pieejamībā ar darba pieredzi nevalstiskā organizācijā, kas pārstāv cilvēkus ar īpašām vajadzībām, - finanšu piedāvājumam jāpievieno pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, - eksperta pakalpojumi sniedzami latviešu un, nepieciešamības gadījumā, angļu valodās, |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājuma cena | - Piedāvājuma līgumcenai jābūt izteiktai EUR, norādot piedāvājuma cenu bez PVN, - piedāvājuma līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi. |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājuma derīguma termiņš | 4 mēneši |  |  |  |  |  |
|  | Finanšu piedāvājuma iesniegšana, noformējums | Latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem, saskaņā ar pielikumu tirgus izpētes noteikumiem, iesniedzot to personīgi (Rīgas iela 10a, Salacgrīva, Limbažu novads) vai parakstītu un ieskanētu nosūtot uz e-pastu kristiana.kaulina@limbazunovads.lv un piedāvājuma oriģinālu iesniedzot pēc pretendentu atlases rezultātu apstiprināšanas. Ja pretendents izmanto elektronisko parakstu, piedāvājumu var iesniegt kā elektronisku dokumentu vienā ar drošu elektronisko parakstu parakstītā dokumentu paketē, nosūtot to uz e-pastu kristiana.kaulina@limbazunovads.lv |  |  |  |  |  |
|  | Finanšu piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Līdz 2026.gada 3. februāris, plkst. 13:00. |  |  |  |  |  |
|  | Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā | - Sagatavot finanšu piedāvājumu un nodevumu atbilstoši šo Tirgus izpētes noteikumu prasībām, - iesniedzot finanšu piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. - pirms finanšu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, - sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai, - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā | - Pieprasīt pretendentam papildus informāciju, - pārtraukt vai izbeigt procedūru, ja ir objektīvs pamatojums, - noteikt pretendentu, kuram piešķiramas tiesības noslēgt Līgumu, - noraidīt piedāvājumu, ja tas neatbilst tirgus izpētes noteikumu prasībām. - ja pretendents, kurš ir iesniedzis noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu, ir atzīts par uzvarētāju tirgus izpētē, nenoslēdz iepirkuma līgumu, Tirgus izpētes veicējam ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājuma izvēles kritēriji | Tirgus izpētē vērtē atbilstoši šiem Tirgus izpētes noteikumiem iesniegtus piedāvājumus saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemākā Pakalpojuma līgumcena. |  |  |  |  |  |
|  | Samaksas kārtība | Līguma summa tiek samaksāta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina (ja Pakalpojumu veic juridiska persona) saņemšanas dienas. |  |  |  |  |  |
|  | Informācija par tirgus izpētes veicēju | Limbažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009114631, adrese: Rīgas iela 16. Limbaži, Limbažu novads, LV-4033 Kontaktpersona tirgus izpētes procedūrā: Projektu vadītāja Igaunijas-Latvijas projektā “GreenRailways II” EE-LV00057 Kristiāna Kauliņa, e-pasts: kristiana.kaulina@limbazunovads.lv, mob. tālr.: +371 26463025. |  |  |  |  |  |
|  | Pielikumā | Pielikums: Pretendenta pieteikums – finanšu piedāvājums pakalpojuma “Eksperta pakalpojumi rekomendāciju sniegšanai darba uzdevuma izstrādē un vides pieejamības risinājumu testēšanai” sniegšanai Ainažu pagastā, Limbažu novadā (turpmāk – Pakalpojums) uz 2 lpp. |  |  |  |  |  |