## Rīcības plāns
Limbažu novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam apstiprināta ar Limbažu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr.778 (protokols Nr.11, 38.)
Aktualizēts ar Limbažu novada pašvaldības domes 26.03.2026. sēdes lēmumu Nr.196 (protokols Nr.6, 15.)
Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam
Rīcības plāns 2026.-2028.gadam
1. Prioritāte - Kvalitatīvi publiskie pakalpojumi
Darbības | Iznākuma rezultatīvie rādītāji | Ieviešanas periods | Finanšu resursi un avoti | Atbildīgie par īstenošanu
1.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV) Izglītības un sporta nozares pilnveidošana
UZDEVUMS (U) 1.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītības pieejamību
1. Novada izglītības pakalpojumu attīstības plānošana un pilnveidošana | ● Izstrādāta vienota novada izglītības politika un ieviests mazo lauku skolu attīstības modelis ("skola kā daudzfunkcionāls mācīšanās centrs"), optimizējot resursus un telpu noslodzi. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, Izglītības iestāžu vadītāji
● Nodrošinātas licencētas, iekļaujošas un speciālās izglītības programmas, vienlaikus aktīvi piesaistot ārējo projektu finansējumu mācību vides un pieejas modernizēšanai.
● Attīstīta karjeras vadības sistēma, daudzveidīga interešu izglītība un veicināta skolēnu pētnieciskā darbība (ZPD) tiešā sinerģijā ar novada uzņēmējiem un NVO.
2. Atbalsts kvalitatīvas izglītības pieejamībai | ● Ieviesta vienota atbalsta personāla sistēma (psihologs, logopēds, speciālie pedagogi) sadarbībā ar Limbažu Konsultatīvo bērnu centru, nodrošinot sociālo un ekonomisko risku mazināšanu un individuālo pieeju katram bērnam. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji
● Ieviesti kvalitatīvas mācīšanās principi (profesionālā pilnveide, mūsdienīgas stratēģijas, kopienas iesaiste) un mērķtiecīgu darbu ar talantīgajiem bērniem, īpaši STEM, valodu un multidisciplinārajās jomās.
3. Izglītības speciālistu profesionālās kompetences un konkurētspējas veicināšana personālās izaugsmes un karjeras iespējām | ● Izveidota motivējoša atbalsta sistēma jaunu pedagogu piesaistei un nodrošināta mērķtiecīga, individuālajām vajadzībām atbilstoša profesionālā pilnveide (t.sk. e-vidē). | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji
● Attīstītas pieredzes apmaiņas un labās prakses platformas, nodrošiott metodisko atbalstu programmu realizācijai un stipriott sadarbību starp novada, ārpusnovada iestādēm un ģimenēm.
4. Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā | ● Pilnveidota vecāku un skolēnu pašpārvalžu līdzdalība skolas dzīvē, nodrošinot vecāku pedagoģisko izglītošanu un mērķtiecīgu komunikāciju ar sabiedrību par iestāžu sasniegumiem. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji
● Attīstīta partnerība ar uzņēmējiem, NVO un pašvaldības iestādēm projektu īstenošanai, infrastruktūras pilnveidei un skolēnu praktiskajai nodarbinātībai (t.sk. vasaras darbs).
5. Izglītības iestāžu dalība starptautiskajos projektos | ● Limbažu novada pamatskolās un vidusskolās tiek īstenoti Eiropas Savienības Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekti; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji
● Limbažu novada pamatskolās un vidusskolās tiek īstenota Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) programma "Latvijas skolas soma";
● ES Erasmus+ programmas projekti;
● E-Twining projekti;
● Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas Nordplus projekti.
6. Izglītības iestāžu materiāli tehniskas bāzes pilnveidošana, vides pieejamības un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana | ● Regulāri atjaunota un papildināta materiāli tehniskā bāze novada izglītības iestādēs; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji
● Ieviestas un pielietotas digitālo mācību platformas;
| ● Sportistu viesnīcas, Sporta ielā 3, Limbažos, iekštelpu remonta projekta izstrāde un realizācija, mēbeļu iegāde. | 2026 | Pašvaldības budžets | OC “Limbaži”
UZDEVUMS (U) 1.1.2. Nodrošināt mūžizglītības un karjeras ievirzes iespējas novadā
1. Atbalsts kvalitatīvas mūžizglītības attīstībai | ● Izstrādāta pieaugušo izglītības ilgtspējīgas attīstības koncepcija; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji, Limbažu novada publiskās bibliotēkas
● Izveidots pieaugušo izglītības pārvaldības – sadarbības modelis un tīklojums dažādu mērķa grupu iesaistei pieaugušo izglītībā;
● Sniegts atbalsts Pieaugušo izglītības un Mūžizglītības attīstībai Limbažu novadā;
● Pilnveidotas un licencētas jaunas izglītības programmas novada iedzīvotāju prasmju un iemaņu apguvei;
● Nodrošināta dalība ES Atveseļošanās fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”
● Nodrošināta dalība Eiropas struktūrfondu atbalstītajā projekta 4.2.4.2. pasākumā “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai”;
● Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Izglītības un zinātnes ministrijas koordinētajā projektā “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā”
2. Atbalsts jaunatnes iniciatīvām | ● Izstrādāts rīcības plāns jaunatnes politikas jomā jaunatnes iniciatīvas aktivizēšanai novadā; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji
● Izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments;
● Nodrošināta koordinēta, jauniešu vajadzībām atbilstoša jaunatnes politikas ieviešana novadā, garantējot mērķauditorijai pieejamu un aktuālu informāciju
● Nodrošināta jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā, brīvprātīgajā darbā un nevalstiskajās organizācijās, sekmējot vietējo un starptautisko mobilitāti.
● Nodrošināta atbalstoša vide visām jauniešu grupām, stiprinot jauniešu sociālo drošību un integrāciju un mazinot sociālās atstumtības riskus.
| ● Atbalsts Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam; | 2026-2028
● Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu organizēšana.
UZDEVUMS (U) 1.1.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu
1. Izglītības iestāžu energoefektivitātes celšana | ● Izglītības iestāžu energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa, ēku siltināšana, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, noteksistēmas nomaiņa tai skaitā viedo skaitītāju un ventilācijas sistēmas; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa
● Infrastruktūras uzlabošana Limbažu Valsts ģimnāzijā kvalitatīvas izglītības pieejamībai.
2. Novada izglītības iestāžu tehniskās infrastruktūras pārbūve un izveide | ● Veikta izglītības iestāžu inženiersistēmu pārbūve, telpu remonts, sporta halles pārbūve, vides pieejamības darbu veikšana pie izglītības iestādēm; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums, Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa
● Staiceles pamatskolas ventilācijas sistēmas sakārtošana un teritorijas labiekārtošana;
● Infrastruktūras uzlabošana Limbažu mūzikas un mākslas skolā (Mūzikas nodaļā) kvalitatīvas izglītības pieejamībai;
● Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana.
UZDEVUMS (U) 1.1.4. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību, uzlabot un attīstīt nozares infrastruktūru un aprīkojumu
1. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana | ● Infrastruktūras pie sporta objektiem sakārtošana Limbažos: | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, OC “Limbaži” finansējums, Fondu finansējums | Pašvaldība, OC “Limbaži”
1) stāvlaukums Parka ielā 36 (pie stadiona, halles), Limbažos,
2) Lielezera ielā 33 (airēšanas bāze) asfaltēšana, Limbažos;
| ● Sportistu viesnīcas Limbažos, Sporta ielā 3 iekštelpu remonta projekta izstrāde un realizācija, mēbeļu iegāde; | 2026 |  | Pašvaldība, OC “Limbaži”, Limbažu novada sporta skola
| ● Piedzīvojumu un atpūtas parka ar velo trašu un skeitparka elementiem izbūve Limbažos (aiz sporta halles); | 2026-2028
| ● Basketbola piespēles trenažiera iegāde; | 2026-2028
● Volejbola servju trenažiera iegāde;
● Motorlaivas ar motoru iegāde treniņiem;
● Ģērbtuves un tualetes nodrošināšana pie slidotavas Limbažos;
● Jaunu kempinga mājiņu iegāde naktsmītņu nodrošināšanai;
| ● Airēšanas bāzes finiša torņa rekonstrukcija; | 2026-2028
● Airēšanas bāzes 1.stāva remonts (ģērbtuvju, dušu, gaiteņa, trenažieru zāles) un ventilācijas pārbūve;
| ● Airēšanas starta sistēmas iegāde. | 2026-2028
2. Pasākumi sporta un aktīvās atpūtas veidu dažādošanai un popularizēšanai | ● Sporta nozares stratēģijas izstrāde; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Izstrādāts un īstenots ikgadējais sporta pasākumu plāns;
● Nodrošināta atbalsta sistēma sporta biedrībām/ klubiem, sporta infrastruktūras uzturēšanā, valsts un starptautiska līmeņa sacensību organizēšanā;
● Augstu sasniegumu sporta programma.
3. Sporta inventāra iegāde | Iegādāts sporta inventārs, mazināta sezonalitāte tūrisma jomā, interesentiem tiek nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Pašvaldība
1.2. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
UZDEVUMS (U) 1.2.1. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu saturīga brīvā laika pavadīšanai
1. Kultūras pieejamības nodrošināšana un aktivitāšu dažādošana | · Izstrādāts un īstenots ikgadējais kultūras pasākumu plāns; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji
· Pilnveidotas mākslinieciskās izpausmes formas;
· Kultūras iestāžu materiāltehnisko bāžu pilnveidošana un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot vides pieejamību;
· Nodrošināts dažādām mērķauditorijām un interesantu grupām atbilstošu kultūras pasākumu klāsts.
UZDEVUMS (U) 1.2.2. Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru
1. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana | ● Veikta Kultūras pakalpojumu infrastruktūras kvalitātes un pieejamības saglabāšana un uzlabošana; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji
● Kultūras iestāžu pielāgošana atbilstoši mūsdienu prasībām;
● Muzeju pastāvīgo ekspozīciju pilnveidošanu, atjaunošanu vai jaunu ekspozīciju sagatavošanu;
| ● Limbažu muzeja ēku infrastruktūras uzlabošana; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Limbažu muzejs
| ● Bārdu dzimtas memoriālais muzeja "Rumbiņi" ēku infrastruktūras uzlabošana; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Bārdu dzimtas memoriālais muzejs “Rumbiņi”
| ● Pāles Novadpētniecības muzeja ēkas infrastruktūras uzlabošana; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pāles novadpētniecības muzejs
| ● Bibliotēku telpu kosmētiskais remonts; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
| ● Alojas bibliotēkas Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana, lai nodrošinātu bibliotēkas lietošanas, pārvaldes un krātuvju telpu zonā atbilstošo optimālo mikroklimatu; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Pašvaldība
● Grīdas seguma atjaunošana Audēju namiņā Staicelē, Lielā ielā 1;
● Tehnoloģiju attīstība un datortehnikas nodrošinājums bibliotēkās.
UZDEVUMS (U) 1.2.3. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana
1. Novada kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana, attīstība, efektīva izmantošana un atpazīstamības veicināšana | ● Lielās ielas Staicelē kultūrvēsturiskā mantojuma ēku saglabāšana un fasāžu atjaunošana un restaurācija; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Kultūras pārvalde, kultūras iestāžu vadītāji
● Sniegts atbalsts kultūrtelpas izveidošanai, tradīciju aizsargāšanai, uzturēšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm.
UZDEVUMS (U) 1.2.4. Dažādot bibliotēku krājumus un attīstīt bibliotēku pakalpojumus
1. Bibliotekāru kompetenču pilnveidošana | Nodrošināta profesionālā pilnveide publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem klātienes un virtuālo pakalpojumu attīstībai, KAC funkciju veikšanai. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldība
2. Krājuma attīstība un tā kvalitātes uzturēšana | ● Kvalitatīvs un iedzīvotāju interesēm atbilstošs krājums; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Vienota Limbažu novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga nodrošināšana;
● Bibliotēku darba kvalitātes nodrošināšana atbilstoši akreditācijas prasībām, kvalitāte un drošība;
● Akreditēta reģiona galvenā un vietējas nozīmes bibliotēkas.
1.3. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sociālās drošības un veselības aprūpes nodrošināšana
UZDEVUMS (U) 1.3.1. Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību
1. Ēku pielāgošana sociālā dienesta klientu vajadzībām, deinstitucionalizācijas procesa realizācija | Pielāgotas ēkas deinstitucionalizācijas procesa realizācijai, sociālā dienesta klientu vajadzībām. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
2. Uzlabot pakalpojumu pieejamību | ● Pašvaldības ēkas Ambulances ielā 1, Pālē fasādes remonts; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Izvietoti 2 mobilie pacēlāji Limbažos Burtnieku ielā 4 un Burtnieku ielā 7.
3. Sabiedrības izpratnes paaugstināšana par veselīgu dzīvesveidu un sociālo drošību | Lekciju un nodarbību organizēšana iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumu veicināšanai. | 2026-2028 | ESF finansējums | Attīstības un projektu nodaļa
2. Prioritāte - Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
2.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Uzņēmējdarbības veicināšana un attālināta darba iespēju nodrošināšana
UZDEVUMS (U) 2.1.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības attīstības veicinošu vidi un politiku
1. Izstrādāt un pilnveidot uzņēmējdarbības programmas, nodrošinot to kvalitāti atbilstoši tirgus prasībām | Īstenotas uzņēmējdarbības atbalsta programmas. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
UZDEVUMS (U) 2.1.2. Izveidot un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai
1. Nekustamo īpašumu iegāde/pārņemšana stratēģiski svarīgu pašvaldības projektu realizācijai | Jaunu investīciju projektu ienākšana Limbažu novadā un infrastruktūras uzlabošanai, PPP kā sadarbības modelis kopīgu projektu īstenošanā. | 2027-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
2. Koprades telpu attīstība, uzņēmējdarbības nodrošināšanai | Izveidotas koprades telpas, ar nepieciešamo infrastruktūru uzņēmējdarbības nodrošināšanai. | 2026-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | P/A “LAUTA”
3. Degradēto teritoriju atjaunošana un infrastruktūras izveidošana uzņēmējdarbības attīstībai | Atjaunotas degradētās teritorijas un izbūvēta infrastruktūra uzņēmumu ienākšanai Limbažu novada. | 2026-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība, Attīstības un projektu nodaļa
2.2. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Tūrisma, viesmīlības un starptautiskās sadarbības pilnveidošana
UZDEVUMS (U) 2.2.1. Sniegt atbalstu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
1. Atbalsts jaunu tūrisma pakalpojumu ieviešanai | Atbalstīti jauni tūrisma pakalpojumu sniedzēji novadā. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, P/A “LAUTA”
2. Atbalsts dalībai tūrisma izstādēs | Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. | Pastāvīgi | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība, P/A “LAUTA”
3. Teritoriju noteikšana tūrismam un rekreācijas attīstībai | Noteiktas teritorijas tūrismam un rekreācija attīstībai. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
UZDEVUMS (U) 2.2.2. Atjaunot un attīstīt pašvaldībai piederošu kultūras un tūrisma vietu un objektu infrastruktūru
1. Dabas tūrisma gājēju un velo taku atjaunošana un izveide novada teritorijā | ● Jaunu dabas taku ierīkošana, esošo atjaunošana un pilnveidošana; | 2026-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Jaunu pārgājienu maršrutu izveide, esošo maršrutu marķēšana un digitalizācija.
2. Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana | Uzstādītas norādes zīmes uz kultūrvēsturiskā mantojuma, tūrisma objektiem, piekļuvei ūdenstilpnēm un publiskām noejām uz jūru. | 2026-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
3. Kempinga un laivu piestātņu izveide | ● Kempinga un laivu piestātņu izveide. | 2026-2028 | Fondu finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
4. Pilnveidot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma apskates objektus, tos labiekārtojot un nodrošinot to saglabāšanu | ● Labiekārtoti kultūrvēsturiskā mantojuma un apskates objekti; | 2026-2028 | Fondu finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Brīvdabas laukuma labiekārtošana Staicelē pie Audēju namiņa;
● Makšķerēšanas platformu izveidošana Salacas upes krastos cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
5. Velo taku izbūve, jaunu velo maršrutu izstrāde, pasākumu organizēšana | Izbūvētas velo takas, organizēti ar velo braukšanu saistīti pasākumi. | 2026-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
UZDEVUMS (U) 2.2.3. Pilnveidot nozaru sadarbības organizāciju un mārketingu
1. Nodrošināt aktuālu tūrisma informāciju par vietējo tūrisma piedāvājumu un jaunu tūrisma pakalpojumu veidošana novadā | ● Izveidota aktuālā tūrisma informācijas un piedāvājuma datubāze. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
| ● Izveidoti piedāvājumi tūristiem (visām sezonām); | 2026-2028 | Fondu finansējums, Cits finansējums, Pašvaldības budžets
● Izveidot tūrisma pakalpojumu karti un sekmēt informācijas izplatīšanu caur pašvaldības sociālajiem tīkliem un tūrisma un informācijas centriem.
2. Stiprināt Limbažu novada tēlu un atpazīstamību | Īstenotas dažādas aktivitātes Limbažu novada tēla popularizēšanai (izveidoti videomateriāli u.c.). | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
3. Tematisko materiālu izdošana par Limbažu novadu | Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Limbažu novadā. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
2.3. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Pašvaldības pakalpojumu un atbalsta pasākumu uzņēmējiem nodrošināšana
UZDEVUMS (U) 2.3.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus
1. Uzņēmējdarbības motivēšana | ● Piešķirti uzņēmējdarbības granti jaunu uzņēmumu attīstībai; | Katru gadu | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
| ● Nodokļu atlaižu plāna izveide un apstiprināšana. | 2026-2028
UZDEVUMS (U) 2.3.2.Izveidot un attīstīt piemērotu informatīvo un izglītojošo pakalpojumu klāstu uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai novadā
1.Sadarbības pasākumu ar uzņēmējiem pilnveidošana | ● Rīkoti uzņēmējdarbības informatīvie pasākumi, semināri un darbnīcas; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | P/A “LAUTA”
| ● Nodrošināta informācijas aprite par atbalsta pasākumiem, grantiem u.c. uzņēmējdarbības veicinošām aktivitātēm. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, P/A “LAUTA”, Sabiedrisko attiecību nodaļa
2.4. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Ostas un piekrastes infrastruktūras un alternatīvās enerģijas attīstība
UZDEVUMS (U) 2.4.1. Izveidot un rekonstruēt infrastruktūru ostu un piekrastes teritorijas attīstībai
1. Salacgrīvas ostas molu pārbūve | ● Pārbūvēti Salacgrīvas ostas Dienvidu un Ziemeļu moli; | 2026-2028 | Fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
● Zvejniecībai nepieciešamās infrastruktūras - Dienvidu molu un Ziemeļu mola pārbūve Kuivižu ostā.
2. Salacgrīvas ostas priekšostas attīstība | ● Padziļināta priekšosta un kuģa kanāls, izsmeltā grunts apjoma smilts frakciju izmantojot ostas teritorijas paplašināšanai. Akvatorijas un kuģa kanāla dziļums ne mazāks nekā 7,0 m; | 2026-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
● Jaunu teritoriju izveide blakus Ziemeļu un Dienvidu moliem, jaunu atklāto un slēgto noliktavu un rūpnieciskās zonas izveide paplašinātajā ostas teritorijā;
● Ne mazāk kā vienas jaunas piestātnes būvniecība. Jaunceļamajai piestātnei jāsasniedz un pat ievērojami jāpārsniedz parametri kā pašreiz esošajai 1. un 4.piestātnei, t.i., līdz 100 m, ar piestātnes dziļumu – 7 m un vairāk.
3. Salacgrīvas ostas infrastruktūras sasaiste ar Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru | ● Attīstoties Rail Baltica dzelzceļa līnijai, veidot rūpnieciskās zonas kravu apstrādes tās pievienotās vērtības palielināšanai; | 2026-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
● Pievedceļa attīstība ostas rajonā Salacas kreisajā un labajā krastā.
4. Zvejnieku infrastruktūras uzlabojumi | Zvejas kuģu un laivu piestātnes izbūve, degvielas uzpildes stacijas izbūve zvejas kuģu un jahtu vajadzībām, cita zvejniecībai nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums, Kuivižu mola pārbūve. | 2026-2028 | ES fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
5. Ostas pārvaldes tehniskās kapacitātes palielināšana un darbinieku izglītība, reklāmas pasākumi | ● Ostas pārvaldes kuģošanas un navigācijas tehnisko līdzekļu atjaunināšana un modernizēšana; | 2026-2028 | Fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
● Ostas materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizācija;
● Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana;
● Tirgus pētījumi u.c. reklāmas pasākumi, dalība starptautiskajās izstādēs.
6. Jahtu tūrisma attīstības veicināšana | ● Jahtu ostas, tūrisma un servisa attīstība Kuivižu un Salacgrīvas ostā; | 2026-2028 | Fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
● Izbūvēt un attīstīt jaunas jahtu ostas piekrastes teritorijā, Ainažu un Tūjas molu atjaunošana.
7. Videonovērošanas kameru uzstādīšana piekrastes stāvvietās | Uzstādītas videokameras piekrastes teritorijā, drošības uzlabošanai. | 2026-2028 | Pašvaldības finansējums | Pašvaldība
UZDEVUMS (U) 2.4.2. Veicināt alternatīvās enerģijas attīstību
1. Vēja parku apkalpošanas bāzes izveide | Līdzdarbība vēja parku izpētes zonas E5 vēja elektrostaciju parka izveides izpētes un izbūves procesā, ostas teritorijā izveidojot tam nepieciešamo tehnisko bāzi. | 2026-2028 | Fondu finansējums, Ostas pārvaldes finansējums, Pašvaldības budžets, Privātais finansējums | Salacgrīvas ostas pārvalde, Pašvaldība
3. Prioritāte - Kvalitatīva infrastruktūra un atbildīga dabas resursu izmantošana un saglabāšana
3.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Inženiertehniskās infrastruktūras uzlabošana
UZDEVUMS (U) 3.1.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu
1. Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija | ● Pašvaldības ēkām pieguļošo ielu un laukuma sakārtošana; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
● Pievedceļa attīstība ostas rajonā Salacas kreisajā krastā, satiksmes organizācijas maiņas izpēte (Rīgas un Jūrmalas ielas;
| ● Veikta Sporta ielas pārbūve un stāvlaukuma izbūve Zvejnieku parkā (pie ziemeļu laipas). | 2026-2027 |  | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Attīstības un projektu nodaļa
2. Novada tiltu tehniskā apsekošana un dokumentācijas izstrāde | Veikta pašvaldības tiltu tehniskā apsekošana un dokumentācijas izstrāde. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
3. Novada tiltu rekonstrukcija | ● Veikt novada teritorijā gājēju tiltu rekonstrukcijas; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Melderīši – Glāži (Staiceles pag.).
4. Autobusu pieturu teritoriju labiekārtošana | Veikti labiekārtošanas darbu plānošana un īstenošana autobusu pieturās. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” finansējums | Pašvaldība, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
UZDEVUMS (U) 3.1.2. Nodrošināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību
1. Siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana | Veikta siltumtrašu rekonstrukcija un paplašināšana novada teritorijā. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība | · Ūdens un kanalizācijas tīklu remonts un paplašināšana Staiceles pilsētā; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
· Staiceles pilsētas NAI rekonstrukcija;
● Salacgrīvas pilsētas NAI rekonstrukcija –denitrifikācijas tvertnes izbūve otra otrreizējā nostādinātāja izbūve (II kārta), dūņu lauka rekonstrukcija (III kārta);
● Ūdens un kanalizācijas tīklu remonts un paplašināšana Limbažu pilsētā;
● Limbažu pilsētas NAI rekonstrukcija;
● Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Alojas pilsētā;
● Bīriņu ciema kanalizācijas izbūves projekts Kļavu ielā;
● Skultes, Ziemeļblāzmas un Vārzas ciemu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve;
● Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Dārza un Kr. Barona ielā Viļķenē;
● Ūdensvada un kanalizācijas aku rekonstrukcija, noslēgarmatūru maiņa (ūdensvada skatakās) un digitālo attālināto skaitītāju uzstādīšana SIA “Limbažu siltums” darbības teritorijā;
● Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Tūjā;
● Tūjas ciema NAI rekonstrukcija;
● Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ainažos.
3.2. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Efektīva vides aizsardzība un labiekārtošana
UZDEVUMS (U) 3.2.1. Nodrošināt dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu
1. Dabas aizsardzības plānu izstrādes veicināšana un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) | Izstrādāti Dabas aizsardzības plāni un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanas pasākumi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000). | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde
2. Invazīvo augu sugu apkarošanas pasākumu veikšana | Veikti informatīvi pasākumi zemju īpašniekiem par latvāņu apkarošanas iespējām, izstrādāti saistošie noteikumi nekustamā īpašuma atlaidei īpašnieku motivēšanai. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde
3. Zivju resursu apsaimniekošana un kontrole novada ūdenstilpēs | Veikta ūdenstilpju uzraudzība zivju resursu izmantošanas kontrolei un malu zvejniecības apkarošanai. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Zivju fonds | P/A “LAUTA”
UZDEVUMS (U) 3.2.2. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot meliorācijas sistēmu atbilstošu ekspluatāciju un efektīvu plānošanas prasību ievērošanu
1. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas attīstība | ● Notekūdeņu sistēmas un iekšpagalma infrastruktūras sakārtošana Staiceles pamatskolā. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
2. Meliorācijas sistēmu izveide, atjaunošana Limbažu novadā. | ● Mazināta lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju pārmitrošanās; | 2027-2028 | Pašvaldības budžets | Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists
● Rekonstruēto un izveidoto meliorācijas sistēmu garums.
UZDEVUMS (U) 3.2.3. Veikt pasākumus vides apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā
1. Vides aizsardzības prasībām atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveide | ● Izveidoto šķiroto atkritumu laukumu skaits atbilstoši Vides aizsardzības prasībām; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
● Atkritumu urnu izvietošana novada teritorijā.
2. Otrreizēji izmantojamo atkritumu savākšana, ieviešot dalītās vākšanas sistēmu | Ieviesta otrreizēji izmantojamo atkritumu savākšana, dalītās vākšanas sistēmu. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība, ZAAO
3. Novada parku, skvēru, atpūtas un citu publisko vietu, t.sk. pie ūdens, labiekārtošana | Labiekārtoti novada parki, skvēri, atpūtas vietas, t.sk. pie ūdens; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Pagasta pakalpojumu sniegšanas centri, ainavu arhitekts
| · Bērnu rotaļu laukumu izbūve, elementu atjaunošana, laukumu uzturēšana, labiekārtošana, pielāgošana un modernizācija visā novada teritorijā; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
| · Vides elementu un rotājumu nodrošināšana; | Patstāvīgi
| · Limbažu pilskalna teritorijas labiekārtošana; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Limbažu muzejs
· Lejas dzirnavu ezera attīrīšana;
| · Apstādījumu atjaunošana un bīstamo koku zāģēšana novada teritorijā; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
· Pašvaldībai piederošo Meža cirsmu kopšana;
● Kapu infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana;
● Riteņu statīvu, soliņu izveide un uzturēšana;
● Piekrastes (pludmales) teritoriju labiekārtošana un uzraudzība;
| ● Promenādes attīstība gar Salacu Salacgrīvā; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Salacgrīvas apvienības pārvaldes ainavu arhitekts
| ● Atjaunot un uzlabot vides pieejamību Ainažu molam, kā tūrisma objektam; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Salacgrīvas apvienības pārvalde
| ● Ungurpils parka un Ungurpils dzirnavu ezera peldvietas iekārtošana. | 2026-2028 | Privātais finansējums, Pašvaldības budžets | Pašvaldība
4. Degradētu teritoriju revitalizācija | ● Nodrošināta novada degradēto teritoriju apsekošana un reģistra izveide; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
| ● Izstrādātā grants karjera “Bokardu karjers”un Vidrižu karjers rekultivizācija un labiekārtošana. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums
5. Pilsētvides objekta izveidošana | Izveidoti un novada teritorijā uzstādīti jauni pilsētvides objekti. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums
6. Pašvaldībai piederošo ēku ārtelpas labiekārtošana | Labiekārtotas pašvaldībai piederošo ēku ārtelpas; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums
7. Noeju uz jūru izveide, teritorijas labiekārtošana | Izveidoto noeju uz jūru skaits, labiekārtoto teritoriju skaits. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums, Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde
8. Nobrauktuvju izveide un pārbūve piekļuvei pie jūras | Veikta Jūrmalas ielas Salacgrīvā seguma pārbūve, izbūvēta ietve posmā no Jūras ielas līdz Avotu ielai, izbūvēts pievedceļš no Jūrmalas ielas līdz glābšanas stacijai; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
9. Pašvaldības piekrastes ceļu uzlabošana | Veikta ceļa seguma uzlabošana, profilēšana, nomaļu apauguma noņemšana, ievalku izveide. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
10. Sabiedrisko tualešu tīkla attīstība | Ierīkotas sabiedriskās tualetes pie atpūtas, sporta un rekreācijas objektiem novada teritorijā un pilsētās. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
3.3. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mājokļu attīstība
UZDEVUMS (U) 3.3.1. Uzlabot iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti, pieejamību un radīt iespējas jaunu mājokļu izveidei
1. Uzlabot pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda kvalitāti. | Uzlabota pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamā fonda kvalitāte. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums | Pašvaldība, Būvvalde
2. Veicināt jauna dzīvojamā fonda attīstību. | Sadarbībā ar uzņēmējiem apzināt reālās vajadzības un piesaistīt finansējumu dzīvojamo fondu attīstībai. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Fondu finansējums, PP | Pašvaldība, Būvvalde
UZDEVUMS (U) 3.3.2. Attīstīt sociālo dzīvojamo fondu
1. Risināt jautājumu par jauna sociālā dzīvojamā fonda būvniecību | Izstrādāti risinājumi jauna sociālā dzīvojamā fonda būvniecībā. | 2027-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība, Būvvalde
3.4. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Mobilitātes attīstība
UZDEVUMS (U) 3.4.1.Novada ielu, ceļu un tiltu infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām
1. Izstrādāt autoceļu un ielu remontu plānu | Izstrādāts un aktualizēts autoceļu un ielu remontu plāns. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
2. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve | Izbūvēti un rekonstruēti ielu apgaismojumi novada teritorijās, tai skaitā: | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
UZDEVUMS (U) 3.4.2.Novada veloceļu un gājēju ietvju infrastruktūras attīstība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām
1. Veloceliņu infrastruktūras attīstība novadā. | Novada teritorijā veloceļu maršrutu attīstība, izveidoto veloceļu garuma palielināšana. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
2. Novada gājēju celiņu maršrutu attīstība. | Novada gājēju celiņu maršrutu attīstība; izveidoto celiņa garuma palielināšana. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
3.5. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Energoefektīva saimniekošana
UZDEVUMS (U) 3.5.1. Veikt pašvaldības ēku infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes pasākumus
1. Pašvaldības dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošana | Pašvaldības ēkām izstrādāti energosertifikāti. Uzlabota pašvaldības dzīvojamo ēku energoefektivitāte. Veikta pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana un uzlabošana. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
2. Pašvaldības ēku infrastruktūras uzlabošana | ● Alojas administrācijas iekštelpu remonts Jūras ielā 13, Alojā; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
● Garāžas remonts Rīgas ielā 9, Limbažos;
● Elektroenerģijas pieslēgumu nodalīšana un jaunu pieslēgumu izveide objektiem Limbažu novadā, kuros privātpersonas lieto valsts vai pašvaldības iestādes elektroenerģijas pieslēgumu;
| ● Zvejnieku parka administrācijas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana; | 2027-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Sporta un atpūtas komplekss "Zvejnieku parks", Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis
| ● Ainažu pārvaldes un bibliotēkas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Salacgrīvas apvienības pārvalde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes enerģētiķis
● Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiāles un Korģenes bibliotēkas ēkas energoefektivitātes celšana;
● Salacgrīvas kultūras nama energoefektivitātes celšana;
● Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja telpu rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2 pārējo telpu rekonstrukcija un ēkas energoefektivitātes celšana.
4. Prioritāte - Pieejamība un atklātība
4.1. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sakārtota pārvaldība un iesaistoša sadarbība
UZDEVUMS (U) 4.1.1. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti
1. Ciema teritoriju attīstības plāna izstrāde | Izstrādāti ciemu teritoriju attīstības plāni. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
2. Stiprināt pašvaldības un to iestāžu kapacitāti | ● Paaugstinātas prasmes visu pašvaldības iestāžu darbiniekiem; | Patstāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Personāla vadības nodaļa, pašvaldības iestādes
| ● Izstrādāts Limbažu novada teritorijas plānojums. | 2026-2027
3. Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei, projektu īstenošana | Palielinās piesaistīto projektu skaits un finansējuma apjoms. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
4. Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana | ● Uzlaboti klātienē sniegtie pakalpojumi; ● Uzlaboti e-pakalpojumi. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodaļa
5. Uzlabot pašvaldības infrastruktūras materiāltehnisko bāzi | Atjaunināta pašvaldības materiāltehniskās bāze modernu pakalpojumu sniegšanai. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
6. Izstrādāt piekrastes koncepciju | Piekrastes koncepcijas izstrāde. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
UZDEVUMS (U) 4.1.2. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos
1. Izstrādāt rīcības plānu jaunatnes politikas jomā jaunatnes iniciatīvas aktivizēšanai novadā. | ● Nodrošināta jaunatnes politikas izstrāde un ieviešana novada; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
● Izveidots novada jaunatnes iniciatīvu atbalsta fonds;
● Nodrošināts mobīlais darbs ar jauniešiem novada teritorijā.
2. Sabiedrības iesaiste ainaviskas un sakārtotas vides izveidē | Veikta konkursa "Sakoptākā sēta" organizēšana. | Ik gadu | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa
3. Nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju grupu aktivizēšana projektiem vides uzlabošanai | Veikta NVO un iedzīvotāju grupu projektu konkursa organizēšana, projektu īstenošanas koordinācija. | Ik gadu | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa
4. Iedzīvotāju iniciatīvas aktivizēšana ieguldījumam novada attīstībā | ● Piešķirts Limbažu novada pašvaldības finansējums biedrībām un nodibinājumiem; | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa
| ● Atbalsts nevalstiskām un reliģiskām organizācijām. | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa
5. Iedzīvotāju iniciatīvas aktivizēšana ieguldījumam novada attīstībā | Pašvaldības Līdzdalības budžeta izveide. | Ik gadu | Pašvaldības budžets | Attīstības un projektu nodaļa
UZDEVUMS (U) 4.1.3. Attīstīt pašvaldības, valsts institūciju, NVO un privāto sadarbību un partnerību
1. Attīstīt starptautisko sadarbību | Sadarbības partnerība citās ES valstīs. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
2. Attīstīt sadarbību ar apkārtējām pašvaldībām | Sadarbības partnerība un sadarbības līgumi ar kaimiņu pašvaldībām. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets | Pašvaldība
3. Veicināt NVO sektora aktivitāti un atbalstīt to iniciatīvas | ● Izstrādāts atbalsta nolikums; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
● Finansētas iniciatīvas;
● Veikts iniciatīvu pienesuma novērtējums.
4. Iesaistīt novada iedzīvotājus un uzņēmējus pašvaldības domes lēmumu apspriešanā un izvērtēšanā | ● Regulāri tiek organizēti iedzīvotāju forumi un sabiedriskās apspriedes; | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība
● Veikta iedzīvotāju aptauja.
5. Veidot sadarbību starp tūrisma uzņēmumiem, organizācijām, pašvaldību | Izveidotas partnerības attiecības starp pašvaldību un sabiedrību. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | TIC, Pašvaldība, Pašvaldības iestādes, uzņēmēji
6. Limbažu novada iedzīvotāju vietējās identitātes un sadarbības attīstība | Organizēti iedzīvotāju forumi dažādās novada apdzīvotās vietās. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | P/A “LAUTA”
7. Sadarbība ar Limbažu novada izveidotajām uzņēmēju konsultatīvajam padomēm | Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana Limbažu novadā un dialoga uzturēšana starp pašvaldību un Limbažu novada uzņēmējiem. | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Attīstības un projektu nodaļa, P/A “LAUTA”
4.2. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Efektīva novada zīmola izveide un pašvaldības mārketinga uzlabošana
UZDEVUMS (U) 4.2.1. Veicināt novada atpazīstamību ārtelpā
1. Izstrādāt novada zīmols un marketinga stratēģija | Izstrādāts zīmols un mārketinga stratēģija. | 2026-2027 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa
2. Novada popularizēšana un informācijas pieejamības nodrošināšana | Nodrošināta informācijas pieejamība, popularizēts pozitīvs un aktīvs novada tēls. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa
3. Novada avīzes un interneta mājas lapas pilnveidošana un regulāra aktualizēšana | Pilnveidoti informācijas sniegšanas kanāli iedzīvotājiem. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Sabiedrisko attiecību nodaļa
4. Kultūrvēsturisko un tūrisma objektu, lauku sētu norāžu zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana novadā | Stendi un norādes izveidotas atbilstoši zīmolam un mārketinga koncepcijai. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, TIC, Latvijas Valsts meži
5. Suvenīru līnijas izstrāde | Veikta Limbažu raksturīgā suvenīra attīstība sadarbībā ar uzņēmējiem, amatniekiem, iedzīvotājiem. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība, NVO, TIC, P/A “LAUTA”
6. Sadarbība ar fondu "Sudraba Limbaži" | Līdzdalība mārketinga aktivitātēs. | Pastāvīgi | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | P/A “LAUTA”
4.3. RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Sabiedrības drošības uzlabošana
UZDEVUMS (U) 4.3.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību novada teritorijā
1. Videonovērošanas kameru uzstādīšana | ● Uzlabota drošība publiskās vietas; | 2026-2028 | Pašvaldības budžets, Valsts budžeta līdzekļi, Fondu finansējums | Pašvaldība, Pašvaldības policija
● Videonovērošanas kameru uzstādīšana pie pašvaldības objektiem.