1.PIELIKUMS

Limbažu novada pašvaldības domes

30.04.2026. sēdes lēmumam Nr.308

(protokols Nr.10, 50.)

Darba uzdevums

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam aktualizācijai

- Stratēģijas aktualizācijas mērķis:

Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam (turpmāk – Stratēģija) 4. nodaļu “Telpiskās attīstības perspektīva – Limbažu novads laikā un telpā”, precizējot vadlīnijas teritorijas plānošanai un attīstībai attiecībā uz:

- ūdenssaimniecības jautājumiem piekrastē;

- atjaunojamo energoresursu izmantošanu novada teritorijā;

- dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiski nozīmīgajām teritorijām.

Stratēģijas aktualizācija tiek veikta kā vienota attīstības plānošanas dokumenta aktualizācija, nemainot Stratēģijas ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus un prioritātes.

- Stratēģijas aktualizācijas izstrādes pamatojums:

Stratēģijas aktualizācijas nepieciešamība izriet no konstatētajām neatbilstībām faktiskajai situācijai, nepietiekamas atsevišķu Stratēģijas daļu detalizācijas, kā arī no jaunu apstākļu iestāšanās, kurus Stratēģijas izstrādes laikā objektīvi nebija iespējams paredzēt.

Lai nodrošinātu Stratēģijas atbilstību aktuālajai sociālekonomiskajai situācijai, normatīvajam regulējumam un pašvaldības attīstības interesēm, nepieciešams veikt tās aktualizāciju, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, tai skaitā nodrošinot sabiedrības līdzdalību.

Aktualizējot Stratēģiju, izvērtējama plānoto izmaiņu ietekme uz Stratēģiju kopumā, nodrošinot tās iekšējo saskaņotību un atbilstību citiem attīstības plānošanas dokumentiem.

- Stratēģijas aktualizāciju izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, aktuālajām VARAM vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei, tai skaitā ar:

  - Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 3. punkts;

  - Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 5. panta otrā daļa un pielikuma 11. punkts;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa, 8. un 10. pants;

  - Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa, 21. pants;

  - Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

  - Ministru kabineta 15.10.2024. noteikumi Nr. 639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;

  - Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030;

  - Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2038. gadam;

  - Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035. gadam;

  - Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2045. gadam;

  - Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2034. gadam;

  - Eiropas Savienības Stratēģija Baltijas jūras reģionam.

- Stratēģijas aktualizācijas izstrāde uzsākta, ņemot vērā šādus apstākļus:

Limbažu novada dome 2023. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 54 “Par Limbažu novada teritorijas plānojuma izstrādi”, uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi;

- nepieciešams precizēt Stratēģijā ietvertos nosacījumus, kas izmantojami teritorijas plānojuma izstrādē;

- izstrādājot citus attīstības plānošanas dokumentus un projektus, konstatētas neatbilstības un radušies jauni apstākļi;

- nepieciešams nodrošināt atbilstību augstāka līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem.

- Noteikt Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas vadītāju par atbildīgo pašvaldības darbinieku Stratēģijas aktualizācijas izstrādei.

- Stratēģijas aktualizācijas izstrādes uzdevumi:

  - izvērtēt un ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, to pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Limbažu novads, kā arī uzsākto apvienotā jaunā Limbažu novada teritorijas plānojumu;

  - izvērtēt un ņemt vērā Limbažu novada pašvaldības spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, kā arī uzsāktos un iepriekš plānotos infrastruktūras projektus, ciktāl tie saistoši aktualizācijas mērķim;

  - ņemt vērā un nodrošināt sasaisti ar Apvienoto nāciju organizācijas un Eiropas savienības noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un aktualizēto Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030;

  - ņemt vērā pētījumu “Limbažu novada ainavu un kultūrvēsturisko  teritoriju izpēte” un tajā izstrādātās vadlīnijas teritorijas plānošanai un attīstībai;

  - izstrādāt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar Valsts vides dienesta lēmumu;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas aktualizācijas izstrādē, iesaistot sabiedriskajās apspriedēs un citās līdzdalības aktivitātēs, atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2024. noteikumos Nr. 639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam;

  - izvērtēt Limbažu novada ciemu sociāli ekonomisko izaugsmes potenciālu. Izvērtējumā ietvert iedzīvotāju skaitu, tā maiņas dinamiku, valsts un pašvaldību sniegtos pakalpojumus, uzņēmējdarbībā sniegtos pakalpojumus, esošās uzņēmējdarbības raksturojumu un attīstības potenciālu. Vērtējumā ietvert iespējamo vēja elektrostaciju parku ietekmi uz ciemu attīstību;

  - saturiski Stratēģiju aktualizēt, tajā ietverot šādas sadaļas:

    - Telpiskās attīstības perspektīva – Limbažu novads laikā un telpā;

    - Pārskats par Stratēģijas aktualizācijas izstrādes procesu, kas noformējams atsevišķā sējumā;

    - Sabiedrības līdzdalības pasākumi, kas noformējams atsevišķā sējumā;

    - Aktualizēt esošās situācijas raksturojumu atbilstoši 6.7. punktā noteiktajam, kas noformējams atsevišķā sējumā.

- Stratēģijas aktualizācijas izstrādes process un izpildes termiņi:

  - Stratēģijas aktualizācijas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās |  |
| 1.1. | Pašvaldības domes lēmuma pieņemšana par Stratēģijas aktualizāciju | 2026.gada aprīlis |
| 1.2. | Lēmuma nosūtīšana VPR, VARAM un paziņojuma publicēšana tīmekļvietnē www.limbazunovads.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā un TAPIS | 2026.gada maijs |
| 1.3. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību publicēšana | 2026.gada maijs |
| 1.4. | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana | 2026.gada maijs-jūnijs |
| 1.5. | Ar Stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar VPR un kaimiņu pašvaldībām) | 2026.gada maijs-jūnijs |
| 2. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 2.1. | Konsultācijas ar VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Stratēģijas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. | 2026.gada maijs-jūnijs |
| 3. | Aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde |  |
| 3.1. | 1.redakcijas projekta izstrāde | 2026.gada maijs-augusts |
| 3.2. | 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības darba grupā | 2026.gada augusts-septembris |
| 4. | Publiskā apspriešana un saskaņošana |  |
| 4.1. | Domes lēmuma pieņemšana par Stratēģijas un, ja nepieciešams, Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un Stratēģijas projekta nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam, un, ja nepieciešams, Vides pārskata projekta nodošanu Valsts vides dienestam atzinuma saņemšanai. | 2026.gada septembris-oktobris |
| 4.2. | Paziņojuma publicēšana par Stratēģijas un, ja nepieciešams, Vides pārskata projekta publisko apspriešanu | 2026.gada septembris-oktobris |
| 4.3. | Stratēģijas projekta un, ja nepieciešams, Vides pārskata projekta publiskās apspriešana, saskaņošana ar Valsts vides dienesta norādītajām iestādēm | 2026.gada septembris-oktobris |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana Vadības darba grupā | 2026.gada septembris-oktobris |
| 4.5. | Stratēģijas un, ja nepieciešams, Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana | 2026.gada oktobris |
| 5. | Stratēģijas gala redakcijas apstiprināšana |  |
| 5.1. | Pēc plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas Stratēģijas un, ja nepieciešams, Vides pārskata 1.redakcijā izteikto iebildumu un priekšlikumu, panākot vienošanas par to ņemšanu vai neņemšanu vērā, izvērtēšana. | 2026.gada oktobris |
| 5.2. | Domes lēmuma par aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu nosūtīšana VARAM un VPR | 2026.gada oktobris-novembris |
| 5.3. | Domes lēmuma pieņemšana par aktualizētās Stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu, lēmumu publicēšana. | 2026.gada oktobris-novembris |

  - pārskatīt izpildes termiņus aktualizācijas procesa gaitā un pēc Stratēģijas 1. redakcijas izstrādes.