**3.PIELIKUMS**

Limbažu novada domes

25.02.2021. sēdes lēmumam

(protokols Nr.5, 51.§)

**II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti**

**1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā**

1. tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Konstatējumu daļa** | | | | | | | |
| Nr. p. k. | projekta nosaukums un mērķis, līguma noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija | projekta īstenošanas termiņš  (no – līdz) | Finansējums (*euro*) | | | saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/ saglabāšanu | | cita būtiska informācija |
| no finanšu instrumenta | no valsts budžeta | no pašvaldības līdz-finansējuma | saistību apmērs (*euro*) | saistību ilgums pēc projekta īstenošanas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **Finanšu instrumenta nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai** | | | | | | | |  |
| 1. | 4.3 pasākums „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”  „Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana”, līguma Nr.16-09-A00403-000079,  Lauku atbalsta dienests | 2015. - 2016. | 34 921,29 |  | 13 177,70 | 34 921,29 | 31.12.2023.(rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) | Norādīta informācija bez Skultes pagastā īstenotās projekta daļas |
| 2. | “Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos”, 04.06.2018., līgums Nr. 18-09-A00702-000023, Lauku atbalsta dienests | 2018. –2019. | 443 582,08 |  | 49 286,89 | 443 582,08 | 31.12.2024. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) | Norādīta informācija bez Skultes pagastā īstenotās projekta daļas |
| 3. | “Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā”, līgums Nr. 19-09-AL22-A019.2201-000011, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2020. | 14 714,56 |  | 1 634,96 | 14 714,56 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) | Norādīta informācija bez Skultes pagastā īstenotās projekta daļas |
| 4. | “Pāles un Ārciema kapsētu digitalizācija”, līguma Nr. 20-09-AL22-A019.2201-000003, Lauku atbalsta dienests | 2020. | 3 092,76 |  | 343,64 | 3 092,76 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 5. | “Viļķenes kultūras nama inventāra papildināšana”, 15.07.2019., līgums Nr. 19-09-AL22-A019.2201-000010, Lauku atbalsta dienests | 2020. | 6 090,30 |  | 676,7 | 6 090,30 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 6. | “Higiēnas punkta "Mazgāju, atdodu, mainu" telpu atjaunošana un paplašināšana”, līgums Nr. 19-09-AL22-A019.2201-000009, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2020. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 18 000,00 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 7. | “Zaļās mācību klases izveide”, līgums Nr. 19-09-AL22-A019.2201-000008, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2020. | 17 990,71 |  | 1 998,97 | 17 990,71 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 8. | “Zaļā velo ceļa pilnveidošana”, līgums Nr. 19-09-AL20-A019.2201-000006, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2020. | 17 968,50 |  | 1 996,50 | 17 968,50 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 9. | “Umurgas sporta zāles aprīkojums”, 02.10.2019., līgums Nr. 19-09-AL20-A019.2202-000007, Lauku atbalsta dienests | 2019. | 13 193,83 |  | 1 465,99 | 13 193,83 | 31.12.2024. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 10. | “Iekārtots Vidrižu ciema rotaļu laukums”, līgums Nr. 19-09-AL20-A019.2202-000008, Lauku atbalsta dienests | 2019. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 20 000,00 | 31.12.2024. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 11. | “Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā”, līgums Nr. 19-09-AL20-A019.2201-000005, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2020. | 15 904,84 |  | 1 767,21 | 15 904,84 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 12. | “Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšana”, līgums Nr. 19-09-AL20-A019.2103-000002, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2020. | 13 964,81 |  | 5 984,92 | 13 964,81 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 13. | “Viļķenes stadiona labiekārtošana”, līgums Nr. 17-09-AL22-A019.2201-000011, Lauku atbalsta dienests | 2017. – 2018. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 18 000,00 | 31.12.2023. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 14. | “Limbažu novada grants ceļu pārbūve Limbažu un Pāles pagastos”, 31.08.2017., līgums Nr. 17-09-A00702-000055, Lauku atbalsta dienests | 2017. – 2018. | 953 914,79 |  | 105 990,53 | 953 914,79 | 31.12.2024. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 15. | “Tūrisma takas izveide no Limbažiem līdz Limbažu pagasta Lādezeram”, 21.06.2017., līgums Nr. 17-09-AL20-A019.2202-000010, Lauku atbalsta dienests | 2017. – 2018. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 18 000,00 | 31.12.2023. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 16. | “Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā”, līgums Nr. 17-09-AL20-A019.2202-000011, Lauku atbalsta dienests | 2017. – 2019. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 18 000,00 | 31.12.2024. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 17. | “Limbažu novada kapsētu digitalizācija”, mērķis – Vidrižu kapsētas digitalizācija, 30.06.2017., līgums Nr. 17-09-AL20-A019.2201-000006, Lauku atbalsta dienests | 2017. – 2018. | 8298,18 |  | 922,02 | 8298,18 | 31.12.2023. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 18. | “Ārciema parka labiekārtošana”, 19.10.2016., līgums Nr. 16-09-AL22-A019.2202-000007, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 14 177,49 |  | 1 575,28 | 14 177,49 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 19. | “Ķirbižu vides izglītības centra "Meža muzejs" infrastruktūras uzlabošana”, līgums Nr. 16-09-AL22-A019.2202-000005, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 15 308,58 |  | 1 700,96 | 15 308,58 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 20. | “Senās klēts pārvērtības”, 02.12.2016., līgums Nr. 16-09-AL22-A019.2202-000006, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2018. | 17 962,33 |  | 1 995,81 | 17 962,33 | 31.12.2023. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 21. | “Brīvdabas pasākumu nodrošinājums Pāles kultūras namam”, mērķis – aparatūras iegāde un brīvdabas skatuves izbūve, 01.12.2016., līgums Nr. 16-09-AL22-A019.2201-000007, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 18 000,00 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 22. | “No "eļļas lampas" līdz mūsdienīgai skatuves gaismai”, mērķis – skatuves apgaismojuma iegāde, 02.12.2016., līgums Nr. 16-09-AL22-A019.2201-000008, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 15 654,63 |  | 1 739,40 | 15 654,63 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 23. | “Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā”, mērķis – centra telpu atjaunošana un iekārtošana, 24.11.2016., līgums Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000015, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 16 110,83 |  | 1 790,09 | 16 110,83 | 31.12.2023. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 24. | “Dejojam, lai būtu prieks”, tautastērpu iegāde, līgums Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000013, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 6 891,59 |  | 765,73 | 6 891,59 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 25. | “Bērnu rotaļu laukuma izveide pie sabiedriskā centra Lādē”, līgums Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000014, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 6 044,02 |  | 671,56 | 6 044,02 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 26. | “Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā”, līgums Nr. 16-09-AL20-A019.2202-000016, Lauku atbalsta dienests | 2016. – 2017. | 18 000,00 |  | 2 000,00 | 18 000,00 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 1. **Finanšu instrumenta nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds** | | | | | | | |  |
| 1. | “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas”, ražošanas ēkas izbūve Limbažos, 31.01.2019. līgums Nr. 5.6.2.0/18/I/010, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2019. | 937 003,36 | 64 623,71 | 193 871,15 | 1 001 627,07 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2033. (dokumentu uzglabāšana) | Līdz 31.12.2022. ēkas nomniekam jārada 23 jaunas darba vietas. Iespējams termiņu pagarināt līdz 31.12.2023.  3 gadus pēc projekta īstenošanas jāsniedz informācija par enerģijas patēriņu. |
| 2. | “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību”, autoceļa “C2.17 Beverīnu ceļš” pārbūve Limbažu pagastā, 27.04.2018., līgums Nr. 5.6.2.0/17/I/019, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2018. | 188 513,83 | 8 316,78 | 24 950,37 | 196 830,61 | 31.12.2022. (rezultātu uzturēšana un dokumentu uzglabāšana) |  |
| 3. | “Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana, uzlabojot pieejamību”, Mehanizācijas ielas pārbūve Limbažos, 12.06.2019., līgums Nr.5.6.2.0/18/I/019, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2019. - 2020. | 1 504 648,28 | 66 381,54 | 199 144,63 | 1 571 029,82 | 31.12.2024. (rezultātu uzturēšana un dokumentu uzglabāšana) | 3 gadus pēc projekta īstenošanas jāsniedz informācija par enerģijas patēriņu. |
| 4. | “Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, Noliktavu un Tīrumu ielu pārbūve Limbažos, 02.09.2019., līgums Nr. 3.3.1.0/19/I/002, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2019. – 2020. | 438 991,93 | 179 977,42 | 575 212,89 | 618 969,35 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2033. (dokumentu uzglabāšana) | Līdz 31.12.2022. komersantiem jārada 11 jaunas darba vietas un jānodrošina investīcijas 445800 EUR apmērā. Iespējams termiņu pagarināt līdz 31.12.2023.  3 gadus pēc projekta īstenošanas jāsniedz informācija par enerģijas patēriņu. |
| 5. | “D.Noriņas ģimenes ārsta prakses attīstība Umurgas pagastā”, doktirāta telpu vienkāršota atjaunošana, 25.10.2019., līgums Nr. 9.3.2.0/19/A/100, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2019. – 2020. | 8 5000,00 | 900,00 | 900,00 | 9 400,00 | 05.01.2026. (rezultātu uzturēšana un dokumentu uzglabāšana) |  |
| 6. | “Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 21.09.2018., līgums Nr. 4.2.2.0/17/I/079, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2018. - 2020. | 308 188,10 | 47 596,75 | 428 063,56 | 355 784,85 | 31.12.2026. (rezultātu uzturēšana un dokumentu uzglabāšana) | Iznākuma rādītāji – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ēkā Rīgas ielā 16 – 247 721,52 kWh/gadā, siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 45,44 CO2 ekvivalenta tonnas |
| 7. | “Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 26.07.2018., līgums Nr. 4.2.2.0/17/I/051, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2017. - 2019. | 142 246,97 | 75 707,80 | 682 112,05 | 217 954,77 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana un dokumentu uzglabāšana) | Iznākuma rādītāji – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē 166 595,7 kWh/gadā, siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 26,34 CO2 ekvivalenta tonnas |
| 8. | “Green Railways- Revitalization of Former Narrow Gauge Railway Lines Through Environmentally Responsible Tourism Route” (“Zaļie dzelzceļi- bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā”), “Green Railway”, dzelzceļa infrastruktūras pielāgošana tūrismam platsliežu līnijā no Katvaru ezera līdz Alojas novadam, šaursliežu līnija-Pāles pagastā, 07.06.2017., līgums Nr. EST-LAT 24 | 2017. – 2019. | 37 400,00 | 2 200,00 | 4 400,00 | 39 600,00 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2030. (dokumentu uzglabāšana) | Limbažu novada pašvaldība ir projekta partneris, vadošais partneris ir Vidzemes tūrisma asociācija.  Līgums par 5 % valsts budžeta dotāciju ar VARAM- 2017.gada 5.oktobrī Nr.5-44/2017/I-33-76/2017-74. Norādītajās izmaksās ietilpst attiecināmās izmaksas. |
| 9. | “CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”, 01.08.2016., sadarbības līgums Nr.6 , Vidzemes tūrisma asociācija | 2016. – 2020. | 10 925,90 |  | 1 928,10 | 10925,90 |  | Limbažu novada pašvaldība ir projekta partneris, vadošais partneris ir Pafosas reģionālā tūrisma organizācija (Kipra). |
| 10. | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances (HANSA)), projekta id. CB 110, 14.12.2015. (kopīgs sadarbības līgums, Vadošais partneris “Inspiration Gotland”) | 2015. – 2018. | 150 369,02 | 8 845,24 | 21 708,85 | 159 214,26 | Investīciju daļai- 10 gadus pēc pēdējā maksājuma no Sekretariāta Vadošajam partnerim. Orientējoši 31.12.2031.  31.12.2026. (dokumentu uzglabāšana- 10 gadi no Valsts dotācijas piešķiršanas (izmaksas) brīža | Limbažu novada pašvaldība ir projekta partneris, vadošais partneris ir Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra (Zviedrija)  Līgums par valsts budžeta dotāciju nr. 5-44/2016/CB/19-20/2016-18 ar VARAM no 05.05.2016. |

Apstiprināts ar domes \_\_\_\_.gada \_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lēmumu

Domes priekšsēdētājs: Vārds, uzvārds Paraksts un datums\*

1. **Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta**

2. tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Konstatējumu daļa** | | | | | | | |
| Nr. p. k. | projekta nosaukums un mērķis, līguma noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija | projekta īstenošanas termiņš  (no – līdz) | Finansējums (*euro*) | | | saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/ saglabāšanu | | cita būtiska informācija |
| no finanšu instrumenta | no valsts budžeta | no pašvaldības līdz-finansējuma | Saistību apmērs, EUR | Saistību laika periods pēc projekta īstenošanas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 1. **Finanšu instrumenta nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds** | | | | | | | |  |
| 1. | “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas”, ražošanas ēkas izbūve Limbažos, 19.11.2019., līgums Nr.5.6.2.0/19/I/005, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2019. – 2021. | 1 740 158,53 | 256 937,20 | 1 161 539,26 | 1 997 095,73 | 5 gadi rezultātu uzturēšana, 15 gadi dokumentācijas uzglabāšana | Līdz 31.12.2023. ēkas nomniekam jārada 43 jaunas darba vietas, jāveic investīcijas 1740158,53 EUR apmērā.  3 gadus pēc projekta īstenošanas jāsniedz informācija par enerģijas patēriņu. |
| 2. | “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā, 27.11.2019., līgums Nr. 9.3.1.1/19/I/020, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2019. – 2021. | 497 728,19 | 63 033,73 | 229 361,58 | 560 761,92 | 31.12.2028. | Rezultāti: ēkā izbūvētas 12 vietas grupu dzīvokļu pakalpojumiem, 2 vietas – atelpas brīža pakalpojumiem |
| 3. | “Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana”, 27.03.2018., līgums Nr.8.1.2.0/17/I/018, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2018. – 2021. | 1 361 379,51 | 102 799,12 | 1 617 679,42 | 1 464 178,63 | 31.12.2028. | Rezultāti – pilnībā modernizēta viena vispārējā izglītības iestāde |
| 1. **Finanšu instrumenta nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai** | | | | | | | |  |
| 1. | “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera”, 21.01.2021., līgums Nr. 21-09-AL20-A019.2202-000008, Lauku atbalsta dienests | 2021. | 4 530,74 |  | 3 433,98 | 4 530,74 | 31.12.2026. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 2. | “Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos”, 15.04.2019., līgums Nr. 19-09-A00702-000009, Lauku atbalsta dienests | 2019. – 2021. | 355 007,07 |  | 39 445,23 | 355 007,07 | 31.12.2025. (rezultātu uzturēšana)  31.12.2028. (dokumentācijas uzglabāšana) |  |
| 3. | “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, 19-00-A019.333-000001, Lauku atbalsta dienests  Līgums nr. S\_2020/3-1/01 no 04.03.2020. starp pašvaldībām un partnerību “Brasla”  Augstrozes dabas takas pirmās kārtas ierīkošana no “Griezes” līdz “Saullēkti” Umurgas pagastā” | 2019. - 2021. | 10 000,00 |  | 2 299,00 | 10 000,00 | 31.12.2026. Uzraudzības periods | Sadarbības līgums ar Vidzemes lauku partnerību “Brasla”, Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība |
| **Finanšu instrumenta nosaukums: Eiropas Sociālais fonds** | | | | | | | | |
| 1. | “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, 15.09.2017. sadarbības līgums Nr. 4-15.18/17/22, Valsts izglītības satura centrs | 2019. – 2021. | 156 071,88 |  |  | 156 071,88 | 5 gadi | Pašvaldība ir projekta sadarbības partneris, to īsteno Valsts izglītības satura centrs |
| 2. | “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001, 02.10.2017. sadarbības līgums Nr. P6-13/48, Izglītības kvalitātes valsts dienests | 2017. – 2022. | 121 464,55 |  |  | 121 464,55 | 5 gadi | Pašvaldība ir projekta sadarbības partneris, to īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests |
| 3. | “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001, 21.03.2017., līgums Nr. 4.-8.3.3/50, Valsts izglītības attīstības aģentūra | 2016. – 2022. | 94 852,09 |  |  | 94 852,09 | 5 gadi |  |
| 4. | “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001, Valsts izglītības attīstības aģentūra | 2017. – 2022. |  |  |  |  | 5 gadi | Nav konkrēts piešķirtais finansējums, to piešķir pēc fakta. |
| 5. | “PROTI un DARI!”, 14.07.2016., līgums Nr.8.3.3.0/15/I/001, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2016. -2021. | 14 323,32 | 14 323,32 |  | 14 323,32 | 31.12.2028. | Rezultāti – aktivitātēs iesaistāmi 9 jaunieši, 6 jaunieši sekmīgi izpildījuši Individuālo pasākumu programmu . |
| 6. | “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”, 15.05.2017., līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/059, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2017. – 2023. | 298 379,75 | 105 310,50 |  | 298 379,75 | 31.12.2028. (rezultātu uzturēšana un dokumentu uzglabāšana) |  |
| 7. | “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem), projekts Nr.9.2.2.1./15/I/002, līgums Nr. LM2016/35-5-10-43 | 2016. – 2023. | 23 095,40 | 34 643,31 |  | 65874.90 | 5 gadi | Limbažu novada pašvaldība ir projekta partneris. Vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions.  Nav konkrēts piešķirtais finansējums, to piešķir pēc fakta. |

Apstiprināts ar domes \_\_\_\_.gada \_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lēmumu

Domes priekšsēdētājs: Vārds, uzvārds Paraksts un datums\*

1. **Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi**
2. tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Konstatējumu daļa** | | | | | | | |
| Nr. p. k. | projekta nosaukums un mērķis, līguma noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija | projekta īstenošanas termiņš  (no – līdz) | Finansējums (*euro*) | | | saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/ saglabāšanu | | cita būtiska informācija |
| no finanšu instrumenta | no valsts budžeta | no pašvaldības līdz-finansējuma | Saistību apmērs, EUR | Saistību laika periods pēc projekta īstenošanas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6* | 1 | 2 |
| **Finanšu instrumenta nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds** | | | | | | | |  |
| 1. | “Sporta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, ēkas Sporta 3, Limbažos, energoefektivitātes uzlabošana, projekta Nr.4.2.2.0/20/I/020, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2021. – 2022. | 391 022,00 | 17 250,97 | 51 753,81 | 408 272,97 | 5 gadi |  |

Apstiprināts ar Limbažu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 51.§)

Domes priekšsēdētājs: Vārds, uzvārds Paraksts un datums\*