**2.PIELIKUMS**

Limbažu novada domes

19.12.2019. sēdes lēmumam

(protokols Nr.28, 15.§)

**Iestādes reorganizācijas plāns**

1. Iestādes reorganizācija statusa un nosaukuma maiņa (Dome pieņem lēmumu līdz **28.02.2020.).**

Emiļa Melngaiļa Vidrižu novadpētniecības muzejam mainīt nosaukumu uz “Melngaiļa sēta”.

Novadpētniecības muzeju reorganizēt par kultūrizglītības centru.

1. Muzeja telpu renovācija un labiekārtošana, mūsdienīgas apkures sistēmas ierīkošana, pēc iespējas;
2. Muzeja krājuma inventarizācija un nodošana Limbažu muzejam, līdz **14.02.2020.**

3.1. Limbažu muzeja speciālisti inventarizē esošo ekspozīciju;

3.2. tiek demontēta un inventarizēta pašreizējā fiziski un arī morāli nolietojusies ekspozīcija, identificējot oriģināllietas;

3.3. tehniski sliktā stāvoklī esošos oriģinālmateriālus, eksponātus sagatavot primārai apstrādei vai restaurācijai. Darbības veicamas saskaņā ar jaunās ekspozīcijas koncepciju, paredzot šo krājuma priekšmetu eksponēšanu vai novietošanu glabātuvēs/krājuma telpās;

3.4. Limbažu muzeja speciālisti pārbauda un sašķiro krājuma priekšmetus, dalot tos pēc piederības, nozīmības un arī tehniskā stāvokļa;

3.5. Limbažu muzejs pārņem signētās krājuma lietas;

3.6. neidentificētie krājuma priekšmeti tiek sapakoti pārvietošanai piemērotās – sezonālas glabāšanas telpās;

3.7. pārvietots muzeja krājums, nodrošinot tā pieejamību.

1. Iestādes attīstības stratēģijas un nolikuma izstrāde, līdz **31.03.2020.**
2. Limbažu muzejam uzlikta metodiskā centra funkcija.
3. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte telpu labiekārtošanai, pēc iespējas.
4. Ekspozīcijas un izstāžu koncepciju izstrāde, līdz **31.03.2020.**
5. Jaunas ekspozīcijas iekārtošana izmantojot jau esošo priekšmetu krājumu un iespēju deponēt priekšmetus no citiem muzejiem līdz **01.05.2020.**
6. Radošo darbnīcu / vēstures kopas un palīgtelpu iekārtošana, pēc iespējas.
7. Pašreizējā muzeja apkārtnes sakārtošana un labiekārtošana, nepārtraukti.
8. Iestādes sagatavošana 2024.gada Emiļa Melngaiļa Mūzikas svētkiem.