## Latvijas Republika

LIMBAŽU NOVADA pašvaldība

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001, fakss 64070870, tālrunis 64070638

e-pasts: dome@limbazi.lv

Limbažos

# Apstiprināts

ar Limbažu novada domes

2011.gada 9.jūnija sēdes

lēmumu (protokols N.9, 1.§)

Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu –

Limbažu 1.vidusskolas, Limbažu 2.vidusskolas, Limbažu 3.vidusskolas un Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas

reorganizācijas plāns

- Mērķis: reorganizēt Limbažu pilsētas izglītības iestādes, izveidojot Valsts ģimnāziju, vidusskolu un  sākumskolu, saglabājot tās izglītības programmas, kuras dod kvalitatīvas iespējas attīstīt bērnu un jauniešu spējas un intereses, paredzot kvalitatīvas izglītības pieejamību un lietderīgu resursu izmantošanu.

- Uzdevumi:

  - nodrošināt izglītības kvalitāti, pieejamību un daudzveidību;

  - nodrošināt realizēto izglītības programmu  pāreju, samazinot  to dublēšanos;

  - sistēmiski un ekonomiski sakārtot Limbažu pilsētas izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot ēku racionālu izmantošanu;

  - nodrošināt reorganizējamo izglītības iestāžu tiesību un saistību pāreju;

  - nodrošināt reorganizējamo izglītības iestāžu īpašumā un lietošanā esošo līdzekļu un materiālo vērtību pāreju;

  - plānot reorganizācijas procesā izveidoto izglītības iestāžu klašu komplektāciju;

  - plānot reorganizācijas procesā izveidoto izglītības iestāžu pedagoģiskā un tehniskā personāla nodrošināšanu.

- Norise:

| Pasākums | Veicamā darbība, nepieciešamie dokumenti | Atbildīgais | Izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| Limbažu 1.vidusskolas reorganizācija, atdalot 1.-6.klasi, ar mērķi izveidojot Limbažu Valsts ģimnāziju ar proģimnāzijas klasēm, kas realizē vidējās izglītības programmas 10.-12.klasei un daļējas pamatizglītības programmas 7.- 9.klasei | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 20.01.2011. |
|  | Nolikuma izstrādāšana un apstiprināšana domē | Izglītības nodaļa Juridiskā nodaļa | 01.07.2011. |
|  | Saskaņošana IZM | Izglītības nodaļa | 01.08.2011. |
|  | Izmaiņu reģistrācija | Skolas direktors | Pēc nepieciešamības |
| Limbažu 2.vidusskolas reorganizācija, apvienojot to ar Limbažu 3.vidusskolu un Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolu, izveidojot Limbažu vidusskolu ar struktūrvienību, kas realizē daļējas pamatizglītības programmas (7.-9.klasei) un vidējās izglītības programmas (10.-12.klasei) | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 20.01.2011. 26.05.2011. |
|  | Saskaņošana IZM | Izglītības nodaļa | Izpildīts 28.02.2011. |
| Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas reorganizācija apvienojot to ar Limbažu 3.vidusskolu un Limbažu 2.vidusskolu, izveidojot Limbažu vidusskolu ar struktūrvienību, kas realizē daļējas pamatizglītības programmas (7.-9.klasei) un vidējās izglītības programmas (10.-12.klasei) | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 20.01.2011. 26.05.2011. |
|  | Nolikuma sadaļas par struktūrv. izstrādāšana | Izglītības nodaļa Juridiskā nodaļa | 01.05.2011. |
|  | Saskaņošana IZM | Izglītības nodaļa | Izpildīts 28.02.2011. |
| Limbažu 3.vidusskolas reorganizācija, apvienojot to ar Limbažu 2.vidusskolu un Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolu, izveidojot Limbažu vidusskolu ar struktūrvienību, kas realizē daļējas pamatizglītības programmas (7.-9.klasei) un vidējās izglītības programmas (10.-12.klasei) | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 20.01.2011. 26.05.2011. |
|  | Nolikuma izstrādāšana un apstiprināšana domē | Izglītības nodaļa Juridiskā nodaļa | 01.05.2011. |
|  | Saskaņošana IZM | Izglītības nodaļa | 01.08.2011. |
|  | Izmaiņu reģistrācija | Skolas direktors | Pēc nepieciešamības |
| Limbažu sākumskolas izveidošana, kas realizē daļējas pamatizglītības programmas (1.-6.klasei) | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 20.01.2011. |
|  | Nolikuma izstrādāšana un apstiprināšana domē | Izglītības nodaļa Juridiskā nodaļa | 01.05.2011. |
|  | Saskaņošana IZM | Izglītības nodaļa | 01.07.2011. |
|  | Reģistrācija | Izglītības nodaļa | 01.07.2011. |
| Limbažu sākumskolas direktora iecelšana amatā, amata algas apstiprināšana | Domes lēmums | Juridiskā nodaļa | 01.06.2011. |
| Reorganizācijas procesā izveidoto izglītības iestāžu juridisko adrešu noteikšana: Limbažu 1.vidusskolai (plānotajai Limbažu Valsts ģimnāzijai) – Rīgas ielā 28, Limbažos; Limbažu vidusskolai ar struktūrvienību – Rīgas ielā 30, Limbažos; Limbažu sākumskolai – Parka ielā 38, Limbažos. | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 24.02.2011. |
|  | Juridisko adrešu reģistrācija | Skolu direktori | 01.08.2011. |
| Internāta un darbnīcu telpu Rīgas ielā 23, Limbažos un piekritības noteikšana un nodošana Limbažu vidusskolai |  | Skolas direktors | 01.08.2011. |
| Limbažu Mākslas skolas pārcelšana uz telpām Parka ielā 38, Limbažos un juridiskās adreses noteikšana | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 24.02.2011. |
|  | Izmaiņu reģistrācija | Skolas direktors | 01.08.2011. |
| Pēc reorganizācijas izveidoto izglītības iestāžu realizējamo izglītības programmu noteikšana | Domes lēmums | Izglītības nodaļa | Izpildīts 24.02.2011. |
| Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu audzēkņu un audzēkņu vecāku informēšana par apmācību vietas maiņu un citiem nosacījumiem, kas saistīti ar skolu reorganizāciju | Sanāksmes Paziņojumi | Izglītības nodaļa | 10.04.2011. |
| Potenciāli uzņemamo skolēnu informēšana, par izglītības iestāžu darbību, uzņemšanas kārtību un nosacījumiem | Paziņojumi | Izglītības nodaļa | 10.04.2011. |
| Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku informēšana par iespējamajām izmaiņām darba attiecībās sakarā ar izglītības iestāžu reformu | Informācija | Skolu direktori | 28.05.2011. |
| Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku datu bāzes veidošana, kolektīvu komplektēšana | Izmaiņas amatu sarakstā | Izglītības nodaļa | Pēc nepieciešamības |
| Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku informēšana par darba devēja un darba vietas maiņu saskaņā ar Darba likuma prasībām. Vienošanos slēgšana pie darba līgumiem un vienošanos slēgšana ar tiem darbiniekiem, kuri vēlas pārtraukt darba attiecības | Rīkojumi Brīdinājumi | Izpilddirektors Administratīvā nodaļa Juridiskā nodaļa | 01.06.2011. |
|  | Vienošanās |  | 25.08.2011. |
|  | Izmaiņas amatu sarakstā | Izglītības nodaļa | 01.09.2011. |
|  | Tarifikācija | Skolu direktori Izglītības nodaļa | 15.09.2011. |
| Darba likumā noteikto darbību veikšana darba tiesisko attiecību pārtraukšanai (pēc nepieciešamības) | Uzteikumi Vienošanās | Skolu direktori Administratīvā nodaļa Juridiskā nodaļa | Pēc nepieciešamības |
| Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo dokumentu un personāla dokumentu sagatavošana saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām | Rīkojums | Skolu direktori | 01.09.2011. |
| Limbažu 1.vidusskolas (plānotās Valsts ģimnāzijas) un Limbažu vidusskolas direktoru darba līgumu pārslēgšana vai iecelšana amatos, darba algu apstiprināšana | Domes lēmums Izmaiņas amatu sarakstā, tarifikācija | Juridiskā nodaļa Administratīvā nodaļa | 01.08.2011. |
| Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu – Limbažu 1.vidusskolas, Limbažu 2.vidusskolas, Limbažu 3.vidusskolas un Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas reorganizācijas komisijas izveidošana | Domes lēmums Nolikuma izstrādāšana un apstiprināšana domē | Juridiskā nodaļa | 24.03.2011. |
| Limbažu 1.vidusskolas tiesību un saistību pāreja, mantas, finanšu, dokumentācijas pārņemšana | Reorganizācijas komisijas priekšlikums Domes lēmums | Reorganizācijas komisija Skolas direktors | 20.08.2011. |
| Limbažu 2.vidusskolas tiesību un saistību pāreja, mantas, finanšu, dokumentācijas pārņemšana | Reorganizācijas komisijas priekšlikums Domes lēmums | Reorganizācijas komisija Skolas direktors | 20.08.2011. |
| Limbažu 3.vidusskolas tiesību un saistību pāreja, mantas, finanšu, dokumentācijas pārņemšana | Reorganizācijas komisijas priekšlikums Domes lēmums | Reorganizācijas komisija Skolas direktors | 20.08.2011. |
| Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas tiesību un saistību pāreja, mantas, finanšu, dokumentācijas pārņemšana | Reorganizācijas komisijas priekšlikums Domes lēmums | Reorganizācijas komisija Skolas direktors | 20.08.2011. |
| Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu telpu piemērošana mācību darba veikšanai |  | Skolu direktori | 26.08.2011. |

- Izglītības iestāžu izvietojums pēc reorganizācijas:

  - Limbažu  vidusskola:

    - Pamatizglītības otrā posma pamatizglītības programmas un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas realizē Rīgas ielā 30, Limbažos;

    - Pamatizglītības otrā posma profesionāli orientēta virziena pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, pamatizglītības otrā posma pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas un  mācību priekšmeta - mājsaimniecības  stundas realizē Rīgas ielā 23, Limbažos;

    - Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (komerczinību) programmu realizē Parka ielā 38, Limbažos;

  - Limbažu sākumskola un Limbažu Mākslas skola – Parka ielā 38, Limbažos;

  - Limbažu 1.vidusskola (plānotā Limbažu Valsts ģimnāzija) – Rīgas ielā 28, Limbažos.

- Realizējamās izglītības programmas pēc reorganizācijas:

  - Limbažu 1.vidusskolā (plānotajā Valsts ģimnāzijā):

    - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);

    - Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (akcents matemātikā un datorzinībās vidējās izglītības programma) (31013011);

    - Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011);

    - Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011);

    - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pamatizglītības programma (21011111).

  - Limbažu vidusskolā:

    - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);

    - Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011);

    - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pamatizglītības programma (21011111);

    - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (23014811).

  - Limbažu vidusskolas (struktūrvienībā):

    - Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (23011812);

    - Pamatizglītības programma (21011112);

    - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011012);

    - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) (31011013).

  - Limbažu sākumskolā:

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pamatizglītības programma (21011111).

  - Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu 10. un 11.klašu skolēniem tiek nodrošināta iespēja pabeigt mācības iesāktajās izglītības programmās, tajā skaitā iegūt Vācu valodas diplomu (DSD) .

Limbažu novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs  		A.Legzdiņš